## Project Data
البند | الوحده | الكميه الكليه | الكميه المتبقيه | الميزانيه المتوقعه | سعر الوحده | سعر التكلفه | ميزانية التكلفه
الأرصفه الخارجيه اعمال البردورات | متر طولي | 5500 | 5305 | 440000 | 80 | 67 | 368500
الأرصفه الخارجيه اعمال الانترلوك | متر مربع | 2000 | 1805 | 160000 | 80 | 67 | 134000
أعمال الاسفلت | متر مربع | 4000 | 3805 | 300000 | 75 | 60 | 240000
ارضيات بورسلان | متر مربع | 5000 | 4805 | 600000 | 120 | 102 | 510000
اعمال االمباتي | متر مربع | 5000 | 4805 | 450000 | 90 | 75 | 375000
اعمال العزل المائي للاسطح الداخليه | متر مربع | 4000 | 3805 | 960000 | 240 | 65 | 260000
اعمال العزل المائي للاسطح الخارجيه | عدد | 4000 | 3805 | 320000 | 80 | 195 | 780000
اعمال الابواب الداخليه 1 | عدد | 50 | -145 | 87500 | 1750 | 1450 | 72500
اعمال الابواب الداخليه 2 | عدد | 220 | 25 | 539000 | 2450 | 2000 | 440000
اعمال الابواب الخارجيه | عدد | 50 | -145 | 195000 | 3900 | 3000 | 150000
اعما ل الشبا بيك | عدد | 500 | 305 | 215000 | 430 | 350 | 175000
اعمال الجبس الداخليه 1 | متر مربع | 1300 | 1105 | 175500 | 135 | 110 | 143000
اعما ل الجبس الداخليه 2 | متر مربع | 1300 | 1105 | 107900 | 83 | 70 | 91000
اعما ل الجبس الداخليه 3 | متر مربع | 1100 | 905 | 91300 | 83 | 70 | 77000
اعمال الجبس الخارجيه 1 | متر مربع | 1200 | 1005 | 86400 | 72 | 60 | 72000
اعمال الجبس الخارجيه 2 | متر مربع | 1300 | 1105 | 117000 | 90 | 75 | 97500
اعمال القواطع الزجاجيه | متر مربع | 1000 | 810 | 320000 | 320 | 260 | 260000
اعمال الارضيات 1 | متر مربع | 5000 | 4805 | 450000 | 90 | 80 | 400000
اعمال الارضيات 2 | متر مربع | 5000 | 4805 | 625000 | 125 | 102 | 510000
اعمال الارضيات 3 | متر مربع | 4800 | 4605 | 326400 | 68 | 55 | 264000
اعمال الارضيات 4 | متر مربع | 1300 | 1105 | 161200 | 124 | 100 | 130000
اعمال الارضيات 5 | متر مربع | 400 | 205 | 32000 | 80 | 65 | 26000
اعمال الدهانات الخارجيه | متر مربع | 15000 | 14805 | 450000 | 30 | 25 | 375000
اعمال الدهانات الداخليه | متر مربع | 40000 | 39805 | 880000 | 22 | 20 | 800000
بلاطات دورات المياه | متر مربع | 5000 | 4805 | 475000 | 95 | 81 | 405000
الأدوات الصحيه لدورات المياه 1 | عدد | 40 | -155 | 140000 | 3500 | 3000 | 120000
الأدوات الصحيه لدورات المياه 2 | عدد | 40 | -155 | 116000 | 2900 | 2350 | 94000
الأدوات الصحيه لدورات المياه 3 | عدد | 45 | -150 | 99000 | 2200 | 1900 | 85500
ستائر رول | متر مربع | 700 | 505 | 49000 | 70 | 60 | 42000
اعمال التكييف 1 | عدد | 70 | -125 | 511000 | 7300 | 6000 | 420000
اعمال التكييف 2 | عدد | 45 | -150 | 256500 | 5700 | 4600 | 207000
سخانات مياه كهربائيه 1 | عدد | 30 | -165 | 17400 | 580 | 480 | 14400
سخانات مياه كهربائيه 2 | عدد | 30 | -165 | 20100 | 670 | 560 | 16800
لوحات التوزيع الكهربيه | عدد | 50 | -145 | 210000 | 4200 | 3450 | 172500
الكبلات الكهربائيه | متر طولي | 1000 | 805 | 189000 | 189 | 166 | 166000
مخارج الاناره | عدد | 3200 | 3005 | 720000 | 225 | 210 | 672000
مخارج القوي | عدد | 1300 | 1105 | 273000 | 210 | 170 | 221000
وحدات الاناره 1 | عدد | 1300 | 1105 | 325000 | 250 | 205 | 266500
وحدات الاناره 2 | عدد | 1300 | 1105 | 273000 | 210 | 175 | 227500
وحدات الاناره 3 | عدد | 1300 | 1105 | 182000 | 140 | 120 | 156000
وحدات الاناره 4 | عدد | 1300 | 1105 | 208000 | 160 | 135 | 175500
شبكة المياه 1 | متر طولي | 3000 | 2805 | 90000 | 30 | 25 | 75000
شبكة المياه 2 | متر طولي | 3000 | 2805 | 210000 | 70 | 64 | 192000
غرف التفتيش | متر طولي | 2000 | 1805 | 240000 | 120 | 100 | 200000

## LOOKUP Table
البند | الوحده | الحاله | الكميه المستهلكه | الميزانيه الفعليه | سعر الوحده | اسم المقر | كود المقر
الأرصفه الخارجيه اعمال البردورات | متر طولي | تم التنفيذ | 5 | 400 | 80 | يبشه | 01
الأرصفه الخارجيه اعمال الانترلوك | متر مربع | لم يتم التنفيذ | 5 | 400 | 80 | يبشه | 01
أعمال الاسفلت | متر مربع | في مرحلة التنفيذ | 5 | 375 | 75 | يبشه | 01
ارضيات بورسلان | متر مربع | تم التنفيذ | 5 | 600 | 120 | يبشه | 01
اعمال االمباتي | متر مربع | لم يتم التنفيذ | 5 | 450 | 90 | يبشه | 01
اعمال العزل المائي للاسطح الداخليه | متر مربع | تم التنفيذ | 5 | 1200 | 240 | يبشه | 01
اعمال العزل المائي للاسطح الخارجيه | عدد | تم التنفيذ | 5 | 400 | 80 | يبشه | 01
اعمال الابواب الداخليه 1 | عدد | لم يتم التنفيذ | 5 | 8750 | 1750 | يبشه | 01
اعمال الابواب الداخليه 2 | عدد | في مرحلة التنفيذ | 5 | 12250 | 2450 | يبشه | 01
اعمال الابواب الخارجيه | عدد | تم التنفيذ | 5 | 19500 | 3900 | يبشه | 01
اعما ل الشبا بيك | عدد | لم يتم التنفيذ | 5 | 2150 | 430 | يبشه | 01
اعمال الجبس الداخليه 1 | متر مربع | في مرحلة التنفيذ | 5 | 675 | 135 | يبشه | 01
اعما ل الجبس الداخليه 2 | متر مربع | تم التنفيذ | 5 | 415 | 83 | يبشه | 01
اعما ل الجبس الداخليه 3 | متر مربع | لم يتم التنفيذ | 5 | 415 | 83 | يبشه | 01
اعمال الجبس الخارجيه 1 | متر مربع | في مرحلة التنفيذ | 5 | 360 | 72 | يبشه | 01
اعمال الجبس الخارجيه 2 | متر مربع | تم التنفيذ | 5 | 450 | 90 | يبشه | 01
اعمال القواطع الزجاجيه | متر مربع | لم يتم التنفيذ | 5 | 1600 | 320 | يبشه | 01
اعمال الارضيات 1 | متر مربع | في مرحلة التنفيذ | 5 | 450 | 90 | يبشه | 01
اعمال الارضيات 2 | متر مربع | تم التنفيذ | 5 | 625 | 125 | يبشه | 01
اعمال الارضيات 3 | متر مربع | لم يتم التنفيذ | 5 | 340 | 68 | يبشه | 01
اعمال الارضيات 4 | متر مربع | تم التنفيذ | 5 | 620 | 124 | يبشه | 01
اعمال الارضيات 5 | متر مربع | لم يتم التنفيذ | 5 | 400 | 80 | يبشه | 01
اعمال الدهانات الخارجيه | متر مربع | في مرحلة التنفيذ | 5 | 150 | 30 | يبشه | 01
اعمال الدهانات الداخليه | متر مربع | تم التنفيذ | 5 | 110 | 22 | يبشه | 01
بلاطات دورات المياه | متر مربع | لم يتم التنفيذ | 5 | 475 | 95 | يبشه | 01
الأدوات الصحيه لدورات المياه 1 | عدد | في مرحلة التنفيذ | 5 | 17500 | 3500 | يبشه | 01
الأدوات الصحيه لدورات المياه 2 | عدد | تم التنفيذ | 5 | 14500 | 2900 | يبشه | 01
الأدوات الصحيه لدورات المياه 3 | عدد | لم يتم التنفيذ | 5 | 11000 | 2200 | يبشه | 01
ستائر رول | متر مربع | في مرحلة التنفيذ | 5 | 350 | 70 | يبشه | 01
اعمال التكييف 1 | عدد | تم التنفيذ | 5 | 36500 | 7300 | يبشه | 01
اعمال التكييف 2 | عدد | لم يتم التنفيذ | 5 | 28500 | 5700 | يبشه | 01
سخانات مياه كهربائيه 1 | عدد | في مرحلة التنفيذ | 5 | 2900 | 580 | يبشه | 01
سخانات مياه كهربائيه 2 | عدد | تم التنفيذ | 5 | 3350 | 670 | يبشه | 01
لوحات التوزيع الكهربيه | عدد | لم يتم التنفيذ | 5 | 21000 | 4200 | يبشه | 01
الكبلات الكهربائيه | متر طولي | في مرحلة التنفيذ | 5 | 945 | 189 | يبشه | 01
مخارج الاناره | عدد | تم التنفيذ | 5 | 1125 | 225 | يبشه | 01
مخارج القوي | عدد | لم يتم التنفيذ | 5 | 1050 | 210 | يبشه | 01
وحدات الاناره 1 | عدد | في مرحلة التنفيذ | 5 | 1250 | 250 | يبشه | 01
وحدات الاناره 2 | عدد | تم التنفيذ | 5 | 1050 | 210 | يبشه | 01
وحدات الاناره 3 | عدد | لم يتم التنفيذ | 5 | 700 | 140 | يبشه | 01
وحدات الاناره 4 | عدد | تم التنفيذ | 5 | 800 | 160 | يبشه | 01
شبكة المياه 1 | متر طولي | لم يتم التنفيذ | 5 | 150 | 30 | يبشه | 01
شبكة المياه 2 | متر طولي | في مرحلة التنفيذ | 5 | 350 | 70 | يبشه | 01
غرف التفتيش | متر طولي | تم التنفيذ | 5 | 600 | 120 | يبشه | 01
الأرصفه الخارجيه اعمال البردورات | متر طولي | لم يتم التنفيذ | 5 | 400 | 80 | النماص | 02
الأرصفه الخارجيه اعمال الانترلوك | متر مربع | في مرحلة التنفيذ | 5 | 400 | 80 | النماص | 02
أعمال الاسفلت | متر مربع | تم التنفيذ | 5 | 375 | 75 | النماص | 02
ارضيات بورسلان | متر مربع | لم يتم التنفيذ | 5 | 600 | 120 | النماص | 02
اعمال االمباتي | متر مربع | في مرحلة التنفيذ | 5 | 450 | 90 | النماص | 02
اعمال العزل المائي للاسطح الداخليه | متر مربع | تم التنفيذ | 5 | 1200 | 240 | النماص | 02
اعمال العزل المائي للاسطح الخارجيه | عدد | لم يتم التنفيذ | 5 | 400 | 80 | النماص | 02
اعمال الابواب الداخليه 1 | عدد | في مرحلة التنفيذ | 5 | 8750 | 1750 | النماص | 02
اعمال الابواب الداخليه 2 | عدد | تم التنفيذ | 5 | 12250 | 2450 | النماص | 02
اعمال الابواب الخارجيه | عدد | لم يتم التنفيذ | 5 | 19500 | 3900 | النماص | 02
اعما ل الشبا بيك | عدد | في مرحلة التنفيذ | 5 | 2150 | 430 | النماص | 02
اعمال الجبس الداخليه 1 | متر مربع | تم التنفيذ | 5 | 675 | 135 | النماص | 02
اعما ل الجبس الداخليه 2 | متر مربع | لم يتم التنفيذ | 5 | 415 | 83 | النماص | 02
اعما ل الجبس الداخليه 3 | متر مربع | في مرحلة التنفيذ | 5 | 415 | 83 | النماص | 02
اعمال الجبس الخارجيه 1 | متر مربع | تم التنفيذ | 5 | 360 | 72 | النماص | 02
اعمال الجبس الخارجيه 2 | متر مربع | لم يتم التنفيذ | 5 | 450 | 90 | النماص | 02
اعمال القواطع الزجاجيه | متر مربع | تم التنفيذ | 5 | 1600 | 320 | النماص | 02
اعمال الارضيات 1 | متر مربع | لم يتم التنفيذ | 5 | 450 | 90 | النماص | 02
اعمال الارضيات 2 | متر مربع | في مرحلة التنفيذ | 5 | 625 | 125 | النماص | 02
اعمال الارضيات 3 | متر مربع | تم التنفيذ | 5 | 340 | 68 | النماص | 02
اعمال الارضيات 4 | متر مربع | لم يتم التنفيذ | 5 | 620 | 124 | النماص | 02
اعمال الارضيات 5 | متر مربع | في مرحلة التنفيذ | 5 | 400 | 80 | النماص | 02
اعمال الدهانات الخارجيه | متر مربع | تم التنفيذ | 5 | 150 | 30 | النماص | 02
اعمال الدهانات الداخليه | متر مربع | لم يتم التنفيذ | 5 | 110 | 22 | النماص | 02
بلاطات دورات المياه | متر مربع | في مرحلة التنفيذ | 5 | 475 | 95 | النماص | 02
الأدوات الصحيه لدورات المياه 1 | عدد | تم التنفيذ | 5 | 17500 | 3500 | النماص | 02
الأدوات الصحيه لدورات المياه 2 | عدد | لم يتم التنفيذ | 5 | 14500 | 2900 | النماص | 02
الأدوات الصحيه لدورات المياه 3 | عدد | في مرحلة التنفيذ | 5 | 11000 | 2200 | النماص | 02
ستائر رول | متر مربع | تم التنفيذ | 5 | 350 | 70 | النماص | 02
اعمال التكييف 1 | عدد | لم يتم التنفيذ | 5 | 36500 | 7300 | النماص | 02
اعمال التكييف 2 | عدد | في مرحلة التنفيذ | 5 | 28500 | 5700 | النماص | 02
سخانات مياه كهربائيه 1 | عدد | تم التنفيذ | 5 | 2900 | 580 | النماص | 02
سخانات مياه كهربائيه 2 | عدد | لم يتم التنفيذ | 5 | 3350 | 670 | النماص | 02
لوحات التوزيع الكهربيه | عدد | في مرحلة التنفيذ | 5 | 21000 | 4200 | النماص | 02
الكبلات الكهربائيه | متر طولي | تم التنفيذ | 5 | 945 | 189 | النماص | 02
مخارج الاناره | عدد | لم يتم التنفيذ | 5 | 1125 | 225 | النماص | 02
مخارج القوي | عدد | في مرحلة التنفيذ | 5 | 1050 | 210 | النماص | 02
وحدات الاناره 1 | عدد | تم التنفيذ | 5 | 1250 | 250 | النماص | 02
وحدات الاناره 2 | عدد | لم يتم التنفيذ | 5 | 1050 | 210 | النماص | 02
وحدات الاناره 3 | عدد | في مرحلة التنفيذ | 5 | 700 | 140 | النماص | 02
وحدات الاناره 4 | عدد | تم التنفيذ | 5 | 800 | 160 | النماص | 02
شبكة المياه 1 | متر طولي | لم يتم التنفيذ | 5 | 150 | 30 | النماص | 02
شبكة المياه 2 | متر طولي | في مرحلة التنفيذ | 5 | 350 | 70 | النماص | 02
غرف التفتيش | متر طولي | تم التنفيذ | 5 | 600 | 120 | النماص | 02
الأرصفه الخارجيه اعمال البردورات | متر طولي | لم يتم التنفيذ | 5 | 400 | 80 | محايل عسير | 03
الأرصفه الخارجيه اعمال الانترلوك | متر مربع | في مرحلة التنفيذ | 5 | 400 | 80 | محايل عسير | 03
أعمال الاسفلت | متر مربع | تم التنفيذ | 5 | 375 | 75 | محايل عسير | 03
ارضيات بورسلان | متر مربع | لم يتم التنفيذ | 5 | 600 | 120 | محايل عسير | 03
اعمال االمباتي | متر مربع | في مرحلة التنفيذ | 5 | 450 | 90 | محايل عسير | 03
اعمال العزل المائي للاسطح الداخليه | متر مربع | تم التنفيذ | 5 | 1200 | 240 | محايل عسير | 03
اعمال العزل المائي للاسطح الخارجيه | عدد | لم يتم التنفيذ | 5 | 400 | 80 | محايل عسير | 03
اعمال الابواب الداخليه 1 | عدد | في مرحلة التنفيذ | 5 | 8750 | 1750 | محايل عسير | 03
اعمال الابواب الداخليه 2 | عدد | تم التنفيذ | 5 | 12250 | 2450 | محايل عسير | 03
اعمال الابواب الخارجيه | عدد | لم يتم التنفيذ | 5 | 19500 | 3900 | محايل عسير | 03
اعما ل الشبا بيك | عدد | في مرحلة التنفيذ | 5 | 2150 | 430 | محايل عسير | 03
اعمال الجبس الداخليه 1 | متر مربع | تم التنفيذ | 5 | 675 | 135 | محايل عسير | 03
اعما ل الجبس الداخليه 2 | متر مربع | لم يتم التنفيذ | 5 | 415 | 83 | محايل عسير | 03
اعما ل الجبس الداخليه 3 | متر مربع | في مرحلة التنفيذ | 5 | 415 | 83 | محايل عسير | 03
اعمال الجبس الخارجيه 1 | متر مربع | تم التنفيذ | 5 | 360 | 72 | محايل عسير | 03
اعمال الجبس الخارجيه 2 | متر مربع | لم يتم التنفيذ | 5 | 450 | 90 | محايل عسير | 03
اعمال القواطع الزجاجيه | متر مربع | في مرحلة التنفيذ | 5 | 1600 | 320 | محايل عسير | 03
اعمال الارضيات 1 | متر مربع | تم التنفيذ | 5 | 450 | 90 | محايل عسير | 03
اعمال الارضيات 2 | متر مربع | لم يتم التنفيذ | 5 | 625 | 125 | محايل عسير | 03
اعمال الارضيات 3 | متر مربع | في مرحلة التنفيذ | 5 | 340 | 68 | محايل عسير | 03
اعمال الارضيات 4 | متر مربع | تم التنفيذ | 5 | 620 | 124 | محايل عسير | 03
اعمال الارضيات 5 | متر مربع | لم يتم التنفيذ | 5 | 400 | 80 | محايل عسير | 03
اعمال الدهانات الخارجيه | متر مربع | في مرحلة التنفيذ | 5 | 150 | 30 | محايل عسير | 03
اعمال الدهانات الداخليه | متر مربع | تم التنفيذ | 5 | 110 | 22 | محايل عسير | 03
بلاطات دورات المياه | متر مربع | لم يتم التنفيذ | 5 | 475 | 95 | محايل عسير | 03
الأدوات الصحيه لدورات المياه 1 | عدد | في مرحلة التنفيذ | 5 | 17500 | 3500 | محايل عسير | 03
الأدوات الصحيه لدورات المياه 2 | عدد | تم التنفيذ | 5 | 14500 | 2900 | محايل عسير | 03
الأدوات الصحيه لدورات المياه 3 | عدد | لم يتم التنفيذ | 5 | 11000 | 2200 | محايل عسير | 03
ستائر رول | متر مربع | في مرحلة التنفيذ | 5 | 350 | 70 | محايل عسير | 03
اعمال التكييف 1 | عدد | تم التنفيذ | 5 | 36500 | 7300 | محايل عسير | 03
اعمال التكييف 2 | عدد | لم يتم التنفيذ | 5 | 28500 | 5700 | محايل عسير | 03
سخانات مياه كهربائيه 1 | عدد | في مرحلة التنفيذ | 5 | 2900 | 580 | محايل عسير | 03
سخانات مياه كهربائيه 2 | عدد | تم التنفيذ | 5 | 3350 | 670 | محايل عسير | 03
لوحات التوزيع الكهربيه | عدد | لم يتم التنفيذ | 5 | 21000 | 4200 | محايل عسير | 03
الكبلات الكهربائيه | متر طولي | في مرحلة التنفيذ | 5 | 945 | 189 | محايل عسير | 03
مخارج الاناره | عدد | تم التنفيذ | 5 | 1125 | 225 | محايل عسير | 03
مخارج القوي | عدد | لم يتم التنفيذ | 5 | 1050 | 210 | محايل عسير | 03
وحدات الاناره 1 | عدد | في مرحلة التنفيذ | 5 | 1250 | 250 | محايل عسير | 03
وحدات الاناره 2 | عدد | تم التنفيذ | 5 | 1050 | 210 | محايل عسير | 03
وحدات الاناره 3 | عدد | لم يتم التنفيذ | 5 | 700 | 140 | محايل عسير | 03
وحدات الاناره 4 | عدد | في مرحلة التنفيذ | 5 | 800 | 160 | محايل عسير | 03
شبكة المياه 1 | متر طولي | تم التنفيذ | 5 | 150 | 30 | محايل عسير | 03
شبكة المياه 2 | متر طولي | لم يتم التنفيذ | 5 | 350 | 70 | محايل عسير | 03
غرف التفتيش | متر طولي | في مرحلة التنفيذ | 5 | 600 | 120 | محايل عسير | 03
الأرصفه الخارجيه اعمال البردورات | متر طولي | تم التنفيذ | 5 | 400 | 80 | الدرب | 04
الأرصفه الخارجيه اعمال الانترلوك | متر مربع | لم يتم التنفيذ | 5 | 400 | 80 | الدرب | 04
أعمال الاسفلت | متر مربع | في مرحلة التنفيذ | 5 | 375 | 75 | الدرب | 04
ارضيات بورسلان | متر مربع | تم التنفيذ | 5 | 600 | 120 | الدرب | 04
اعمال االمباتي | متر مربع | لم يتم التنفيذ | 5 | 450 | 90 | الدرب | 04
اعمال العزل المائي للاسطح الداخليه | متر مربع | في مرحلة التنفيذ | 5 | 1200 | 240 | الدرب | 04
اعمال العزل المائي للاسطح الخارجيه | عدد | تم التنفيذ | 5 | 400 | 80 | الدرب | 04
اعمال الابواب الداخليه 1 | عدد | لم يتم التنفيذ | 5 | 8750 | 1750 | الدرب | 04
اعمال الابواب الداخليه 2 | عدد | في مرحلة التنفيذ | 5 | 12250 | 2450 | الدرب | 04
اعمال الابواب الخارجيه | عدد | تم التنفيذ | 5 | 19500 | 3900 | الدرب | 04
اعما ل الشبا بيك | عدد | لم يتم التنفيذ | 5 | 2150 | 430 | الدرب | 04
اعمال الجبس الداخليه 1 | متر مربع | في مرحلة التنفيذ | 5 | 675 | 135 | الدرب | 04
اعما ل الجبس الداخليه 2 | متر مربع | تم التنفيذ | 5 | 415 | 83 | الدرب | 04
اعما ل الجبس الداخليه 3 | متر مربع | لم يتم التنفيذ | 5 | 415 | 83 | الدرب | 04
اعمال الجبس الخارجيه 1 | متر مربع | في مرحلة التنفيذ | 5 | 360 | 72 | الدرب | 04
اعمال الجبس الخارجيه 2 | متر مربع | تم التنفيذ | 5 | 450 | 90 | الدرب | 04
اعمال القواطع الزجاجيه | متر مربع | لم يتم التنفيذ | 5 | 1600 | 320 | الدرب | 04
اعمال الارضيات 1 | متر مربع | في مرحلة التنفيذ | 5 | 450 | 90 | الدرب | 04
اعمال الارضيات 2 | متر مربع | تم التنفيذ | 5 | 625 | 125 | الدرب | 04
اعمال الارضيات 3 | متر مربع | لم يتم التنفيذ | 5 | 340 | 68 | الدرب | 04
اعمال الارضيات 4 | متر مربع | في مرحلة التنفيذ | 5 | 620 | 124 | الدرب | 04
اعمال الارضيات 5 | متر مربع | تم التنفيذ | 5 | 400 | 80 | الدرب | 04
اعمال الدهانات الخارجيه | متر مربع | لم يتم التنفيذ | 5 | 150 | 30 | الدرب | 04
اعمال الدهانات الداخليه | متر مربع | في مرحلة التنفيذ | 5 | 110 | 22 | الدرب | 04
بلاطات دورات المياه | متر مربع | تم التنفيذ | 5 | 475 | 95 | الدرب | 04
الأدوات الصحيه لدورات المياه 1 | عدد | لم يتم التنفيذ | 5 | 17500 | 3500 | الدرب | 04
الأدوات الصحيه لدورات المياه 2 | عدد | في مرحلة التنفيذ | 5 | 14500 | 2900 | الدرب | 04
الأدوات الصحيه لدورات المياه 3 | عدد | تم التنفيذ | 5 | 11000 | 2200 | الدرب | 04
ستائر رول | متر مربع | لم يتم التنفيذ | 5 | 350 | 70 | الدرب | 04
اعمال التكييف 1 | عدد | في مرحلة التنفيذ | 5 | 36500 | 7300 | الدرب | 04
اعمال التكييف 2 | عدد | تم التنفيذ | 5 | 28500 | 5700 | الدرب | 04
سخانات مياه كهربائيه 1 | عدد | لم يتم التنفيذ | 5 | 2900 | 580 | الدرب | 04
سخانات مياه كهربائيه 2 | عدد | في مرحلة التنفيذ | 5 | 3350 | 670 | الدرب | 04
لوحات التوزيع الكهربيه | عدد | تم التنفيذ | 5 | 21000 | 4200 | الدرب | 04
الكبلات الكهربائيه | متر طولي | لم يتم التنفيذ | 5 | 945 | 189 | الدرب | 04
مخارج الاناره | عدد | في مرحلة التنفيذ | 5 | 1125 | 225 | الدرب | 04
مخارج القوي | عدد | تم التنفيذ | 5 | 1050 | 210 | الدرب | 04
وحدات الاناره 1 | عدد | لم يتم التنفيذ | 5 | 1250 | 250 | الدرب | 04
وحدات الاناره 2 | عدد | في مرحلة التنفيذ | 5 | 1050 | 210 | الدرب | 04
وحدات الاناره 3 | عدد | تم التنفيذ | 5 | 700 | 140 | الدرب | 04
وحدات الاناره 4 | عدد | لم يتم التنفيذ | 5 | 800 | 160 | الدرب | 04
شبكة المياه 1 | متر طولي | في مرحلة التنفيذ | 5 | 150 | 30 | الدرب | 04
شبكة المياه 2 | متر طولي | تم التنفيذ | 5 | 350 | 70 | الدرب | 04
غرف التفتيش | متر طولي | لم يتم التنفيذ | 5 | 600 | 120 | الدرب | 04
الأرصفه الخارجيه اعمال البردورات | متر طولي | في مرحلة التنفيذ | 5 | 400 | 80 | جازان | 05
الأرصفه الخارجيه اعمال الانترلوك | متر مربع | تم التنفيذ | 5 | 400 | 80 | جازان | 05
أعمال الاسفلت | متر مربع | لم يتم التنفيذ | 5 | 375 | 75 | جازان | 05
ارضيات بورسلان | متر مربع | في مرحلة التنفيذ | 5 | 600 | 120 | جازان | 05
اعمال االمباتي | متر مربع | تم التنفيذ | 5 | 450 | 90 | جازان | 05
اعمال العزل المائي للاسطح الداخليه | متر مربع | لم يتم التنفيذ | 5 | 1200 | 240 | جازان | 05
اعمال العزل المائي للاسطح الخارجيه | عدد | في مرحلة التنفيذ | 5 | 400 | 80 | جازان | 05
اعمال الابواب الداخليه 1 | عدد | تم التنفيذ | 5 | 8750 | 1750 | جازان | 05
اعمال الابواب الداخليه 2 | عدد | لم يتم التنفيذ | 5 | 12250 | 2450 | جازان | 05
اعمال الابواب الخارجيه | عدد | في مرحلة التنفيذ | 5 | 19500 | 3900 | جازان | 05
اعما ل الشبا بيك | عدد | تم التنفيذ | 5 | 2150 | 430 | جازان | 05
اعمال الجبس الداخليه 1 | متر مربع | لم يتم التنفيذ | 5 | 675 | 135 | جازان | 05
اعما ل الجبس الداخليه 2 | متر مربع | في مرحلة التنفيذ | 5 | 415 | 83 | جازان | 05
اعما ل الجبس الداخليه 3 | متر مربع | تم التنفيذ | 5 | 415 | 83 | جازان | 05
اعمال الجبس الخارجيه 1 | متر مربع | لم يتم التنفيذ | 5 | 360 | 72 | جازان | 05
اعمال الجبس الخارجيه 2 | متر مربع | في مرحلة التنفيذ | 5 | 450 | 90 | جازان | 05
اعمال القواطع الزجاجيه | متر مربع | تم التنفيذ | 5 | 1600 | 320 | جازان | 05
اعمال الارضيات 1 | متر مربع | لم يتم التنفيذ | 5 | 450 | 90 | جازان | 05
اعمال الارضيات 2 | متر مربع | في مرحلة التنفيذ | 5 | 625 | 125 | جازان | 05
اعمال الارضيات 3 | متر مربع | تم التنفيذ | 5 | 340 | 68 | جازان | 05
اعمال الارضيات 4 | متر مربع | لم يتم التنفيذ | 5 | 620 | 124 | جازان | 05
اعمال الارضيات 5 | متر مربع | في مرحلة التنفيذ | 5 | 400 | 80 | جازان | 05
اعمال الدهانات الخارجيه | متر مربع | تم التنفيذ | 5 | 150 | 30 | جازان | 05
اعمال الدهانات الداخليه | متر مربع | لم يتم التنفيذ | 5 | 110 | 22 | جازان | 05
بلاطات دورات المياه | متر مربع | في مرحلة التنفيذ | 5 | 475 | 95 | جازان | 05
الأدوات الصحيه لدورات المياه 1 | عدد | تم التنفيذ | 5 | 17500 | 3500 | جازان | 05
الأدوات الصحيه لدورات المياه 2 | عدد | لم يتم التنفيذ | 5 | 14500 | 2900 | جازان | 05
الأدوات الصحيه لدورات المياه 3 | عدد | في مرحلة التنفيذ | 5 | 11000 | 2200 | جازان | 05
ستائر رول | متر مربع | تم التنفيذ | 5 | 350 | 70 | جازان | 05
اعمال التكييف 1 | عدد | لم يتم التنفيذ | 5 | 36500 | 7300 | جازان | 05
اعمال التكييف 2 | عدد | في مرحلة التنفيذ | 5 | 28500 | 5700 | جازان | 05
سخانات مياه كهربائيه 1 | عدد | تم التنفيذ | 5 | 2900 | 580 | جازان | 05
سخانات مياه كهربائيه 2 | عدد | لم يتم التنفيذ | 5 | 3350 | 670 | جازان | 05
لوحات التوزيع الكهربيه | عدد | في مرحلة التنفيذ | 5 | 21000 | 4200 | جازان | 05
الكبلات الكهربائيه | متر طولي | تم التنفيذ | 5 | 945 | 189 | جازان | 05
مخارج الاناره | عدد | لم يتم التنفيذ | 5 | 1125 | 225 | جازان | 05
مخارج القوي | عدد | في مرحلة التنفيذ | 5 | 1050 | 210 | جازان | 05
وحدات الاناره 1 | عدد | تم التنفيذ | 5 | 1250 | 250 | جازان | 05
وحدات الاناره 2 | عدد | لم يتم التنفيذ | 5 | 1050 | 210 | جازان | 05
وحدات الاناره 3 | عدد | في مرحلة التنفيذ | 5 | 700 | 140 | جازان | 05
وحدات الاناره 4 | عدد | تم التنفيذ | 5 | 800 | 160 | جازان | 05
شبكة المياه 1 | متر طولي | لم يتم التنفيذ | 5 | 150 | 30 | جازان | 05
شبكة المياه 2 | متر طولي | في مرحلة التنفيذ | 5 | 350 | 70 | جازان | 05
غرف التفتيش | متر طولي | تم التنفيذ | 5 | 600 | 120 | جازان | 05
الأرصفه الخارجيه اعمال البردورات | متر طولي | لم يتم التنفيذ | 5 | 400 | 80 | سراة عبيده | 06
الأرصفه الخارجيه اعمال الانترلوك | متر مربع | في مرحلة التنفيذ | 5 | 400 | 80 | سراة عبيده | 06
أعمال الاسفلت | متر مربع | تم التنفيذ | 5 | 375 | 75 | سراة عبيده | 06
ارضيات بورسلان | متر مربع | لم يتم التنفيذ | 5 | 600 | 120 | سراة عبيده | 06
اعمال االمباتي | متر مربع | في مرحلة التنفيذ | 5 | 450 | 90 | سراة عبيده | 06
اعمال العزل المائي للاسطح الداخليه | متر مربع | تم التنفيذ | 5 | 1200 | 240 | سراة عبيده | 06
اعمال العزل المائي للاسطح الخارجيه | عدد | لم يتم التنفيذ | 5 | 400 | 80 | سراة عبيده | 06
اعمال الابواب الداخليه 1 | عدد | في مرحلة التنفيذ | 5 | 8750 | 1750 | سراة عبيده | 06
اعمال الابواب الداخليه 2 | عدد | تم التنفيذ | 5 | 12250 | 2450 | سراة عبيده | 06
اعمال الابواب الخارجيه | عدد | لم يتم التنفيذ | 5 | 19500 | 3900 | سراة عبيده | 06
اعما ل الشبا بيك | عدد | في مرحلة التنفيذ | 5 | 2150 | 430 | سراة عبيده | 06
اعمال الجبس الداخليه 1 | متر مربع | تم التنفيذ | 5 | 675 | 135 | سراة عبيده | 06
اعما ل الجبس الداخليه 2 | متر مربع | لم يتم التنفيذ | 5 | 415 | 83 | سراة عبيده | 06
اعما ل الجبس الداخليه 3 | متر مربع | في مرحلة التنفيذ | 5 | 415 | 83 | سراة عبيده | 06
اعمال الجبس الخارجيه 1 | متر مربع | تم التنفيذ | 5 | 360 | 72 | سراة عبيده | 06
اعمال الجبس الخارجيه 2 | متر مربع | لم يتم التنفيذ | 5 | 450 | 90 | سراة عبيده | 06
اعمال القواطع الزجاجيه | متر مربع | في مرحلة التنفيذ | 5 | 1600 | 320 | سراة عبيده | 06
اعمال الارضيات 1 | متر مربع | تم التنفيذ | 5 | 450 | 90 | سراة عبيده | 06
اعمال الارضيات 2 | متر مربع | لم يتم التنفيذ | 5 | 625 | 125 | سراة عبيده | 06
اعمال الارضيات 3 | متر مربع | في مرحلة التنفيذ | 5 | 340 | 68 | سراة عبيده | 06
اعمال الارضيات 4 | متر مربع | تم التنفيذ | 5 | 620 | 124 | سراة عبيده | 06
اعمال الارضيات 5 | متر مربع | لم يتم التنفيذ | 5 | 400 | 80 | سراة عبيده | 06
اعمال الدهانات الخارجيه | متر مربع | في مرحلة التنفيذ | 5 | 150 | 30 | سراة عبيده | 06
اعمال الدهانات الداخليه | متر مربع | تم التنفيذ | 5 | 110 | 22 | سراة عبيده | 06
بلاطات دورات المياه | متر مربع | لم يتم التنفيذ | 5 | 475 | 95 | سراة عبيده | 06
الأدوات الصحيه لدورات المياه 1 | عدد | في مرحلة التنفيذ | 5 | 17500 | 3500 | سراة عبيده | 06
الأدوات الصحيه لدورات المياه 2 | عدد | تم التنفيذ | 5 | 14500 | 2900 | سراة عبيده | 06
الأدوات الصحيه لدورات المياه 3 | عدد | لم يتم التنفيذ | 5 | 11000 | 2200 | سراة عبيده | 06
ستائر رول | متر مربع | في مرحلة التنفيذ | 5 | 350 | 70 | سراة عبيده | 06
اعمال التكييف 1 | عدد | تم التنفيذ | 5 | 36500 | 7300 | سراة عبيده | 06
اعمال التكييف 2 | عدد | لم يتم التنفيذ | 5 | 28500 | 5700 | سراة عبيده | 06
سخانات مياه كهربائيه 1 | عدد | في مرحلة التنفيذ | 5 | 2900 | 580 | سراة عبيده | 06
سخانات مياه كهربائيه 2 | عدد | تم التنفيذ | 5 | 3350 | 670 | سراة عبيده | 06
لوحات التوزيع الكهربيه | عدد | لم يتم التنفيذ | 5 | 21000 | 4200 | سراة عبيده | 06
الكبلات الكهربائيه | متر طولي | في مرحلة التنفيذ | 5 | 945 | 189 | سراة عبيده | 06
مخارج الاناره | عدد | تم التنفيذ | 5 | 1125 | 225 | سراة عبيده | 06
مخارج القوي | عدد | لم يتم التنفيذ | 5 | 1050 | 210 | سراة عبيده | 06
وحدات الاناره 1 | عدد | في مرحلة التنفيذ | 5 | 1250 | 250 | سراة عبيده | 06
وحدات الاناره 2 | عدد | تم التنفيذ | 5 | 1050 | 210 | سراة عبيده | 06
وحدات الاناره 3 | عدد | لم يتم التنفيذ | 5 | 700 | 140 | سراة عبيده | 06
وحدات الاناره 4 | عدد | في مرحلة التنفيذ | 5 | 800 | 160 | سراة عبيده | 06
شبكة المياه 1 | متر طولي | تم التنفيذ | 5 | 150 | 30 | سراة عبيده | 06
شبكة المياه 2 | متر طولي | لم يتم التنفيذ | 5 | 350 | 70 | سراة عبيده | 06
غرف التفتيش | متر طولي | في مرحلة التنفيذ | 5 | 600 | 120 | سراة عبيده | 06
الأرصفه الخارجيه اعمال البردورات | متر طولي | تم التنفيذ | 5 | 400 | 80 | القنفذ | 07
الأرصفه الخارجيه اعمال الانترلوك | متر مربع | لم يتم التنفيذ | 5 | 400 | 80 | القنفذ | 07
أعمال الاسفلت | متر مربع | في مرحلة التنفيذ | 5 | 375 | 75 | القنفذ | 07
ارضيات بورسلان | متر مربع | تم التنفيذ | 5 | 600 | 120 | القنفذ | 07
اعمال االمباتي | متر مربع | لم يتم التنفيذ | 5 | 450 | 90 | القنفذ | 07
اعمال العزل المائي للاسطح الداخليه | متر مربع | في مرحلة التنفيذ | 5 | 1200 | 240 | القنفذ | 07
اعمال العزل المائي للاسطح الخارجيه | عدد | تم التنفيذ | 5 | 400 | 80 | القنفذ | 07
اعمال الابواب الداخليه 1 | عدد | لم يتم التنفيذ | 5 | 8750 | 1750 | القنفذ | 07
اعمال الابواب الداخليه 2 | عدد | في مرحلة التنفيذ | 5 | 12250 | 2450 | القنفذ | 07
اعمال الابواب الخارجيه | عدد | تم التنفيذ | 5 | 19500 | 3900 | القنفذ | 07
اعما ل الشبا بيك | عدد | لم يتم التنفيذ | 5 | 2150 | 430 | القنفذ | 07
اعمال الجبس الداخليه 1 | متر مربع | في مرحلة التنفيذ | 5 | 675 | 135 | القنفذ | 07
اعما ل الجبس الداخليه 2 | متر مربع | تم التنفيذ | 5 | 415 | 83 | القنفذ | 07
اعما ل الجبس الداخليه 3 | متر مربع | لم يتم التنفيذ | 5 | 415 | 83 | القنفذ | 07
اعمال الجبس الخارجيه 1 | متر مربع | في مرحلة التنفيذ | 5 | 360 | 72 | القنفذ | 07
اعمال الجبس الخارجيه 2 | متر مربع | تم التنفيذ | 5 | 450 | 90 | القنفذ | 07
اعمال القواطع الزجاجيه | متر مربع | لم يتم التنفيذ | 5 | 1600 | 320 | القنفذ | 07
اعمال الارضيات 1 | متر مربع | في مرحلة التنفيذ | 5 | 450 | 90 | القنفذ | 07
اعمال الارضيات 2 | متر مربع | تم التنفيذ | 5 | 625 | 125 | القنفذ | 07
اعمال الارضيات 3 | متر مربع | لم يتم التنفيذ | 5 | 340 | 68 | القنفذ | 07
اعمال الارضيات 4 | متر مربع | في مرحلة التنفيذ | 5 | 620 | 124 | القنفذ | 07
اعمال الارضيات 5 | متر مربع | تم التنفيذ | 5 | 400 | 80 | القنفذ | 07
اعمال الدهانات الخارجيه | متر مربع | لم يتم التنفيذ | 5 | 150 | 30 | القنفذ | 07
اعمال الدهانات الداخليه | متر مربع | في مرحلة التنفيذ | 5 | 110 | 22 | القنفذ | 07
بلاطات دورات المياه | متر مربع | تم التنفيذ | 5 | 475 | 95 | القنفذ | 07
الأدوات الصحيه لدورات المياه 1 | عدد | لم يتم التنفيذ | 5 | 17500 | 3500 | القنفذ | 07
الأدوات الصحيه لدورات المياه 2 | عدد | في مرحلة التنفيذ | 5 | 14500 | 2900 | القنفذ | 07
الأدوات الصحيه لدورات المياه 3 | عدد | تم التنفيذ | 5 | 11000 | 2200 | القنفذ | 07
ستائر رول | متر مربع | لم يتم التنفيذ | 5 | 350 | 70 | القنفذ | 07
اعمال التكييف 1 | عدد | في مرحلة التنفيذ | 5 | 36500 | 7300 | القنفذ | 07
اعمال التكييف 2 | عدد | تم التنفيذ | 5 | 28500 | 5700 | القنفذ | 07
سخانات مياه كهربائيه 1 | عدد | لم يتم التنفيذ | 5 | 2900 | 580 | القنفذ | 07
سخانات مياه كهربائيه 2 | عدد | في مرحلة التنفيذ | 5 | 3350 | 670 | القنفذ | 07
لوحات التوزيع الكهربيه | عدد | تم التنفيذ | 5 | 21000 | 4200 | القنفذ | 07
الكبلات الكهربائيه | متر طولي | لم يتم التنفيذ | 5 | 945 | 189 | القنفذ | 07
مخارج الاناره | عدد | في مرحلة التنفيذ | 5 | 1125 | 225 | القنفذ | 07
مخارج القوي | عدد | تم التنفيذ | 5 | 1050 | 210 | القنفذ | 07
وحدات الاناره 1 | عدد | لم يتم التنفيذ | 5 | 1250 | 250 | القنفذ | 07
وحدات الاناره 2 | عدد | في مرحلة التنفيذ | 5 | 1050 | 210 | القنفذ | 07
وحدات الاناره 3 | عدد | تم التنفيذ | 5 | 700 | 140 | القنفذ | 07
وحدات الاناره 4 | عدد | لم يتم التنفيذ | 5 | 800 | 160 | القنفذ | 07
شبكة المياه 1 | متر طولي | في مرحلة التنفيذ | 5 | 150 | 30 | القنفذ | 07
شبكة المياه 2 | متر طولي | تم التنفيذ | 5 | 350 | 70 | القنفذ | 07
غرف التفتيش | متر طولي | لم يتم التنفيذ | 5 | 600 | 120 | القنفذ | 07
الأرصفه الخارجيه اعمال البردورات | متر طولي | في مرحلة التنفيذ | 5 | 400 | 80 | المخواه | 08
الأرصفه الخارجيه اعمال الانترلوك | متر مربع | تم التنفيذ | 5 | 400 | 80 | المخواه | 08
أعمال الاسفلت | متر مربع | لم يتم التنفيذ | 5 | 375 | 75 | المخواه | 08
ارضيات بورسلان | متر مربع | في مرحلة التنفيذ | 5 | 600 | 120 | المخواه | 08
اعمال االمباتي | متر مربع | تم التنفيذ | 5 | 450 | 90 | المخواه | 08
اعمال العزل المائي للاسطح الداخليه | متر مربع | لم يتم التنفيذ | 5 | 1200 | 240 | المخواه | 08
اعمال العزل المائي للاسطح الخارجيه | عدد | في مرحلة التنفيذ | 5 | 400 | 80 | المخواه | 08
اعمال الابواب الداخليه 1 | عدد | تم التنفيذ | 5 | 8750 | 1750 | المخواه | 08
اعمال الابواب الداخليه 2 | عدد | لم يتم التنفيذ | 5 | 12250 | 2450 | المخواه | 08
اعمال الابواب الخارجيه | عدد | في مرحلة التنفيذ | 5 | 19500 | 3900 | المخواه | 08
اعما ل الشبا بيك | عدد | تم التنفيذ | 5 | 2150 | 430 | المخواه | 08
اعمال الجبس الداخليه 1 | متر مربع | لم يتم التنفيذ | 5 | 675 | 135 | المخواه | 08
اعما ل الجبس الداخليه 2 | متر مربع | في مرحلة التنفيذ | 5 | 415 | 83 | المخواه | 08
اعما ل الجبس الداخليه 3 | متر مربع | تم التنفيذ | 5 | 415 | 83 | المخواه | 08
اعمال الجبس الخارجيه 1 | متر مربع | لم يتم التنفيذ | 5 | 360 | 72 | المخواه | 08
اعمال الجبس الخارجيه 2 | متر مربع | في مرحلة التنفيذ | 5 | 450 | 90 | المخواه | 08
اعمال القواطع الزجاجيه | متر مربع | تم التنفيذ | 5 | 1600 | 320 | المخواه | 08
اعمال الارضيات 1 | متر مربع | لم يتم التنفيذ | 5 | 450 | 90 | المخواه | 08
اعمال الارضيات 2 | متر مربع | في مرحلة التنفيذ | 5 | 625 | 125 | المخواه | 08
اعمال الارضيات 3 | متر مربع | تم التنفيذ | 5 | 340 | 68 | المخواه | 08
اعمال الارضيات 4 | متر مربع | لم يتم التنفيذ | 5 | 620 | 124 | المخواه | 08
اعمال الارضيات 5 | متر مربع | في مرحلة التنفيذ | 5 | 400 | 80 | المخواه | 08
اعمال الدهانات الخارجيه | متر مربع | تم التنفيذ | 5 | 150 | 30 | المخواه | 08
اعمال الدهانات الداخليه | متر مربع | لم يتم التنفيذ | 5 | 110 | 22 | المخواه | 08
بلاطات دورات المياه | متر مربع | في مرحلة التنفيذ | 5 | 475 | 95 | المخواه | 08
الأدوات الصحيه لدورات المياه 1 | عدد | تم التنفيذ | 5 | 17500 | 3500 | المخواه | 08
الأدوات الصحيه لدورات المياه 2 | عدد | لم يتم التنفيذ | 5 | 14500 | 2900 | المخواه | 08
الأدوات الصحيه لدورات المياه 3 | عدد | في مرحلة التنفيذ | 5 | 11000 | 2200 | المخواه | 08
ستائر رول | متر مربع | تم التنفيذ | 5 | 350 | 70 | المخواه | 08
اعمال التكييف 1 | عدد | لم يتم التنفيذ | 5 | 36500 | 7300 | المخواه | 08
اعمال التكييف 2 | عدد | في مرحلة التنفيذ | 5 | 28500 | 5700 | المخواه | 08
سخانات مياه كهربائيه 1 | عدد | تم التنفيذ | 5 | 2900 | 580 | المخواه | 08
سخانات مياه كهربائيه 2 | عدد | لم يتم التنفيذ | 5 | 3350 | 670 | المخواه | 08
لوحات التوزيع الكهربيه | عدد | في مرحلة التنفيذ | 5 | 21000 | 4200 | المخواه | 08
الكبلات الكهربائيه | متر طولي | تم التنفيذ | 5 | 945 | 189 | المخواه | 08
مخارج الاناره | عدد | لم يتم التنفيذ | 5 | 1125 | 225 | المخواه | 08
مخارج القوي | عدد | في مرحلة التنفيذ | 5 | 1050 | 210 | المخواه | 08
وحدات الاناره 1 | عدد | تم التنفيذ | 5 | 1250 | 250 | المخواه | 08
وحدات الاناره 2 | عدد | لم يتم التنفيذ | 5 | 1050 | 210 | المخواه | 08
وحدات الاناره 3 | عدد | في مرحلة التنفيذ | 5 | 700 | 140 | المخواه | 08
وحدات الاناره 4 | عدد | تم التنفيذ | 5 | 800 | 160 | المخواه | 08
شبكة المياه 1 | متر طولي | لم يتم التنفيذ | 5 | 150 | 30 | المخواه | 08
شبكة المياه 2 | متر طولي | في مرحلة التنفيذ | 5 | 350 | 70 | المخواه | 08
غرف التفتيش | متر طولي | تم التنفيذ | 5 | 600 | 120 | المخواه | 08
الأرصفه الخارجيه اعمال البردورات | متر طولي | لم يتم التنفيذ | 5 | 400 | 80 | الافلاج | 09
الأرصفه الخارجيه اعمال الانترلوك | متر مربع | في مرحلة التنفيذ | 5 | 400 | 80 | الافلاج | 09
أعمال الاسفلت | متر مربع | تم التنفيذ | 5 | 375 | 75 | الافلاج | 09
ارضيات بورسلان | متر مربع | لم يتم التنفيذ | 5 | 600 | 120 | الافلاج | 09
اعمال االمباتي | متر مربع | في مرحلة التنفيذ | 5 | 450 | 90 | الافلاج | 09
اعمال العزل المائي للاسطح الداخليه | متر مربع | تم التنفيذ | 5 | 1200 | 240 | الافلاج | 09
اعمال العزل المائي للاسطح الخارجيه | عدد | لم يتم التنفيذ | 5 | 400 | 80 | الافلاج | 09
اعمال الابواب الداخليه 1 | عدد | في مرحلة التنفيذ | 5 | 8750 | 1750 | الافلاج | 09
اعمال الابواب الداخليه 2 | عدد | تم التنفيذ | 5 | 12250 | 2450 | الافلاج | 09
اعمال الابواب الخارجيه | عدد | لم يتم التنفيذ | 5 | 19500 | 3900 | الافلاج | 09
اعما ل الشبا بيك | عدد | في مرحلة التنفيذ | 5 | 2150 | 430 | الافلاج | 09
اعمال الجبس الداخليه 1 | متر مربع | تم التنفيذ | 5 | 675 | 135 | الافلاج | 09
اعما ل الجبس الداخليه 2 | متر مربع | لم يتم التنفيذ | 5 | 415 | 83 | الافلاج | 09
اعما ل الجبس الداخليه 3 | متر مربع | في مرحلة التنفيذ | 5 | 415 | 83 | الافلاج | 09
اعمال الجبس الخارجيه 1 | متر مربع | تم التنفيذ | 5 | 360 | 72 | الافلاج | 09
اعمال الجبس الخارجيه 2 | متر مربع | لم يتم التنفيذ | 5 | 450 | 90 | الافلاج | 09
اعمال القواطع الزجاجيه | متر مربع | في مرحلة التنفيذ | 5 | 1600 | 320 | الافلاج | 09
اعمال الارضيات 1 | متر مربع | تم التنفيذ | 5 | 450 | 90 | الافلاج | 09
اعمال الارضيات 2 | متر مربع | لم يتم التنفيذ | 5 | 625 | 125 | الافلاج | 09
اعمال الارضيات 3 | متر مربع | في مرحلة التنفيذ | 5 | 340 | 68 | الافلاج | 09
اعمال الارضيات 4 | متر مربع | تم التنفيذ | 5 | 620 | 124 | الافلاج | 09
اعمال الارضيات 5 | متر مربع | لم يتم التنفيذ | 5 | 400 | 80 | الافلاج | 09
اعمال الدهانات الخارجيه | متر مربع | في مرحلة التنفيذ | 5 | 150 | 30 | الافلاج | 09
اعمال الدهانات الداخليه | متر مربع | تم التنفيذ | 5 | 110 | 22 | الافلاج | 09
بلاطات دورات المياه | متر مربع | لم يتم التنفيذ | 5 | 475 | 95 | الافلاج | 09
الأدوات الصحيه لدورات المياه 1 | عدد | في مرحلة التنفيذ | 5 | 17500 | 3500 | الافلاج | 09
الأدوات الصحيه لدورات المياه 2 | عدد | تم التنفيذ | 5 | 14500 | 2900 | الافلاج | 09
الأدوات الصحيه لدورات المياه 3 | عدد | لم يتم التنفيذ | 5 | 11000 | 2200 | الافلاج | 09
ستائر رول | متر مربع | في مرحلة التنفيذ | 5 | 350 | 70 | الافلاج | 09
اعمال التكييف 1 | عدد | تم التنفيذ | 5 | 36500 | 7300 | الافلاج | 09
اعمال التكييف 2 | عدد | لم يتم التنفيذ | 5 | 28500 | 5700 | الافلاج | 09
سخانات مياه كهربائيه 1 | عدد | في مرحلة التنفيذ | 5 | 2900 | 580 | الافلاج | 09
سخانات مياه كهربائيه 2 | عدد | تم التنفيذ | 5 | 3350 | 670 | الافلاج | 09
لوحات التوزيع الكهربيه | عدد | لم يتم التنفيذ | 5 | 21000 | 4200 | الافلاج | 09
الكبلات الكهربائيه | متر طولي | في مرحلة التنفيذ | 5 | 945 | 189 | الافلاج | 09
مخارج الاناره | عدد | تم التنفيذ | 5 | 1125 | 225 | الافلاج | 09
مخارج القوي | عدد | لم يتم التنفيذ | 5 | 1050 | 210 | الافلاج | 09
وحدات الاناره 1 | عدد | في مرحلة التنفيذ | 5 | 1250 | 250 | الافلاج | 09
وحدات الاناره 2 | عدد | تم التنفيذ | 5 | 1050 | 210 | الافلاج | 09
وحدات الاناره 3 | عدد | لم يتم التنفيذ | 5 | 700 | 140 | الافلاج | 09
وحدات الاناره 4 | عدد | في مرحلة التنفيذ | 5 | 800 | 160 | الافلاج | 09
شبكة المياه 1 | متر طولي | تم التنفيذ | 5 | 150 | 30 | الافلاج | 09
شبكة المياه 2 | متر طولي | لم يتم التنفيذ | 5 | 350 | 70 | الافلاج | 09
غرف التفتيش | متر طولي | في مرحلة التنفيذ | 5 | 600 | 120 | الافلاج | 09
الأرصفه الخارجيه اعمال البردورات | متر طولي | تم التنفيذ | 5 | 400 | 80 | شروره | 10
الأرصفه الخارجيه اعمال الانترلوك | متر مربع | لم يتم التنفيذ | 5 | 400 | 80 | شروره | 10
أعمال الاسفلت | متر مربع | في مرحلة التنفيذ | 5 | 375 | 75 | شروره | 10
ارضيات بورسلان | متر مربع | تم التنفيذ | 5 | 600 | 120 | شروره | 10
اعمال االمباتي | متر مربع | لم يتم التنفيذ | 5 | 450 | 90 | شروره | 10
اعمال العزل المائي للاسطح الداخليه | متر مربع | في مرحلة التنفيذ | 5 | 1200 | 240 | شروره | 10
اعمال العزل المائي للاسطح الخارجيه | عدد | تم التنفيذ | 5 | 400 | 80 | شروره | 10
اعمال الابواب الداخليه 1 | عدد | لم يتم التنفيذ | 5 | 8750 | 1750 | شروره | 10
اعمال الابواب الداخليه 2 | عدد | في مرحلة التنفيذ | 5 | 12250 | 2450 | شروره | 10
اعمال الابواب الخارجيه | عدد | تم التنفيذ | 5 | 19500 | 3900 | شروره | 10
اعما ل الشبا بيك | عدد | لم يتم التنفيذ | 5 | 2150 | 430 | شروره | 10
اعمال الجبس الداخليه 1 | متر مربع | في مرحلة التنفيذ | 5 | 675 | 135 | شروره | 10
اعما ل الجبس الداخليه 2 | متر مربع | تم التنفيذ | 5 | 415 | 83 | شروره | 10
اعما ل الجبس الداخليه 3 | متر مربع | لم يتم التنفيذ | 5 | 415 | 83 | شروره | 10
اعمال الجبس الخارجيه 1 | متر مربع | في مرحلة التنفيذ | 5 | 360 | 72 | شروره | 10
اعمال الجبس الخارجيه 2 | متر مربع | تم التنفيذ | 5 | 450 | 90 | شروره | 10
اعمال القواطع الزجاجيه | متر مربع | لم يتم التنفيذ | 5 | 1600 | 320 | شروره | 10
اعمال الارضيات 1 | متر مربع | في مرحلة التنفيذ | 5 | 450 | 90 | شروره | 10
اعمال الارضيات 2 | متر مربع | تم التنفيذ | 5 | 625 | 125 | شروره | 10
اعمال الارضيات 3 | متر مربع | لم يتم التنفيذ | 5 | 340 | 68 | شروره | 10
اعمال الارضيات 4 | متر مربع | في مرحلة التنفيذ | 5 | 620 | 124 | شروره | 10
اعمال الارضيات 5 | متر مربع | تم التنفيذ | 5 | 400 | 80 | شروره | 10
اعمال الدهانات الخارجيه | متر مربع | لم يتم التنفيذ | 5 | 150 | 30 | شروره | 10
اعمال الدهانات الداخليه | متر مربع | في مرحلة التنفيذ | 5 | 110 | 22 | شروره | 10
بلاطات دورات المياه | متر مربع | تم التنفيذ | 5 | 475 | 95 | شروره | 10
الأدوات الصحيه لدورات المياه 1 | عدد | لم يتم التنفيذ | 5 | 17500 | 3500 | شروره | 10
الأدوات الصحيه لدورات المياه 2 | عدد | في مرحلة التنفيذ | 5 | 14500 | 2900 | شروره | 10
الأدوات الصحيه لدورات المياه 3 | عدد | تم التنفيذ | 5 | 11000 | 2200 | شروره | 10
ستائر رول | متر مربع | لم يتم التنفيذ | 5 | 350 | 70 | شروره | 10
اعمال التكييف 1 | عدد | في مرحلة التنفيذ | 5 | 36500 | 7300 | شروره | 10
اعمال التكييف 2 | عدد | تم التنفيذ | 5 | 28500 | 5700 | شروره | 10
سخانات مياه كهربائيه 1 | عدد | لم يتم التنفيذ | 5 | 2900 | 580 | شروره | 10
سخانات مياه كهربائيه 2 | عدد | في مرحلة التنفيذ | 5 | 3350 | 670 | شروره | 10
لوحات التوزيع الكهربيه | عدد | تم التنفيذ | 5 | 21000 | 4200 | شروره | 10
الكبلات الكهربائيه | متر طولي | لم يتم التنفيذ | 5 | 945 | 189 | شروره | 10
مخارج الاناره | عدد | في مرحلة التنفيذ | 5 | 1125 | 225 | شروره | 10
مخارج القوي | عدد | تم التنفيذ | 5 | 1050 | 210 | شروره | 10
وحدات الاناره 1 | عدد | لم يتم التنفيذ | 5 | 1250 | 250 | شروره | 10
وحدات الاناره 2 | عدد | في مرحلة التنفيذ | 5 | 1050 | 210 | شروره | 10
وحدات الاناره 3 | عدد | تم التنفيذ | 5 | 700 | 140 | شروره | 10
وحدات الاناره 4 | عدد | لم يتم التنفيذ | 5 | 800 | 160 | شروره | 10
شبكة المياه 1 | متر طولي | في مرحلة التنفيذ | 5 | 150 | 30 | شروره | 10
شبكة المياه 2 | متر طولي | تم التنفيذ | 5 | 350 | 70 | شروره | 10
غرف التفتيش | متر طولي | لم يتم التنفيذ | 5 | 600 | 120 | شروره | 10
الأرصفه الخارجيه اعمال البردورات | متر طولي | في مرحلة التنفيذ | 5 | 400 | 80 | الطايف | 11
الأرصفه الخارجيه اعمال الانترلوك | متر مربع | تم التنفيذ | 5 | 400 | 80 | الطايف | 11
أعمال الاسفلت | متر مربع | لم يتم التنفيذ | 5 | 375 | 75 | الطايف | 11
ارضيات بورسلان | متر مربع | في مرحلة التنفيذ | 5 | 600 | 120 | الطايف | 11
اعمال االمباتي | متر مربع | تم التنفيذ | 5 | 450 | 90 | الطايف | 11
اعمال العزل المائي للاسطح الداخليه | متر مربع | لم يتم التنفيذ | 5 | 1200 | 240 | الطايف | 11
اعمال العزل المائي للاسطح الخارجيه | عدد | في مرحلة التنفيذ | 5 | 400 | 80 | الطايف | 11
اعمال الابواب الداخليه 1 | عدد | تم التنفيذ | 5 | 8750 | 1750 | الطايف | 11
اعمال الابواب الداخليه 2 | عدد | لم يتم التنفيذ | 5 | 12250 | 2450 | الطايف | 11
اعمال الابواب الخارجيه | عدد | في مرحلة التنفيذ | 5 | 19500 | 3900 | الطايف | 11
اعما ل الشبا بيك | عدد | تم التنفيذ | 5 | 2150 | 430 | الطايف | 11
اعمال الجبس الداخليه 1 | متر مربع | لم يتم التنفيذ | 5 | 675 | 135 | الطايف | 11
اعما ل الجبس الداخليه 2 | متر مربع | في مرحلة التنفيذ | 5 | 415 | 83 | الطايف | 11
اعما ل الجبس الداخليه 3 | متر مربع | تم التنفيذ | 5 | 415 | 83 | الطايف | 11
اعمال الجبس الخارجيه 1 | متر مربع | لم يتم التنفيذ | 5 | 360 | 72 | الطايف | 11
اعمال الجبس الخارجيه 2 | متر مربع | في مرحلة التنفيذ | 5 | 450 | 90 | الطايف | 11
اعمال القواطع الزجاجيه | متر مربع | تم التنفيذ | 5 | 1600 | 320 | الطايف | 11
اعمال الارضيات 1 | متر مربع | لم يتم التنفيذ | 5 | 450 | 90 | الطايف | 11
اعمال الارضيات 2 | متر مربع | في مرحلة التنفيذ | 5 | 625 | 125 | الطايف | 11
اعمال الارضيات 3 | متر مربع | تم التنفيذ | 5 | 340 | 68 | الطايف | 11
اعمال الارضيات 4 | متر مربع | لم يتم التنفيذ | 5 | 620 | 124 | الطايف | 11
اعمال الارضيات 5 | متر مربع | في مرحلة التنفيذ | 5 | 400 | 80 | الطايف | 11
اعمال الدهانات الخارجيه | متر مربع | تم التنفيذ | 5 | 150 | 30 | الطايف | 11
اعمال الدهانات الداخليه | متر مربع | لم يتم التنفيذ | 5 | 110 | 22 | الطايف | 11
بلاطات دورات المياه | متر مربع | في مرحلة التنفيذ | 5 | 475 | 95 | الطايف | 11
الأدوات الصحيه لدورات المياه 1 | عدد | تم التنفيذ | 5 | 17500 | 3500 | الطايف | 11
الأدوات الصحيه لدورات المياه 2 | عدد | لم يتم التنفيذ | 5 | 14500 | 2900 | الطايف | 11
الأدوات الصحيه لدورات المياه 3 | عدد | في مرحلة التنفيذ | 5 | 11000 | 2200 | الطايف | 11
ستائر رول | متر مربع | تم التنفيذ | 5 | 350 | 70 | الطايف | 11
اعمال التكييف 1 | عدد | لم يتم التنفيذ | 5 | 36500 | 7300 | الطايف | 11
اعمال التكييف 2 | عدد | في مرحلة التنفيذ | 5 | 28500 | 5700 | الطايف | 11
سخانات مياه كهربائيه 1 | عدد | تم التنفيذ | 5 | 2900 | 580 | الطايف | 11
سخانات مياه كهربائيه 2 | عدد | لم يتم التنفيذ | 5 | 3350 | 670 | الطايف | 11
لوحات التوزيع الكهربيه | عدد | في مرحلة التنفيذ | 5 | 21000 | 4200 | الطايف | 11
الكبلات الكهربائيه | متر طولي | تم التنفيذ | 5 | 945 | 189 | الطايف | 11
مخارج الاناره | عدد | لم يتم التنفيذ | 5 | 1125 | 225 | الطايف | 11
مخارج القوي | عدد | في مرحلة التنفيذ | 5 | 1050 | 210 | الطايف | 11
وحدات الاناره 1 | عدد | تم التنفيذ | 5 | 1250 | 250 | الطايف | 11
وحدات الاناره 2 | عدد | لم يتم التنفيذ | 5 | 1050 | 210 | الطايف | 11
وحدات الاناره 3 | عدد | في مرحلة التنفيذ | 5 | 700 | 140 | الطايف | 11
وحدات الاناره 4 | عدد | تم التنفيذ | 5 | 800 | 160 | الطايف | 11
شبكة المياه 1 | متر طولي | لم يتم التنفيذ | 5 | 150 | 30 | الطايف | 11
شبكة المياه 2 | متر طولي | في مرحلة التنفيذ | 5 | 350 | 70 | الطايف | 11
غرف التفتيش | متر طولي | تم التنفيذ | 5 | 600 | 120 | الطايف | 11
الأرصفه الخارجيه اعمال البردورات | متر طولي | لم يتم التنفيذ | 5 | 400 | 80 | مكه | 12
الأرصفه الخارجيه اعمال الانترلوك | متر مربع | في مرحلة التنفيذ | 5 | 400 | 80 | مكه | 12
أعمال الاسفلت | متر مربع | تم التنفيذ | 5 | 375 | 75 | مكه | 12
ارضيات بورسلان | متر مربع | لم يتم التنفيذ | 5 | 600 | 120 | مكه | 12
اعمال االمباتي | متر مربع | في مرحلة التنفيذ | 5 | 450 | 90 | مكه | 12
اعمال العزل المائي للاسطح الداخليه | متر مربع | تم التنفيذ | 5 | 1200 | 240 | مكه | 12
اعمال العزل المائي للاسطح الخارجيه | عدد | لم يتم التنفيذ | 5 | 400 | 80 | مكه | 12
اعمال الابواب الداخليه 1 | عدد | في مرحلة التنفيذ | 5 | 8750 | 1750 | مكه | 12
اعمال الابواب الداخليه 2 | عدد | تم التنفيذ | 5 | 12250 | 2450 | مكه | 12
اعمال الابواب الخارجيه | عدد | لم يتم التنفيذ | 5 | 19500 | 3900 | مكه | 12
اعما ل الشبا بيك | عدد | في مرحلة التنفيذ | 5 | 2150 | 430 | مكه | 12
اعمال الجبس الداخليه 1 | متر مربع | تم التنفيذ | 5 | 675 | 135 | مكه | 12
اعما ل الجبس الداخليه 2 | متر مربع | لم يتم التنفيذ | 5 | 415 | 83 | مكه | 12
اعما ل الجبس الداخليه 3 | متر مربع | في مرحلة التنفيذ | 5 | 415 | 83 | مكه | 12
اعمال الجبس الخارجيه 1 | متر مربع | تم التنفيذ | 5 | 360 | 72 | مكه | 12
اعمال الجبس الخارجيه 2 | متر مربع | لم يتم التنفيذ | 5 | 450 | 90 | مكه | 12
اعمال القواطع الزجاجيه | متر مربع | في مرحلة التنفيذ | 5 | 1600 | 320 | مكه | 12
اعمال الارضيات 1 | متر مربع | تم التنفيذ | 5 | 450 | 90 | مكه | 12
اعمال الارضيات 2 | متر مربع | لم يتم التنفيذ | 5 | 625 | 125 | مكه | 12
اعمال الارضيات 3 | متر مربع | في مرحلة التنفيذ | 5 | 340 | 68 | مكه | 12
اعمال الارضيات 4 | متر مربع | تم التنفيذ | 5 | 620 | 124 | مكه | 12
اعمال الارضيات 5 | متر مربع | لم يتم التنفيذ | 5 | 400 | 80 | مكه | 12
اعمال الدهانات الخارجيه | متر مربع | في مرحلة التنفيذ | 5 | 150 | 30 | مكه | 12
اعمال الدهانات الداخليه | متر مربع | تم التنفيذ | 5 | 110 | 22 | مكه | 12
بلاطات دورات المياه | متر مربع | لم يتم التنفيذ | 5 | 475 | 95 | مكه | 12
الأدوات الصحيه لدورات المياه 1 | عدد | في مرحلة التنفيذ | 5 | 17500 | 3500 | مكه | 12
الأدوات الصحيه لدورات المياه 2 | عدد | تم التنفيذ | 5 | 14500 | 2900 | مكه | 12
الأدوات الصحيه لدورات المياه 3 | عدد | لم يتم التنفيذ | 5 | 11000 | 2200 | مكه | 12
ستائر رول | متر مربع | في مرحلة التنفيذ | 5 | 350 | 70 | مكه | 12
اعمال التكييف 1 | عدد | تم التنفيذ | 5 | 36500 | 7300 | مكه | 12
اعمال التكييف 2 | عدد | لم يتم التنفيذ | 5 | 28500 | 5700 | مكه | 12
سخانات مياه كهربائيه 1 | عدد | في مرحلة التنفيذ | 5 | 2900 | 580 | مكه | 12
سخانات مياه كهربائيه 2 | عدد | تم التنفيذ | 5 | 3350 | 670 | مكه | 12
لوحات التوزيع الكهربيه | عدد | لم يتم التنفيذ | 5 | 21000 | 4200 | مكه | 12
الكبلات الكهربائيه | متر طولي | في مرحلة التنفيذ | 5 | 945 | 189 | مكه | 12
مخارج الاناره | عدد | تم التنفيذ | 5 | 1125 | 225 | مكه | 12
مخارج القوي | عدد | لم يتم التنفيذ | 5 | 1050 | 210 | مكه | 12
وحدات الاناره 1 | عدد | في مرحلة التنفيذ | 5 | 1250 | 250 | مكه | 12
وحدات الاناره 2 | عدد | تم التنفيذ | 5 | 1050 | 210 | مكه | 12
وحدات الاناره 3 | عدد | لم يتم التنفيذ | 5 | 700 | 140 | مكه | 12
وحدات الاناره 4 | عدد | في مرحلة التنفيذ | 5 | 800 | 160 | مكه | 12
شبكة المياه 1 | متر طولي | تم التنفيذ | 5 | 150 | 30 | مكه | 12
شبكة المياه 2 | متر طولي | لم يتم التنفيذ | 5 | 350 | 70 | مكه | 12
غرف التفتيش | متر طولي | في مرحلة التنفيذ | 5 | 600 | 120 | مكه | 12
الأرصفه الخارجيه اعمال البردورات | متر طولي | تم التنفيذ | 5 | 400 | 80 | ينبع | 13
الأرصفه الخارجيه اعمال الانترلوك | متر مربع | لم يتم التنفيذ | 5 | 400 | 80 | ينبع | 13
أعمال الاسفلت | متر مربع | في مرحلة التنفيذ | 5 | 375 | 75 | ينبع | 13
ارضيات بورسلان | متر مربع | تم التنفيذ | 5 | 600 | 120 | ينبع | 13
اعمال االمباتي | متر مربع | لم يتم التنفيذ | 5 | 450 | 90 | ينبع | 13
اعمال العزل المائي للاسطح الداخليه | متر مربع | في مرحلة التنفيذ | 5 | 1200 | 240 | ينبع | 13
اعمال العزل المائي للاسطح الخارجيه | عدد | تم التنفيذ | 5 | 400 | 80 | ينبع | 13
اعمال الابواب الداخليه 1 | عدد | لم يتم التنفيذ | 5 | 8750 | 1750 | ينبع | 13
اعمال الابواب الداخليه 2 | عدد | في مرحلة التنفيذ | 5 | 12250 | 2450 | ينبع | 13
اعمال الابواب الخارجيه | عدد | تم التنفيذ | 5 | 19500 | 3900 | ينبع | 13
اعما ل الشبا بيك | عدد | لم يتم التنفيذ | 5 | 2150 | 430 | ينبع | 13
اعمال الجبس الداخليه 1 | متر مربع | في مرحلة التنفيذ | 5 | 675 | 135 | ينبع | 13
اعما ل الجبس الداخليه 2 | متر مربع | تم التنفيذ | 5 | 415 | 83 | ينبع | 13
اعما ل الجبس الداخليه 3 | متر مربع | لم يتم التنفيذ | 5 | 415 | 83 | ينبع | 13
اعمال الجبس الخارجيه 1 | متر مربع | في مرحلة التنفيذ | 5 | 360 | 72 | ينبع | 13
اعمال الجبس الخارجيه 2 | متر مربع | تم التنفيذ | 5 | 450 | 90 | ينبع | 13
اعمال القواطع الزجاجيه | متر مربع | لم يتم التنفيذ | 5 | 1600 | 320 | ينبع | 13
اعمال الارضيات 1 | متر مربع | في مرحلة التنفيذ | 5 | 450 | 90 | ينبع | 13
اعمال الارضيات 2 | متر مربع | تم التنفيذ | 5 | 625 | 125 | ينبع | 13
اعمال الارضيات 3 | متر مربع | لم يتم التنفيذ | 5 | 340 | 68 | ينبع | 13
اعمال الارضيات 4 | متر مربع | في مرحلة التنفيذ | 5 | 620 | 124 | ينبع | 13
اعمال الارضيات 5 | متر مربع | تم التنفيذ | 5 | 400 | 80 | ينبع | 13
اعمال الدهانات الخارجيه | متر مربع | لم يتم التنفيذ | 5 | 150 | 30 | ينبع | 13
اعمال الدهانات الداخليه | متر مربع | في مرحلة التنفيذ | 5 | 110 | 22 | ينبع | 13
بلاطات دورات المياه | متر مربع | تم التنفيذ | 5 | 475 | 95 | ينبع | 13
الأدوات الصحيه لدورات المياه 1 | عدد | لم يتم التنفيذ | 5 | 17500 | 3500 | ينبع | 13
الأدوات الصحيه لدورات المياه 2 | عدد | في مرحلة التنفيذ | 5 | 14500 | 2900 | ينبع | 13
الأدوات الصحيه لدورات المياه 3 | عدد | تم التنفيذ | 5 | 11000 | 2200 | ينبع | 13
ستائر رول | متر مربع | لم يتم التنفيذ | 5 | 350 | 70 | ينبع | 13
اعمال التكييف 1 | عدد | في مرحلة التنفيذ | 5 | 36500 | 7300 | ينبع | 13
اعمال التكييف 2 | عدد | تم التنفيذ | 5 | 28500 | 5700 | ينبع | 13
سخانات مياه كهربائيه 1 | عدد | لم يتم التنفيذ | 5 | 2900 | 580 | ينبع | 13
سخانات مياه كهربائيه 2 | عدد | في مرحلة التنفيذ | 5 | 3350 | 670 | ينبع | 13
لوحات التوزيع الكهربيه | عدد | تم التنفيذ | 5 | 21000 | 4200 | ينبع | 13
الكبلات الكهربائيه | متر طولي | لم يتم التنفيذ | 5 | 945 | 189 | ينبع | 13
مخارج الاناره | عدد | في مرحلة التنفيذ | 5 | 1125 | 225 | ينبع | 13
مخارج القوي | عدد | تم التنفيذ | 5 | 1050 | 210 | ينبع | 13
وحدات الاناره 1 | عدد | لم يتم التنفيذ | 5 | 1250 | 250 | ينبع | 13
وحدات الاناره 2 | عدد | في مرحلة التنفيذ | 5 | 1050 | 210 | ينبع | 13
وحدات الاناره 3 | عدد | تم التنفيذ | 5 | 700 | 140 | ينبع | 13
وحدات الاناره 4 | عدد | لم يتم التنفيذ | 5 | 800 | 160 | ينبع | 13
شبكة المياه 1 | متر طولي | في مرحلة التنفيذ | 5 | 150 | 30 | ينبع | 13
شبكة المياه 2 | متر طولي | تم التنفيذ | 5 | 350 | 70 | ينبع | 13
غرف التفتيش | متر طولي | لم يتم التنفيذ | 5 | 600 | 120 | ينبع | 13
الأرصفه الخارجيه اعمال البردورات | متر طولي | في مرحلة التنفيذ | 5 | 400 | 80 | الحنايكه | 14
الأرصفه الخارجيه اعمال الانترلوك | متر مربع | تم التنفيذ | 5 | 400 | 80 | الحنايكه | 14
أعمال الاسفلت | متر مربع | لم يتم التنفيذ | 5 | 375 | 75 | الحنايكه | 14
ارضيات بورسلان | متر مربع | في مرحلة التنفيذ | 5 | 600 | 120 | الحنايكه | 14
اعمال االمباتي | متر مربع | تم التنفيذ | 5 | 450 | 90 | الحنايكه | 14
اعمال العزل المائي للاسطح الداخليه | متر مربع | لم يتم التنفيذ | 5 | 1200 | 240 | الحنايكه | 14
اعمال العزل المائي للاسطح الخارجيه | عدد | في مرحلة التنفيذ | 5 | 400 | 80 | الحنايكه | 14
اعمال الابواب الداخليه 1 | عدد | تم التنفيذ | 5 | 8750 | 1750 | الحنايكه | 14
اعمال الابواب الداخليه 2 | عدد | لم يتم التنفيذ | 5 | 12250 | 2450 | الحنايكه | 14
اعمال الابواب الخارجيه | عدد | في مرحلة التنفيذ | 5 | 19500 | 3900 | الحنايكه | 14
اعما ل الشبا بيك | عدد | تم التنفيذ | 5 | 2150 | 430 | الحنايكه | 14
اعمال الجبس الداخليه 1 | متر مربع | لم يتم التنفيذ | 5 | 675 | 135 | الحنايكه | 14
اعما ل الجبس الداخليه 2 | متر مربع | في مرحلة التنفيذ | 5 | 415 | 83 | الحنايكه | 14
اعما ل الجبس الداخليه 3 | متر مربع | تم التنفيذ | 5 | 415 | 83 | الحنايكه | 14
اعمال الجبس الخارجيه 1 | متر مربع | لم يتم التنفيذ | 5 | 360 | 72 | الحنايكه | 14
اعمال الجبس الخارجيه 2 | متر مربع | في مرحلة التنفيذ | 5 | 450 | 90 | الحنايكه | 14
اعمال القواطع الزجاجيه | متر مربع | تم التنفيذ | 5 | 1600 | 320 | الحنايكه | 14
اعمال الارضيات 1 | متر مربع | لم يتم التنفيذ | 5 | 450 | 90 | الحنايكه | 14
اعمال الارضيات 2 | متر مربع | في مرحلة التنفيذ | 5 | 625 | 125 | الحنايكه | 14
اعمال الارضيات 3 | متر مربع | تم التنفيذ | 5 | 340 | 68 | الحنايكه | 14
اعمال الارضيات 4 | متر مربع | لم يتم التنفيذ | 5 | 620 | 124 | الحنايكه | 14
اعمال الارضيات 5 | متر مربع | في مرحلة التنفيذ | 5 | 400 | 80 | الحنايكه | 14
اعمال الدهانات الخارجيه | متر مربع | تم التنفيذ | 5 | 150 | 30 | الحنايكه | 14
اعمال الدهانات الداخليه | متر مربع | لم يتم التنفيذ | 5 | 110 | 22 | الحنايكه | 14
بلاطات دورات المياه | متر مربع | في مرحلة التنفيذ | 5 | 475 | 95 | الحنايكه | 14
الأدوات الصحيه لدورات المياه 1 | عدد | تم التنفيذ | 5 | 17500 | 3500 | الحنايكه | 14
الأدوات الصحيه لدورات المياه 2 | عدد | لم يتم التنفيذ | 5 | 14500 | 2900 | الحنايكه | 14
الأدوات الصحيه لدورات المياه 3 | عدد | في مرحلة التنفيذ | 5 | 11000 | 2200 | الحنايكه | 14
ستائر رول | متر مربع | تم التنفيذ | 5 | 350 | 70 | الحنايكه | 14
اعمال التكييف 1 | عدد | لم يتم التنفيذ | 5 | 36500 | 7300 | الحنايكه | 14
اعمال التكييف 2 | عدد | في مرحلة التنفيذ | 5 | 28500 | 5700 | الحنايكه | 14
سخانات مياه كهربائيه 1 | عدد | تم التنفيذ | 5 | 2900 | 580 | الحنايكه | 14
سخانات مياه كهربائيه 2 | عدد | لم يتم التنفيذ | 5 | 3350 | 670 | الحنايكه | 14
لوحات التوزيع الكهربيه | عدد | في مرحلة التنفيذ | 5 | 21000 | 4200 | الحنايكه | 14
الكبلات الكهربائيه | متر طولي | تم التنفيذ | 5 | 945 | 189 | الحنايكه | 14
مخارج الاناره | عدد | لم يتم التنفيذ | 5 | 1125 | 225 | الحنايكه | 14
مخارج القوي | عدد | في مرحلة التنفيذ | 5 | 1050 | 210 | الحنايكه | 14
وحدات الاناره 1 | عدد | تم التنفيذ | 5 | 1250 | 250 | الحنايكه | 14
وحدات الاناره 2 | عدد | لم يتم التنفيذ | 5 | 1050 | 210 | الحنايكه | 14
وحدات الاناره 3 | عدد | في مرحلة التنفيذ | 5 | 700 | 140 | الحنايكه | 14
وحدات الاناره 4 | عدد | تم التنفيذ | 5 | 800 | 160 | الحنايكه | 14
شبكة المياه 1 | متر طولي | لم يتم التنفيذ | 5 | 150 | 30 | الحنايكه | 14
شبكة المياه 2 | متر طولي | في مرحلة التنفيذ | 5 | 350 | 70 | الحنايكه | 14
غرف التفتيش | متر طولي | تم التنفيذ | 5 | 600 | 120 | الحنايكه | 14
الأرصفه الخارجيه اعمال البردورات | متر طولي | لم يتم التنفيذ | 5 | 400 | 80 | مجهد الذهب | 15
الأرصفه الخارجيه اعمال الانترلوك | متر مربع | في مرحلة التنفيذ | 5 | 400 | 80 | مجهد الذهب | 15
أعمال الاسفلت | متر مربع | تم التنفيذ | 5 | 375 | 75 | مجهد الذهب | 15
ارضيات بورسلان | متر مربع | لم يتم التنفيذ | 5 | 600 | 120 | مجهد الذهب | 15
اعمال االمباتي | متر مربع | في مرحلة التنفيذ | 5 | 450 | 90 | مجهد الذهب | 15
اعمال العزل المائي للاسطح الداخليه | متر مربع | تم التنفيذ | 5 | 1200 | 240 | مجهد الذهب | 15
اعمال العزل المائي للاسطح الخارجيه | عدد | لم يتم التنفيذ | 5 | 400 | 80 | مجهد الذهب | 15
اعمال الابواب الداخليه 1 | عدد | في مرحلة التنفيذ | 5 | 8750 | 1750 | مجهد الذهب | 15
اعمال الابواب الداخليه 2 | عدد | تم التنفيذ | 5 | 12250 | 2450 | مجهد الذهب | 15
اعمال الابواب الخارجيه | عدد | لم يتم التنفيذ | 5 | 19500 | 3900 | مجهد الذهب | 15
اعما ل الشبا بيك | عدد | في مرحلة التنفيذ | 5 | 2150 | 430 | مجهد الذهب | 15
اعمال الجبس الداخليه 1 | متر مربع | تم التنفيذ | 5 | 675 | 135 | مجهد الذهب | 15
اعما ل الجبس الداخليه 2 | متر مربع | لم يتم التنفيذ | 5 | 415 | 83 | مجهد الذهب | 15
اعما ل الجبس الداخليه 3 | متر مربع | في مرحلة التنفيذ | 5 | 415 | 83 | مجهد الذهب | 15
اعمال الجبس الخارجيه 1 | متر مربع | تم التنفيذ | 5 | 360 | 72 | مجهد الذهب | 15
اعمال الجبس الخارجيه 2 | متر مربع | لم يتم التنفيذ | 5 | 450 | 90 | مجهد الذهب | 15
اعمال القواطع الزجاجيه | متر مربع | في مرحلة التنفيذ | 5 | 1600 | 320 | مجهد الذهب | 15
اعمال الارضيات 1 | متر مربع | تم التنفيذ | 5 | 450 | 90 | مجهد الذهب | 15
اعمال الارضيات 2 | متر مربع | لم يتم التنفيذ | 5 | 625 | 125 | مجهد الذهب | 15
اعمال الارضيات 3 | متر مربع | في مرحلة التنفيذ | 5 | 340 | 68 | مجهد الذهب | 15
اعمال الارضيات 4 | متر مربع | تم التنفيذ | 5 | 620 | 124 | مجهد الذهب | 15
اعمال الارضيات 5 | متر مربع | لم يتم التنفيذ | 5 | 400 | 80 | مجهد الذهب | 15
اعمال الدهانات الخارجيه | متر مربع | في مرحلة التنفيذ | 5 | 150 | 30 | مجهد الذهب | 15
اعمال الدهانات الداخليه | متر مربع | تم التنفيذ | 5 | 110 | 22 | مجهد الذهب | 15
بلاطات دورات المياه | متر مربع | لم يتم التنفيذ | 5 | 475 | 95 | مجهد الذهب | 15
الأدوات الصحيه لدورات المياه 1 | عدد | في مرحلة التنفيذ | 5 | 17500 | 3500 | مجهد الذهب | 15
الأدوات الصحيه لدورات المياه 2 | عدد | تم التنفيذ | 5 | 14500 | 2900 | مجهد الذهب | 15
الأدوات الصحيه لدورات المياه 3 | عدد | لم يتم التنفيذ | 5 | 11000 | 2200 | مجهد الذهب | 15
ستائر رول | متر مربع | في مرحلة التنفيذ | 5 | 350 | 70 | مجهد الذهب | 15
اعمال التكييف 1 | عدد | تم التنفيذ | 5 | 36500 | 7300 | مجهد الذهب | 15
اعمال التكييف 2 | عدد | لم يتم التنفيذ | 5 | 28500 | 5700 | مجهد الذهب | 15
سخانات مياه كهربائيه 1 | عدد | في مرحلة التنفيذ | 5 | 2900 | 580 | مجهد الذهب | 15
سخانات مياه كهربائيه 2 | عدد | تم التنفيذ | 5 | 3350 | 670 | مجهد الذهب | 15
لوحات التوزيع الكهربيه | عدد | لم يتم التنفيذ | 5 | 21000 | 4200 | مجهد الذهب | 15
الكبلات الكهربائيه | متر طولي | في مرحلة التنفيذ | 5 | 945 | 189 | مجهد الذهب | 15
مخارج الاناره | عدد | تم التنفيذ | 5 | 1125 | 225 | مجهد الذهب | 15
مخارج القوي | عدد | لم يتم التنفيذ | 5 | 1050 | 210 | مجهد الذهب | 15
وحدات الاناره 1 | عدد | في مرحلة التنفيذ | 5 | 1250 | 250 | مجهد الذهب | 15
وحدات الاناره 2 | عدد | تم التنفيذ | 5 | 1050 | 210 | مجهد الذهب | 15
وحدات الاناره 3 | عدد | لم يتم التنفيذ | 5 | 700 | 140 | مجهد الذهب | 15
وحدات الاناره 4 | عدد | في مرحلة التنفيذ | 5 | 800 | 160 | مجهد الذهب | 15
شبكة المياه 1 | متر طولي | تم التنفيذ | 5 | 150 | 30 | مجهد الذهب | 15
شبكة المياه 2 | متر طولي | لم يتم التنفيذ | 5 | 350 | 70 | مجهد الذهب | 15
غرف التفتيش | متر طولي | في مرحلة التنفيذ | 5 | 600 | 120 | مجهد الذهب | 15
الأرصفه الخارجيه اعمال البردورات | متر طولي | تم التنفيذ | 5 | 400 | 80 | عفيف | 16
الأرصفه الخارجيه اعمال الانترلوك | متر مربع | لم يتم التنفيذ | 5 | 400 | 80 | عفيف | 16
أعمال الاسفلت | متر مربع | في مرحلة التنفيذ | 5 | 375 | 75 | عفيف | 16
ارضيات بورسلان | متر مربع | تم التنفيذ | 5 | 600 | 120 | عفيف | 16
اعمال االمباتي | متر مربع | لم يتم التنفيذ | 5 | 450 | 90 | عفيف | 16
اعمال العزل المائي للاسطح الداخليه | متر مربع | في مرحلة التنفيذ | 5 | 1200 | 240 | عفيف | 16
اعمال العزل المائي للاسطح الخارجيه | عدد | تم التنفيذ | 5 | 400 | 80 | عفيف | 16
اعمال الابواب الداخليه 1 | عدد | لم يتم التنفيذ | 5 | 8750 | 1750 | عفيف | 16
اعمال الابواب الداخليه 2 | عدد | في مرحلة التنفيذ | 5 | 12250 | 2450 | عفيف | 16
اعمال الابواب الخارجيه | عدد | تم التنفيذ | 5 | 19500 | 3900 | عفيف | 16
اعما ل الشبا بيك | عدد | لم يتم التنفيذ | 5 | 2150 | 430 | عفيف | 16
اعمال الجبس الداخليه 1 | متر مربع | في مرحلة التنفيذ | 5 | 675 | 135 | عفيف | 16
اعما ل الجبس الداخليه 2 | متر مربع | تم التنفيذ | 5 | 415 | 83 | عفيف | 16
اعما ل الجبس الداخليه 3 | متر مربع | لم يتم التنفيذ | 5 | 415 | 83 | عفيف | 16
اعمال الجبس الخارجيه 1 | متر مربع | في مرحلة التنفيذ | 5 | 360 | 72 | عفيف | 16
اعمال الجبس الخارجيه 2 | متر مربع | تم التنفيذ | 5 | 450 | 90 | عفيف | 16
اعمال القواطع الزجاجيه | متر مربع | لم يتم التنفيذ | 5 | 1600 | 320 | عفيف | 16
اعمال الارضيات 1 | متر مربع | في مرحلة التنفيذ | 5 | 450 | 90 | عفيف | 16
اعمال الارضيات 2 | متر مربع | تم التنفيذ | 5 | 625 | 125 | عفيف | 16
اعمال الارضيات 3 | متر مربع | لم يتم التنفيذ | 5 | 340 | 68 | عفيف | 16
اعمال الارضيات 4 | متر مربع | في مرحلة التنفيذ | 5 | 620 | 124 | عفيف | 16
اعمال الارضيات 5 | متر مربع | تم التنفيذ | 5 | 400 | 80 | عفيف | 16
اعمال الدهانات الخارجيه | متر مربع | لم يتم التنفيذ | 5 | 150 | 30 | عفيف | 16
اعمال الدهانات الداخليه | متر مربع | في مرحلة التنفيذ | 5 | 110 | 22 | عفيف | 16
بلاطات دورات المياه | متر مربع | تم التنفيذ | 5 | 475 | 95 | عفيف | 16
الأدوات الصحيه لدورات المياه 1 | عدد | لم يتم التنفيذ | 5 | 17500 | 3500 | عفيف | 16
الأدوات الصحيه لدورات المياه 2 | عدد | في مرحلة التنفيذ | 5 | 14500 | 2900 | عفيف | 16
الأدوات الصحيه لدورات المياه 3 | عدد | تم التنفيذ | 5 | 11000 | 2200 | عفيف | 16
ستائر رول | متر مربع | لم يتم التنفيذ | 5 | 350 | 70 | عفيف | 16
اعمال التكييف 1 | عدد | في مرحلة التنفيذ | 5 | 36500 | 7300 | عفيف | 16
اعمال التكييف 2 | عدد | تم التنفيذ | 5 | 28500 | 5700 | عفيف | 16
سخانات مياه كهربائيه 1 | عدد | لم يتم التنفيذ | 5 | 2900 | 580 | عفيف | 16
سخانات مياه كهربائيه 2 | عدد | في مرحلة التنفيذ | 5 | 3350 | 670 | عفيف | 16
لوحات التوزيع الكهربيه | عدد | تم التنفيذ | 5 | 21000 | 4200 | عفيف | 16
الكبلات الكهربائيه | متر طولي | لم يتم التنفيذ | 5 | 945 | 189 | عفيف | 16
مخارج الاناره | عدد | في مرحلة التنفيذ | 5 | 1125 | 225 | عفيف | 16
مخارج القوي | عدد | تم التنفيذ | 5 | 1050 | 210 | عفيف | 16
وحدات الاناره 1 | عدد | لم يتم التنفيذ | 5 | 1250 | 250 | عفيف | 16
وحدات الاناره 2 | عدد | في مرحلة التنفيذ | 5 | 1050 | 210 | عفيف | 16
وحدات الاناره 3 | عدد | تم التنفيذ | 5 | 700 | 140 | عفيف | 16
وحدات الاناره 4 | عدد | لم يتم التنفيذ | 5 | 800 | 160 | عفيف | 16
شبكة المياه 1 | متر طولي | في مرحلة التنفيذ | 5 | 150 | 30 | عفيف | 16
شبكة المياه 2 | متر طولي | تم التنفيذ | 5 | 350 | 70 | عفيف | 16
غرف التفتيش | متر طولي | لم يتم التنفيذ | 5 | 600 | 120 | عفيف | 16
الأرصفه الخارجيه اعمال البردورات | متر طولي | في مرحلة التنفيذ | 5 | 400 | 80 | القويعه | 17
الأرصفه الخارجيه اعمال الانترلوك | متر مربع | تم التنفيذ | 5 | 400 | 80 | القويعه | 17
أعمال الاسفلت | متر مربع | لم يتم التنفيذ | 5 | 375 | 75 | القويعه | 17
ارضيات بورسلان | متر مربع | في مرحلة التنفيذ | 5 | 600 | 120 | القويعه | 17
اعمال االمباتي | متر مربع | تم التنفيذ | 5 | 450 | 90 | القويعه | 17
اعمال العزل المائي للاسطح الداخليه | متر مربع | لم يتم التنفيذ | 5 | 1200 | 240 | القويعه | 17
اعمال العزل المائي للاسطح الخارجيه | عدد | في مرحلة التنفيذ | 5 | 400 | 80 | القويعه | 17
اعمال الابواب الداخليه 1 | عدد | تم التنفيذ | 5 | 8750 | 1750 | القويعه | 17
اعمال الابواب الداخليه 2 | عدد | لم يتم التنفيذ | 5 | 12250 | 2450 | القويعه | 17
اعمال الابواب الخارجيه | عدد | في مرحلة التنفيذ | 5 | 19500 | 3900 | القويعه | 17
اعما ل الشبا بيك | عدد | تم التنفيذ | 5 | 2150 | 430 | القويعه | 17
اعمال الجبس الداخليه 1 | متر مربع | لم يتم التنفيذ | 5 | 675 | 135 | القويعه | 17
اعما ل الجبس الداخليه 2 | متر مربع | في مرحلة التنفيذ | 5 | 415 | 83 | القويعه | 17
اعما ل الجبس الداخليه 3 | متر مربع | تم التنفيذ | 5 | 415 | 83 | القويعه | 17
اعمال الجبس الخارجيه 1 | متر مربع | لم يتم التنفيذ | 5 | 360 | 72 | القويعه | 17
اعمال الجبس الخارجيه 2 | متر مربع | في مرحلة التنفيذ | 5 | 450 | 90 | القويعه | 17
اعمال القواطع الزجاجيه | متر مربع | تم التنفيذ | 5 | 1600 | 320 | القويعه | 17
اعمال الارضيات 1 | متر مربع | لم يتم التنفيذ | 5 | 450 | 90 | القويعه | 17
اعمال الارضيات 2 | متر مربع | في مرحلة التنفيذ | 5 | 625 | 125 | القويعه | 17
اعمال الارضيات 3 | متر مربع | تم التنفيذ | 5 | 340 | 68 | القويعه | 17
اعمال الارضيات 4 | متر مربع | لم يتم التنفيذ | 5 | 620 | 124 | القويعه | 17
اعمال الارضيات 5 | متر مربع | في مرحلة التنفيذ | 5 | 400 | 80 | القويعه | 17
اعمال الدهانات الخارجيه | متر مربع | تم التنفيذ | 5 | 150 | 30 | القويعه | 17
اعمال الدهانات الداخليه | متر مربع | لم يتم التنفيذ | 5 | 110 | 22 | القويعه | 17
بلاطات دورات المياه | متر مربع | في مرحلة التنفيذ | 5 | 475 | 95 | القويعه | 17
الأدوات الصحيه لدورات المياه 1 | عدد | تم التنفيذ | 5 | 17500 | 3500 | القويعه | 17
الأدوات الصحيه لدورات المياه 2 | عدد | لم يتم التنفيذ | 5 | 14500 | 2900 | القويعه | 17
الأدوات الصحيه لدورات المياه 3 | عدد | في مرحلة التنفيذ | 5 | 11000 | 2200 | القويعه | 17
ستائر رول | متر مربع | تم التنفيذ | 5 | 350 | 70 | القويعه | 17
اعمال التكييف 1 | عدد | لم يتم التنفيذ | 5 | 36500 | 7300 | القويعه | 17
اعمال التكييف 2 | عدد | في مرحلة التنفيذ | 5 | 28500 | 5700 | القويعه | 17
سخانات مياه كهربائيه 1 | عدد | تم التنفيذ | 5 | 2900 | 580 | القويعه | 17
سخانات مياه كهربائيه 2 | عدد | لم يتم التنفيذ | 5 | 3350 | 670 | القويعه | 17
لوحات التوزيع الكهربيه | عدد | في مرحلة التنفيذ | 5 | 21000 | 4200 | القويعه | 17
الكبلات الكهربائيه | متر طولي | تم التنفيذ | 5 | 945 | 189 | القويعه | 17
مخارج الاناره | عدد | لم يتم التنفيذ | 5 | 1125 | 225 | القويعه | 17
مخارج القوي | عدد | في مرحلة التنفيذ | 5 | 1050 | 210 | القويعه | 17
وحدات الاناره 1 | عدد | تم التنفيذ | 5 | 1250 | 250 | القويعه | 17
وحدات الاناره 2 | عدد | لم يتم التنفيذ | 5 | 1050 | 210 | القويعه | 17
وحدات الاناره 3 | عدد | في مرحلة التنفيذ | 5 | 700 | 140 | القويعه | 17
وحدات الاناره 4 | عدد | تم التنفيذ | 5 | 800 | 160 | القويعه | 17
شبكة المياه 1 | متر طولي | لم يتم التنفيذ | 5 | 150 | 30 | القويعه | 17
شبكة المياه 2 | متر طولي | في مرحلة التنفيذ | 5 | 350 | 70 | القويعه | 17
غرف التفتيش | متر طولي | تم التنفيذ | 5 | 600 | 120 | القويعه | 17
الأرصفه الخارجيه اعمال البردورات | متر طولي | لم يتم التنفيذ | 5 | 400 | 80 | الخرج | 18
الأرصفه الخارجيه اعمال الانترلوك | متر مربع | في مرحلة التنفيذ | 5 | 400 | 80 | الخرج | 18
أعمال الاسفلت | متر مربع | تم التنفيذ | 5 | 375 | 75 | الخرج | 18
ارضيات بورسلان | متر مربع | لم يتم التنفيذ | 5 | 600 | 120 | الخرج | 18
اعمال االمباتي | متر مربع | في مرحلة التنفيذ | 5 | 450 | 90 | الخرج | 18
اعمال العزل المائي للاسطح الداخليه | متر مربع | تم التنفيذ | 5 | 1200 | 240 | الخرج | 18
اعمال العزل المائي للاسطح الخارجيه | عدد | لم يتم التنفيذ | 5 | 400 | 80 | الخرج | 18
اعمال الابواب الداخليه 1 | عدد | في مرحلة التنفيذ | 5 | 8750 | 1750 | الخرج | 18
اعمال الابواب الداخليه 2 | عدد | تم التنفيذ | 5 | 12250 | 2450 | الخرج | 18
اعمال الابواب الخارجيه | عدد | لم يتم التنفيذ | 5 | 19500 | 3900 | الخرج | 18
اعما ل الشبا بيك | عدد | في مرحلة التنفيذ | 5 | 2150 | 430 | الخرج | 18
اعمال الجبس الداخليه 1 | متر مربع | تم التنفيذ | 5 | 675 | 135 | الخرج | 18
اعما ل الجبس الداخليه 2 | متر مربع | لم يتم التنفيذ | 5 | 415 | 83 | الخرج | 18
اعما ل الجبس الداخليه 3 | متر مربع | في مرحلة التنفيذ | 5 | 415 | 83 | الخرج | 18
اعمال الجبس الخارجيه 1 | متر مربع | تم التنفيذ | 5 | 360 | 72 | الخرج | 18
اعمال الجبس الخارجيه 2 | متر مربع | لم يتم التنفيذ | 5 | 450 | 90 | الخرج | 18
اعمال القواطع الزجاجيه | متر مربع | في مرحلة التنفيذ | 5 | 1600 | 320 | الخرج | 18
اعمال الارضيات 1 | متر مربع | تم التنفيذ | 5 | 450 | 90 | الخرج | 18
اعمال الارضيات 2 | متر مربع | لم يتم التنفيذ | 5 | 625 | 125 | الخرج | 18
اعمال الارضيات 3 | متر مربع | في مرحلة التنفيذ | 5 | 340 | 68 | الخرج | 18
اعمال الارضيات 4 | متر مربع | تم التنفيذ | 5 | 620 | 124 | الخرج | 18
اعمال الارضيات 5 | متر مربع | لم يتم التنفيذ | 5 | 400 | 80 | الخرج | 18
اعمال الدهانات الخارجيه | متر مربع | في مرحلة التنفيذ | 5 | 150 | 30 | الخرج | 18
اعمال الدهانات الداخليه | متر مربع | تم التنفيذ | 5 | 110 | 22 | الخرج | 18
بلاطات دورات المياه | متر مربع | لم يتم التنفيذ | 5 | 475 | 95 | الخرج | 18
الأدوات الصحيه لدورات المياه 1 | عدد | في مرحلة التنفيذ | 5 | 17500 | 3500 | الخرج | 18
الأدوات الصحيه لدورات المياه 2 | عدد | تم التنفيذ | 5 | 14500 | 2900 | الخرج | 18
الأدوات الصحيه لدورات المياه 3 | عدد | لم يتم التنفيذ | 5 | 11000 | 2200 | الخرج | 18
ستائر رول | متر مربع | في مرحلة التنفيذ | 5 | 350 | 70 | الخرج | 18
اعمال التكييف 1 | عدد | تم التنفيذ | 5 | 36500 | 7300 | الخرج | 18
اعمال التكييف 2 | عدد | لم يتم التنفيذ | 5 | 28500 | 5700 | الخرج | 18
سخانات مياه كهربائيه 1 | عدد | في مرحلة التنفيذ | 5 | 2900 | 580 | الخرج | 18
سخانات مياه كهربائيه 2 | عدد | تم التنفيذ | 5 | 3350 | 670 | الخرج | 18
لوحات التوزيع الكهربيه | عدد | لم يتم التنفيذ | 5 | 21000 | 4200 | الخرج | 18
الكبلات الكهربائيه | متر طولي | في مرحلة التنفيذ | 5 | 945 | 189 | الخرج | 18
مخارج الاناره | عدد | تم التنفيذ | 5 | 1125 | 225 | الخرج | 18
مخارج القوي | عدد | لم يتم التنفيذ | 5 | 1050 | 210 | الخرج | 18
وحدات الاناره 1 | عدد | في مرحلة التنفيذ | 5 | 1250 | 250 | الخرج | 18
وحدات الاناره 2 | عدد | تم التنفيذ | 5 | 1050 | 210 | الخرج | 18
وحدات الاناره 3 | عدد | لم يتم التنفيذ | 5 | 700 | 140 | الخرج | 18
وحدات الاناره 4 | عدد | في مرحلة التنفيذ | 5 | 800 | 160 | الخرج | 18
شبكة المياه 1 | متر طولي | تم التنفيذ | 5 | 150 | 30 | الخرج | 18
شبكة المياه 2 | متر طولي | لم يتم التنفيذ | 5 | 350 | 70 | الخرج | 18
غرف التفتيش | متر طولي | في مرحلة التنفيذ | 5 | 600 | 120 | الخرج | 18
الأرصفه الخارجيه اعمال البردورات | متر طولي | تم التنفيذ | 5 | 400 | 80 | الخفجى | 19
الأرصفه الخارجيه اعمال الانترلوك | متر مربع | لم يتم التنفيذ | 5 | 400 | 80 | الخفجى | 19
أعمال الاسفلت | متر مربع | في مرحلة التنفيذ | 5 | 375 | 75 | الخفجى | 19
ارضيات بورسلان | متر مربع | تم التنفيذ | 5 | 600 | 120 | الخفجى | 19
اعمال االمباتي | متر مربع | لم يتم التنفيذ | 5 | 450 | 90 | الخفجى | 19
اعمال العزل المائي للاسطح الداخليه | متر مربع | في مرحلة التنفيذ | 5 | 1200 | 240 | الخفجى | 19
اعمال العزل المائي للاسطح الخارجيه | عدد | تم التنفيذ | 5 | 400 | 80 | الخفجى | 19
اعمال الابواب الداخليه 1 | عدد | لم يتم التنفيذ | 5 | 8750 | 1750 | الخفجى | 19
اعمال الابواب الداخليه 2 | عدد | في مرحلة التنفيذ | 5 | 12250 | 2450 | الخفجى | 19
اعمال الابواب الخارجيه | عدد | تم التنفيذ | 5 | 19500 | 3900 | الخفجى | 19
اعما ل الشبا بيك | عدد | لم يتم التنفيذ | 5 | 2150 | 430 | الخفجى | 19
اعمال الجبس الداخليه 1 | متر مربع | في مرحلة التنفيذ | 5 | 675 | 135 | الخفجى | 19
اعما ل الجبس الداخليه 2 | متر مربع | تم التنفيذ | 5 | 415 | 83 | الخفجى | 19
اعما ل الجبس الداخليه 3 | متر مربع | لم يتم التنفيذ | 5 | 415 | 83 | الخفجى | 19
اعمال الجبس الخارجيه 1 | متر مربع | في مرحلة التنفيذ | 5 | 360 | 72 | الخفجى | 19
اعمال الجبس الخارجيه 2 | متر مربع | تم التنفيذ | 5 | 450 | 90 | الخفجى | 19
اعمال القواطع الزجاجيه | متر مربع | لم يتم التنفيذ | 5 | 1600 | 320 | الخفجى | 19
اعمال الارضيات 1 | متر مربع | في مرحلة التنفيذ | 5 | 450 | 90 | الخفجى | 19
اعمال الارضيات 2 | متر مربع | تم التنفيذ | 5 | 625 | 125 | الخفجى | 19
اعمال الارضيات 3 | متر مربع | لم يتم التنفيذ | 5 | 340 | 68 | الخفجى | 19
اعمال الارضيات 4 | متر مربع | في مرحلة التنفيذ | 5 | 620 | 124 | الخفجى | 19
اعمال الارضيات 5 | متر مربع | تم التنفيذ | 5 | 400 | 80 | الخفجى | 19
اعمال الدهانات الخارجيه | متر مربع | لم يتم التنفيذ | 5 | 150 | 30 | الخفجى | 19
اعمال الدهانات الداخليه | متر مربع | في مرحلة التنفيذ | 5 | 110 | 22 | الخفجى | 19
بلاطات دورات المياه | متر مربع | تم التنفيذ | 5 | 475 | 95 | الخفجى | 19
الأدوات الصحيه لدورات المياه 1 | عدد | لم يتم التنفيذ | 5 | 17500 | 3500 | الخفجى | 19
الأدوات الصحيه لدورات المياه 2 | عدد | في مرحلة التنفيذ | 5 | 14500 | 2900 | الخفجى | 19
الأدوات الصحيه لدورات المياه 3 | عدد | تم التنفيذ | 5 | 11000 | 2200 | الخفجى | 19
ستائر رول | متر مربع | لم يتم التنفيذ | 5 | 350 | 70 | الخفجى | 19
اعمال التكييف 1 | عدد | في مرحلة التنفيذ | 5 | 36500 | 7300 | الخفجى | 19
اعمال التكييف 2 | عدد | تم التنفيذ | 5 | 28500 | 5700 | الخفجى | 19
سخانات مياه كهربائيه 1 | عدد | لم يتم التنفيذ | 5 | 2900 | 580 | الخفجى | 19
سخانات مياه كهربائيه 2 | عدد | في مرحلة التنفيذ | 5 | 3350 | 670 | الخفجى | 19
لوحات التوزيع الكهربيه | عدد | تم التنفيذ | 5 | 21000 | 4200 | الخفجى | 19
الكبلات الكهربائيه | متر طولي | لم يتم التنفيذ | 5 | 945 | 189 | الخفجى | 19
مخارج الاناره | عدد | في مرحلة التنفيذ | 5 | 1125 | 225 | الخفجى | 19
مخارج القوي | عدد | تم التنفيذ | 5 | 1050 | 210 | الخفجى | 19
وحدات الاناره 1 | عدد | لم يتم التنفيذ | 5 | 1250 | 250 | الخفجى | 19
وحدات الاناره 2 | عدد | في مرحلة التنفيذ | 5 | 1050 | 210 | الخفجى | 19
وحدات الاناره 3 | عدد | تم التنفيذ | 5 | 700 | 140 | الخفجى | 19
وحدات الاناره 4 | عدد | لم يتم التنفيذ | 5 | 800 | 160 | الخفجى | 19
شبكة المياه 1 | متر طولي | في مرحلة التنفيذ | 5 | 150 | 30 | الخفجى | 19
شبكة المياه 2 | متر طولي | تم التنفيذ | 5 | 350 | 70 | الخفجى | 19
غرف التفتيش | متر طولي | لم يتم التنفيذ | 5 | 600 | 120 | الخفجى | 19
الأرصفه الخارجيه اعمال البردورات | متر طولي | في مرحلة التنفيذ | 5 | 400 | 80 | الحفر | 20
الأرصفه الخارجيه اعمال الانترلوك | متر مربع | تم التنفيذ | 5 | 400 | 80 | الحفر | 20
أعمال الاسفلت | متر مربع | لم يتم التنفيذ | 5 | 375 | 75 | الحفر | 20
ارضيات بورسلان | متر مربع | في مرحلة التنفيذ | 5 | 600 | 120 | الحفر | 20
اعمال االمباتي | متر مربع | تم التنفيذ | 5 | 450 | 90 | الحفر | 20
اعمال العزل المائي للاسطح الداخليه | متر مربع | لم يتم التنفيذ | 5 | 1200 | 240 | الحفر | 20
اعمال العزل المائي للاسطح الخارجيه | عدد | في مرحلة التنفيذ | 5 | 400 | 80 | الحفر | 20
اعمال الابواب الداخليه 1 | عدد | تم التنفيذ | 5 | 8750 | 1750 | الحفر | 20
اعمال الابواب الداخليه 2 | عدد | لم يتم التنفيذ | 5 | 12250 | 2450 | الحفر | 20
اعمال الابواب الخارجيه | عدد | في مرحلة التنفيذ | 5 | 19500 | 3900 | الحفر | 20
اعما ل الشبا بيك | عدد | تم التنفيذ | 5 | 2150 | 430 | الحفر | 20
اعمال الجبس الداخليه 1 | متر مربع | لم يتم التنفيذ | 5 | 675 | 135 | الحفر | 20
اعما ل الجبس الداخليه 2 | متر مربع | في مرحلة التنفيذ | 5 | 415 | 83 | الحفر | 20
اعما ل الجبس الداخليه 3 | متر مربع | تم التنفيذ | 5 | 415 | 83 | الحفر | 20
اعمال الجبس الخارجيه 1 | متر مربع | لم يتم التنفيذ | 5 | 360 | 72 | الحفر | 20
اعمال الجبس الخارجيه 2 | متر مربع | في مرحلة التنفيذ | 5 | 450 | 90 | الحفر | 20
اعمال القواطع الزجاجيه | متر مربع | تم التنفيذ | 5 | 1600 | 320 | الحفر | 20
اعمال الارضيات 1 | متر مربع | لم يتم التنفيذ | 5 | 450 | 90 | الحفر | 20
اعمال الارضيات 2 | متر مربع | في مرحلة التنفيذ | 5 | 625 | 125 | الحفر | 20
اعمال الارضيات 3 | متر مربع | تم التنفيذ | 5 | 340 | 68 | الحفر | 20
اعمال الارضيات 4 | متر مربع | لم يتم التنفيذ | 5 | 620 | 124 | الحفر | 20
اعمال الارضيات 5 | متر مربع | في مرحلة التنفيذ | 5 | 400 | 80 | الحفر | 20
اعمال الدهانات الخارجيه | متر مربع | تم التنفيذ | 5 | 150 | 30 | الحفر | 20
اعمال الدهانات الداخليه | متر مربع | لم يتم التنفيذ | 5 | 110 | 22 | الحفر | 20
بلاطات دورات المياه | متر مربع | في مرحلة التنفيذ | 5 | 475 | 95 | الحفر | 20
الأدوات الصحيه لدورات المياه 1 | عدد | تم التنفيذ | 5 | 17500 | 3500 | الحفر | 20
الأدوات الصحيه لدورات المياه 2 | عدد | لم يتم التنفيذ | 5 | 14500 | 2900 | الحفر | 20
الأدوات الصحيه لدورات المياه 3 | عدد | في مرحلة التنفيذ | 5 | 11000 | 2200 | الحفر | 20
ستائر رول | متر مربع | تم التنفيذ | 5 | 350 | 70 | الحفر | 20
اعمال التكييف 1 | عدد | لم يتم التنفيذ | 5 | 36500 | 7300 | الحفر | 20
اعمال التكييف 2 | عدد | في مرحلة التنفيذ | 5 | 28500 | 5700 | الحفر | 20
سخانات مياه كهربائيه 1 | عدد | تم التنفيذ | 5 | 2900 | 580 | الحفر | 20
سخانات مياه كهربائيه 2 | عدد | لم يتم التنفيذ | 5 | 3350 | 670 | الحفر | 20
لوحات التوزيع الكهربيه | عدد | في مرحلة التنفيذ | 5 | 21000 | 4200 | الحفر | 20
الكبلات الكهربائيه | متر طولي | تم التنفيذ | 5 | 945 | 189 | الحفر | 20
مخارج الاناره | عدد | لم يتم التنفيذ | 5 | 1125 | 225 | الحفر | 20
مخارج القوي | عدد | في مرحلة التنفيذ | 5 | 1050 | 210 | الحفر | 20
وحدات الاناره 1 | عدد | تم التنفيذ | 5 | 1250 | 250 | الحفر | 20
وحدات الاناره 2 | عدد | لم يتم التنفيذ | 5 | 1050 | 210 | الحفر | 20
وحدات الاناره 3 | عدد | في مرحلة التنفيذ | 5 | 700 | 140 | الحفر | 20
وحدات الاناره 4 | عدد | تم التنفيذ | 5 | 800 | 160 | الحفر | 20
شبكة المياه 1 | متر طولي | لم يتم التنفيذ | 5 | 150 | 30 | الحفر | 20
شبكة المياه 2 | متر طولي | في مرحلة التنفيذ | 5 | 350 | 70 | الحفر | 20
غرف التفتيش | متر طولي | تم التنفيذ | 5 | 600 | 120 | الحفر | 20
الأرصفه الخارجيه اعمال البردورات | متر طولي | لم يتم التنفيذ | 5 | 400 | 80 | الجبيل | 21
الأرصفه الخارجيه اعمال الانترلوك | متر مربع | في مرحلة التنفيذ | 5 | 400 | 80 | الجبيل | 21
أعمال الاسفلت | متر مربع | تم التنفيذ | 5 | 375 | 75 | الجبيل | 21
ارضيات بورسلان | متر مربع | لم يتم التنفيذ | 5 | 600 | 120 | الجبيل | 21
اعمال االمباتي | متر مربع | في مرحلة التنفيذ | 5 | 450 | 90 | الجبيل | 21
اعمال العزل المائي للاسطح الداخليه | متر مربع | تم التنفيذ | 5 | 1200 | 240 | الجبيل | 21
اعمال العزل المائي للاسطح الخارجيه | عدد | لم يتم التنفيذ | 5 | 400 | 80 | الجبيل | 21
اعمال الابواب الداخليه 1 | عدد | في مرحلة التنفيذ | 5 | 8750 | 1750 | الجبيل | 21
اعمال الابواب الداخليه 2 | عدد | تم التنفيذ | 5 | 12250 | 2450 | الجبيل | 21
اعمال الابواب الخارجيه | عدد | لم يتم التنفيذ | 5 | 19500 | 3900 | الجبيل | 21
اعما ل الشبا بيك | عدد | في مرحلة التنفيذ | 5 | 2150 | 430 | الجبيل | 21
اعمال الجبس الداخليه 1 | متر مربع | تم التنفيذ | 5 | 675 | 135 | الجبيل | 21
اعما ل الجبس الداخليه 2 | متر مربع | لم يتم التنفيذ | 5 | 415 | 83 | الجبيل | 21
اعما ل الجبس الداخليه 3 | متر مربع | في مرحلة التنفيذ | 5 | 415 | 83 | الجبيل | 21
اعمال الجبس الخارجيه 1 | متر مربع | تم التنفيذ | 5 | 360 | 72 | الجبيل | 21
اعمال الجبس الخارجيه 2 | متر مربع | لم يتم التنفيذ | 5 | 450 | 90 | الجبيل | 21
اعمال القواطع الزجاجيه | متر مربع | في مرحلة التنفيذ | 5 | 1600 | 320 | الجبيل | 21
اعمال الارضيات 1 | متر مربع | تم التنفيذ | 5 | 450 | 90 | الجبيل | 21
اعمال الارضيات 2 | متر مربع | لم يتم التنفيذ | 5 | 625 | 125 | الجبيل | 21
اعمال الارضيات 3 | متر مربع | في مرحلة التنفيذ | 5 | 340 | 68 | الجبيل | 21
اعمال الارضيات 4 | متر مربع | تم التنفيذ | 5 | 620 | 124 | الجبيل | 21
اعمال الارضيات 5 | متر مربع | لم يتم التنفيذ | 5 | 400 | 80 | الجبيل | 21
اعمال الدهانات الخارجيه | متر مربع | في مرحلة التنفيذ | 5 | 150 | 30 | الجبيل | 21
اعمال الدهانات الداخليه | متر مربع | تم التنفيذ | 5 | 110 | 22 | الجبيل | 21
بلاطات دورات المياه | متر مربع | لم يتم التنفيذ | 5 | 475 | 95 | الجبيل | 21
الأدوات الصحيه لدورات المياه 1 | عدد | في مرحلة التنفيذ | 5 | 17500 | 3500 | الجبيل | 21
الأدوات الصحيه لدورات المياه 2 | عدد | تم التنفيذ | 5 | 14500 | 2900 | الجبيل | 21
الأدوات الصحيه لدورات المياه 3 | عدد | لم يتم التنفيذ | 5 | 11000 | 2200 | الجبيل | 21
ستائر رول | متر مربع | في مرحلة التنفيذ | 5 | 350 | 70 | الجبيل | 21
اعمال التكييف 1 | عدد | تم التنفيذ | 5 | 36500 | 7300 | الجبيل | 21
اعمال التكييف 2 | عدد | لم يتم التنفيذ | 5 | 28500 | 5700 | الجبيل | 21
سخانات مياه كهربائيه 1 | عدد | في مرحلة التنفيذ | 5 | 2900 | 580 | الجبيل | 21
سخانات مياه كهربائيه 2 | عدد | تم التنفيذ | 5 | 3350 | 670 | الجبيل | 21
لوحات التوزيع الكهربيه | عدد | لم يتم التنفيذ | 5 | 21000 | 4200 | الجبيل | 21
الكبلات الكهربائيه | متر طولي | في مرحلة التنفيذ | 5 | 945 | 189 | الجبيل | 21
مخارج الاناره | عدد | تم التنفيذ | 5 | 1125 | 225 | الجبيل | 21
مخارج القوي | عدد | لم يتم التنفيذ | 5 | 1050 | 210 | الجبيل | 21
وحدات الاناره 1 | عدد | في مرحلة التنفيذ | 5 | 1250 | 250 | الجبيل | 21
وحدات الاناره 2 | عدد | تم التنفيذ | 5 | 1050 | 210 | الجبيل | 21
وحدات الاناره 3 | عدد | لم يتم التنفيذ | 5 | 700 | 140 | الجبيل | 21
وحدات الاناره 4 | عدد | في مرحلة التنفيذ | 5 | 800 | 160 | الجبيل | 21
شبكة المياه 1 | متر طولي | تم التنفيذ | 5 | 150 | 30 | الجبيل | 21
شبكة المياه 2 | متر طولي | لم يتم التنفيذ | 5 | 350 | 70 | الجبيل | 21
غرف التفتيش | متر طولي | في مرحلة التنفيذ | 5 | 600 | 120 | الجبيل | 21
الأرصفه الخارجيه اعمال البردورات | متر طولي | تم التنفيذ | 5 | 400 | 80 | حائل | 22
الأرصفه الخارجيه اعمال الانترلوك | متر مربع | لم يتم التنفيذ | 5 | 400 | 80 | حائل | 22
أعمال الاسفلت | متر مربع | في مرحلة التنفيذ | 5 | 375 | 75 | حائل | 22
ارضيات بورسلان | متر مربع | تم التنفيذ | 5 | 600 | 120 | حائل | 22
اعمال االمباتي | متر مربع | لم يتم التنفيذ | 5 | 450 | 90 | حائل | 22
اعمال العزل المائي للاسطح الداخليه | متر مربع | في مرحلة التنفيذ | 5 | 1200 | 240 | حائل | 22
اعمال العزل المائي للاسطح الخارجيه | عدد | تم التنفيذ | 5 | 400 | 80 | حائل | 22
اعمال الابواب الداخليه 1 | عدد | لم يتم التنفيذ | 5 | 8750 | 1750 | حائل | 22
اعمال الابواب الداخليه 2 | عدد | في مرحلة التنفيذ | 5 | 12250 | 2450 | حائل | 22
اعمال الابواب الخارجيه | عدد | تم التنفيذ | 5 | 19500 | 3900 | حائل | 22
اعما ل الشبا بيك | عدد | لم يتم التنفيذ | 5 | 2150 | 430 | حائل | 22
اعمال الجبس الداخليه 1 | متر مربع | في مرحلة التنفيذ | 5 | 675 | 135 | حائل | 22
اعما ل الجبس الداخليه 2 | متر مربع | تم التنفيذ | 5 | 415 | 83 | حائل | 22
اعما ل الجبس الداخليه 3 | متر مربع | لم يتم التنفيذ | 5 | 415 | 83 | حائل | 22
اعمال الجبس الخارجيه 1 | متر مربع | في مرحلة التنفيذ | 5 | 360 | 72 | حائل | 22
اعمال الجبس الخارجيه 2 | متر مربع | تم التنفيذ | 5 | 450 | 90 | حائل | 22
اعمال القواطع الزجاجيه | متر مربع | لم يتم التنفيذ | 5 | 1600 | 320 | حائل | 22
اعمال الارضيات 1 | متر مربع | في مرحلة التنفيذ | 5 | 450 | 90 | حائل | 22
اعمال الارضيات 2 | متر مربع | تم التنفيذ | 5 | 625 | 125 | حائل | 22
اعمال الارضيات 3 | متر مربع | لم يتم التنفيذ | 5 | 340 | 68 | حائل | 22
اعمال الارضيات 4 | متر مربع | في مرحلة التنفيذ | 5 | 620 | 124 | حائل | 22
اعمال الارضيات 5 | متر مربع | تم التنفيذ | 5 | 400 | 80 | حائل | 22
اعمال الدهانات الخارجيه | متر مربع | لم يتم التنفيذ | 5 | 150 | 30 | حائل | 22
اعمال الدهانات الداخليه | متر مربع | في مرحلة التنفيذ | 5 | 110 | 22 | حائل | 22
بلاطات دورات المياه | متر مربع | تم التنفيذ | 5 | 475 | 95 | حائل | 22
الأدوات الصحيه لدورات المياه 1 | عدد | لم يتم التنفيذ | 5 | 17500 | 3500 | حائل | 22
الأدوات الصحيه لدورات المياه 2 | عدد | في مرحلة التنفيذ | 5 | 14500 | 2900 | حائل | 22
الأدوات الصحيه لدورات المياه 3 | عدد | تم التنفيذ | 5 | 11000 | 2200 | حائل | 22
ستائر رول | متر مربع | لم يتم التنفيذ | 5 | 350 | 70 | حائل | 22
اعمال التكييف 1 | عدد | في مرحلة التنفيذ | 5 | 36500 | 7300 | حائل | 22
اعمال التكييف 2 | عدد | تم التنفيذ | 5 | 28500 | 5700 | حائل | 22
سخانات مياه كهربائيه 1 | عدد | لم يتم التنفيذ | 5 | 2900 | 580 | حائل | 22
سخانات مياه كهربائيه 2 | عدد | في مرحلة التنفيذ | 5 | 3350 | 670 | حائل | 22
لوحات التوزيع الكهربيه | عدد | تم التنفيذ | 5 | 21000 | 4200 | حائل | 22
الكبلات الكهربائيه | متر طولي | لم يتم التنفيذ | 5 | 945 | 189 | حائل | 22
مخارج الاناره | عدد | في مرحلة التنفيذ | 5 | 1125 | 225 | حائل | 22
مخارج القوي | عدد | تم التنفيذ | 5 | 1050 | 210 | حائل | 22
وحدات الاناره 1 | عدد | لم يتم التنفيذ | 5 | 1250 | 250 | حائل | 22
وحدات الاناره 2 | عدد | في مرحلة التنفيذ | 5 | 1050 | 210 | حائل | 22
وحدات الاناره 3 | عدد | تم التنفيذ | 5 | 700 | 140 | حائل | 22
وحدات الاناره 4 | عدد | لم يتم التنفيذ | 5 | 800 | 160 | حائل | 22
شبكة المياه 1 | متر طولي | في مرحلة التنفيذ | 5 | 150 | 30 | حائل | 22
شبكة المياه 2 | متر طولي | تم التنفيذ | 5 | 350 | 70 | حائل | 22
غرف التفتيش | متر طولي | لم يتم التنفيذ | 5 | 600 | 120 | حقل | 23
الأرصفه الخارجيه اعمال البردورات | متر طولي | في مرحلة التنفيذ | 5 | 400 | 80 | حقل | 23
الأرصفه الخارجيه اعمال الانترلوك | متر مربع | تم التنفيذ | 5 | 400 | 80 | حقل | 23
أعمال الاسفلت | متر مربع | لم يتم التنفيذ | 5 | 375 | 75 | حقل | 23
ارضيات بورسلان | متر مربع | في مرحلة التنفيذ | 5 | 600 | 120 | حقل | 23
اعمال االمباتي | متر مربع | تم التنفيذ | 5 | 450 | 90 | حقل | 23
اعمال العزل المائي للاسطح الداخليه | متر مربع | لم يتم التنفيذ | 5 | 1200 | 240 | حقل | 23
اعمال العزل المائي للاسطح الخارجيه | عدد | في مرحلة التنفيذ | 5 | 400 | 80 | حقل | 23
اعمال الابواب الداخليه 1 | عدد | تم التنفيذ | 5 | 8750 | 1750 | حقل | 23
اعمال الابواب الداخليه 2 | عدد | لم يتم التنفيذ | 5 | 12250 | 2450 | حقل | 23
اعمال الابواب الخارجيه | عدد | في مرحلة التنفيذ | 5 | 19500 | 3900 | حقل | 23
اعما ل الشبا بيك | عدد | تم التنفيذ | 5 | 2150 | 430 | حقل | 23
اعمال الجبس الداخليه 1 | متر مربع | لم يتم التنفيذ | 5 | 675 | 135 | حقل | 23
اعما ل الجبس الداخليه 2 | متر مربع | في مرحلة التنفيذ | 5 | 415 | 83 | حقل | 23
اعما ل الجبس الداخليه 3 | متر مربع | تم التنفيذ | 5 | 415 | 83 | حقل | 23
اعمال الجبس الخارجيه 1 | متر مربع | لم يتم التنفيذ | 5 | 360 | 72 | حقل | 23
اعمال الجبس الخارجيه 2 | متر مربع | في مرحلة التنفيذ | 5 | 450 | 90 | حقل | 23
اعمال القواطع الزجاجيه | متر مربع | تم التنفيذ | 5 | 1600 | 320 | حقل | 23
اعمال الارضيات 1 | متر مربع | لم يتم التنفيذ | 5 | 450 | 90 | حقل | 23
اعمال الارضيات 2 | متر مربع | في مرحلة التنفيذ | 5 | 625 | 125 | حقل | 23
اعمال الارضيات 3 | متر مربع | تم التنفيذ | 5 | 340 | 68 | حقل | 23
اعمال الارضيات 4 | متر مربع | لم يتم التنفيذ | 5 | 620 | 124 | حقل | 23
اعمال الارضيات 5 | متر مربع | في مرحلة التنفيذ | 5 | 400 | 80 | حقل | 23
اعمال الدهانات الخارجيه | متر مربع | تم التنفيذ | 5 | 150 | 30 | حقل | 23
اعمال الدهانات الداخليه | متر مربع | لم يتم التنفيذ | 5 | 110 | 22 | حقل | 23
بلاطات دورات المياه | متر مربع | في مرحلة التنفيذ | 5 | 475 | 95 | حقل | 23
الأدوات الصحيه لدورات المياه 1 | عدد | تم التنفيذ | 5 | 17500 | 3500 | حقل | 23
الأدوات الصحيه لدورات المياه 2 | عدد | لم يتم التنفيذ | 5 | 14500 | 2900 | حقل | 23
الأدوات الصحيه لدورات المياه 3 | عدد | في مرحلة التنفيذ | 5 | 11000 | 2200 | حقل | 23
ستائر رول | متر مربع | تم التنفيذ | 5 | 350 | 70 | حقل | 23
اعمال التكييف 1 | عدد | لم يتم التنفيذ | 5 | 36500 | 7300 | حقل | 23
اعمال التكييف 2 | عدد | في مرحلة التنفيذ | 5 | 28500 | 5700 | حقل | 23
سخانات مياه كهربائيه 1 | عدد | تم التنفيذ | 5 | 2900 | 580 | حقل | 23
سخانات مياه كهربائيه 2 | عدد | لم يتم التنفيذ | 5 | 3350 | 670 | حقل | 23
لوحات التوزيع الكهربيه | عدد | في مرحلة التنفيذ | 5 | 21000 | 4200 | حقل | 23
الكبلات الكهربائيه | متر طولي | تم التنفيذ | 5 | 945 | 189 | حقل | 23
مخارج الاناره | عدد | لم يتم التنفيذ | 5 | 1125 | 225 | حقل | 23
مخارج القوي | عدد | في مرحلة التنفيذ | 5 | 1050 | 210 | حقل | 23
وحدات الاناره 1 | عدد | تم التنفيذ | 5 | 1250 | 250 | حقل | 23
وحدات الاناره 2 | عدد | لم يتم التنفيذ | 5 | 1050 | 210 | حقل | 23
وحدات الاناره 3 | عدد | في مرحلة التنفيذ | 5 | 700 | 140 | حقل | 23
وحدات الاناره 4 | عدد | تم التنفيذ | 5 | 800 | 160 | حقل | 23
شبكة المياه 1 | متر طولي | لم يتم التنفيذ | 5 | 150 | 30 | حقل | 23
شبكة المياه 2 | متر طولي | في مرحلة التنفيذ | 5 | 350 | 70 | حقل | 23
غرف التفتيش | متر طولي | تم التنفيذ | 5 | 600 | 120 | حقل | 23
الأرصفه الخارجيه اعمال البردورات | متر طولي | لم يتم التنفيذ | 5 | 400 | 80 | ضبا | 24
الأرصفه الخارجيه اعمال الانترلوك | متر مربع | في مرحلة التنفيذ | 5 | 400 | 80 | ضبا | 24
أعمال الاسفلت | متر مربع | تم التنفيذ | 5 | 375 | 75 | ضبا | 24
ارضيات بورسلان | متر مربع | لم يتم التنفيذ | 5 | 600 | 120 | ضبا | 24
اعمال االمباتي | متر مربع | في مرحلة التنفيذ | 5 | 450 | 90 | ضبا | 24
اعمال العزل المائي للاسطح الداخليه | متر مربع | تم التنفيذ | 5 | 1200 | 240 | ضبا | 24
اعمال العزل المائي للاسطح الخارجيه | عدد | لم يتم التنفيذ | 5 | 400 | 80 | ضبا | 24
اعمال الابواب الداخليه 1 | عدد | في مرحلة التنفيذ | 5 | 8750 | 1750 | ضبا | 24
اعمال الابواب الداخليه 2 | عدد | تم التنفيذ | 5 | 12250 | 2450 | ضبا | 24
اعمال الابواب الخارجيه | عدد | لم يتم التنفيذ | 5 | 19500 | 3900 | ضبا | 24
اعما ل الشبا بيك | عدد | في مرحلة التنفيذ | 5 | 2150 | 430 | ضبا | 24
اعمال الجبس الداخليه 1 | متر مربع | تم التنفيذ | 5 | 675 | 135 | ضبا | 24
اعما ل الجبس الداخليه 2 | متر مربع | لم يتم التنفيذ | 5 | 415 | 83 | ضبا | 24
اعما ل الجبس الداخليه 3 | متر مربع | في مرحلة التنفيذ | 5 | 415 | 83 | ضبا | 24
اعمال الجبس الخارجيه 1 | متر مربع | تم التنفيذ | 5 | 360 | 72 | ضبا | 24
اعمال الجبس الخارجيه 2 | متر مربع | لم يتم التنفيذ | 5 | 450 | 90 | ضبا | 24
اعمال القواطع الزجاجيه | متر مربع | في مرحلة التنفيذ | 5 | 1600 | 320 | ضبا | 24
اعمال الارضيات 1 | متر مربع | تم التنفيذ | 5 | 450 | 90 | ضبا | 24
اعمال الارضيات 2 | متر مربع | لم يتم التنفيذ | 5 | 625 | 125 | ضبا | 24
اعمال الارضيات 3 | متر مربع | في مرحلة التنفيذ | 5 | 340 | 68 | ضبا | 24
اعمال الارضيات 4 | متر مربع | تم التنفيذ | 5 | 620 | 124 | ضبا | 24
اعمال الارضيات 5 | متر مربع | لم يتم التنفيذ | 5 | 400 | 80 | ضبا | 24
اعمال الدهانات الخارجيه | متر مربع | في مرحلة التنفيذ | 5 | 150 | 30 | ضبا | 24
اعمال الدهانات الداخليه | متر مربع | تم التنفيذ | 5 | 110 | 22 | ضبا | 24
بلاطات دورات المياه | متر مربع | لم يتم التنفيذ | 5 | 475 | 95 | ضبا | 24
الأدوات الصحيه لدورات المياه 1 | عدد | في مرحلة التنفيذ | 5 | 17500 | 3500 | ضبا | 24
الأدوات الصحيه لدورات المياه 2 | عدد | تم التنفيذ | 5 | 14500 | 2900 | ضبا | 24
الأدوات الصحيه لدورات المياه 3 | عدد | لم يتم التنفيذ | 5 | 11000 | 2200 | ضبا | 24
ستائر رول | متر مربع | في مرحلة التنفيذ | 5 | 350 | 70 | ضبا | 24
اعمال التكييف 1 | عدد | تم التنفيذ | 5 | 36500 | 7300 | ضبا | 24
اعمال التكييف 2 | عدد | لم يتم التنفيذ | 5 | 28500 | 5700 | ضبا | 24
سخانات مياه كهربائيه 1 | عدد | في مرحلة التنفيذ | 5 | 2900 | 580 | ضبا | 24
سخانات مياه كهربائيه 2 | عدد | تم التنفيذ | 5 | 3350 | 670 | ضبا | 24
لوحات التوزيع الكهربيه | عدد | لم يتم التنفيذ | 5 | 21000 | 4200 | ضبا | 24
الكبلات الكهربائيه | متر طولي | في مرحلة التنفيذ | 5 | 945 | 189 | ضبا | 24
مخارج الاناره | عدد | تم التنفيذ | 5 | 1125 | 225 | ضبا | 24
مخارج القوي | عدد | لم يتم التنفيذ | 5 | 1050 | 210 | ضبا | 24
وحدات الاناره 1 | عدد | في مرحلة التنفيذ | 5 | 1250 | 250 | ضبا | 24
وحدات الاناره 2 | عدد | تم التنفيذ | 5 | 1050 | 210 | ضبا | 24
وحدات الاناره 3 | عدد | لم يتم التنفيذ | 5 | 700 | 140 | ضبا | 24
وحدات الاناره 4 | عدد | في مرحلة التنفيذ | 5 | 800 | 160 | ضبا | 24
شبكة المياه 1 | متر طولي | تم التنفيذ | 5 | 150 | 30 | ضبا | 24
شبكة المياه 2 | متر طولي | لم يتم التنفيذ | 5 | 350 | 70 | ضبا | 24
غرف التفتيش | متر طولي | في مرحلة التنفيذ | 5 | 600 | 120 | ضبا | 24
الأرصفه الخارجيه اعمال البردورات | متر طولي | تم التنفيذ | 5 | 400 | 80 | الوجه | 25
الأرصفه الخارجيه اعمال الانترلوك | متر مربع | لم يتم التنفيذ | 5 | 400 | 80 | الوجه | 25
أعمال الاسفلت | متر مربع | في مرحلة التنفيذ | 5 | 375 | 75 | الوجه | 25
ارضيات بورسلان | متر مربع | تم التنفيذ | 5 | 600 | 120 | الوجه | 25
اعمال االمباتي | متر مربع | لم يتم التنفيذ | 5 | 450 | 90 | الوجه | 25
اعمال العزل المائي للاسطح الداخليه | متر مربع | في مرحلة التنفيذ | 5 | 1200 | 240 | الوجه | 25
اعمال العزل المائي للاسطح الخارجيه | عدد | تم التنفيذ | 5 | 400 | 80 | الوجه | 25
اعمال الابواب الداخليه 1 | عدد | لم يتم التنفيذ | 5 | 8750 | 1750 | الوجه | 25
اعمال الابواب الداخليه 2 | عدد | في مرحلة التنفيذ | 5 | 12250 | 2450 | الوجه | 25
اعمال الابواب الخارجيه | عدد | تم التنفيذ | 5 | 19500 | 3900 | الوجه | 25
اعما ل الشبا بيك | عدد | لم يتم التنفيذ | 5 | 2150 | 430 | الوجه | 25
اعمال الجبس الداخليه 1 | متر مربع | في مرحلة التنفيذ | 5 | 675 | 135 | الوجه | 25
اعما ل الجبس الداخليه 2 | متر مربع | تم التنفيذ | 5 | 415 | 83 | الوجه | 25
اعما ل الجبس الداخليه 3 | متر مربع | لم يتم التنفيذ | 5 | 415 | 83 | الوجه | 25
اعمال الجبس الخارجيه 1 | متر مربع | في مرحلة التنفيذ | 5 | 360 | 72 | الوجه | 25
اعمال الجبس الخارجيه 2 | متر مربع | تم التنفيذ | 5 | 450 | 90 | الوجه | 25
اعمال القواطع الزجاجيه | متر مربع | لم يتم التنفيذ | 5 | 1600 | 320 | الوجه | 25
اعمال الارضيات 1 | متر مربع | في مرحلة التنفيذ | 5 | 450 | 90 | الوجه | 25
اعمال الارضيات 2 | متر مربع | تم التنفيذ | 5 | 625 | 125 | الوجه | 25
اعمال الارضيات 3 | متر مربع | لم يتم التنفيذ | 5 | 340 | 68 | الوجه | 25
اعمال الارضيات 4 | متر مربع | في مرحلة التنفيذ | 5 | 620 | 124 | الوجه | 25
اعمال الارضيات 5 | متر مربع | تم التنفيذ | 5 | 400 | 80 | الوجه | 25
اعمال الدهانات الخارجيه | متر مربع | لم يتم التنفيذ | 5 | 150 | 30 | الوجه | 25
اعمال الدهانات الداخليه | متر مربع | في مرحلة التنفيذ | 5 | 110 | 22 | الوجه | 25
بلاطات دورات المياه | متر مربع | تم التنفيذ | 5 | 475 | 95 | الوجه | 25
الأدوات الصحيه لدورات المياه 1 | عدد | لم يتم التنفيذ | 5 | 17500 | 3500 | الوجه | 25
الأدوات الصحيه لدورات المياه 2 | عدد | في مرحلة التنفيذ | 5 | 14500 | 2900 | الوجه | 25
الأدوات الصحيه لدورات المياه 3 | عدد | تم التنفيذ | 5 | 11000 | 2200 | الوجه | 25
ستائر رول | متر مربع | لم يتم التنفيذ | 5 | 350 | 70 | الوجه | 25
اعمال التكييف 1 | عدد | في مرحلة التنفيذ | 5 | 36500 | 7300 | الوجه | 25
اعمال التكييف 2 | عدد | تم التنفيذ | 5 | 28500 | 5700 | الوجه | 25
سخانات مياه كهربائيه 1 | عدد | لم يتم التنفيذ | 5 | 2900 | 580 | الوجه | 25
سخانات مياه كهربائيه 2 | عدد | في مرحلة التنفيذ | 5 | 3350 | 670 | الوجه | 25
لوحات التوزيع الكهربيه | عدد | تم التنفيذ | 5 | 21000 | 4200 | الوجه | 25
الكبلات الكهربائيه | متر طولي | لم يتم التنفيذ | 5 | 945 | 189 | الوجه | 25
مخارج الاناره | عدد | في مرحلة التنفيذ | 5 | 1125 | 225 | الوجه | 25
مخارج القوي | عدد | تم التنفيذ | 5 | 1050 | 210 | الوجه | 25
وحدات الاناره 1 | عدد | لم يتم التنفيذ | 5 | 1250 | 250 | الوجه | 25
وحدات الاناره 2 | عدد | في مرحلة التنفيذ | 5 | 1050 | 210 | الوجه | 25
وحدات الاناره 3 | عدد | تم التنفيذ | 5 | 700 | 140 | الوجه | 25
وحدات الاناره 4 | عدد | لم يتم التنفيذ | 5 | 800 | 160 | الوجه | 25
شبكة المياه 1 | متر طولي | في مرحلة التنفيذ | 5 | 150 | 30 | الوجه | 25
شبكة المياه 2 | متر طولي | تم التنفيذ | 5 | 350 | 70 | الوجه | 25
غرف التفتيش | متر طولي | لم يتم التنفيذ | 5 | 600 | 120 | الوجه | 25
الأرصفه الخارجيه اعمال البردورات | متر طولي | في مرحلة التنفيذ | 5 | 400 | 80 | املج | 26
الأرصفه الخارجيه اعمال الانترلوك | متر مربع | تم التنفيذ | 5 | 400 | 80 | املج | 26
أعمال الاسفلت | متر مربع | لم يتم التنفيذ | 5 | 375 | 75 | املج | 26
ارضيات بورسلان | متر مربع | في مرحلة التنفيذ | 5 | 600 | 120 | املج | 26
اعمال االمباتي | متر مربع | تم التنفيذ | 5 | 450 | 90 | املج | 26
اعمال العزل المائي للاسطح الداخليه | متر مربع | لم يتم التنفيذ | 5 | 1200 | 240 | املج | 26
اعمال العزل المائي للاسطح الخارجيه | عدد | في مرحلة التنفيذ | 5 | 400 | 80 | املج | 26
اعمال الابواب الداخليه 1 | عدد | تم التنفيذ | 5 | 8750 | 1750 | املج | 26
اعمال الابواب الداخليه 2 | عدد | لم يتم التنفيذ | 5 | 12250 | 2450 | املج | 26
اعمال الابواب الخارجيه | عدد | في مرحلة التنفيذ | 5 | 19500 | 3900 | املج | 26
اعما ل الشبا بيك | عدد | تم التنفيذ | 5 | 2150 | 430 | املج | 26
اعمال الجبس الداخليه 1 | متر مربع | لم يتم التنفيذ | 5 | 675 | 135 | املج | 26
اعما ل الجبس الداخليه 2 | متر مربع | في مرحلة التنفيذ | 5 | 415 | 83 | املج | 26
اعما ل الجبس الداخليه 3 | متر مربع | تم التنفيذ | 5 | 415 | 83 | املج | 26
اعمال الجبس الخارجيه 1 | متر مربع | لم يتم التنفيذ | 5 | 360 | 72 | املج | 26
اعمال الجبس الخارجيه 2 | متر مربع | في مرحلة التنفيذ | 5 | 450 | 90 | املج | 26
اعمال القواطع الزجاجيه | متر مربع | تم التنفيذ | 5 | 1600 | 320 | املج | 26
اعمال الارضيات 1 | متر مربع | لم يتم التنفيذ | 5 | 450 | 90 | املج | 26
اعمال الارضيات 2 | متر مربع | في مرحلة التنفيذ | 5 | 625 | 125 | املج | 26
اعمال الارضيات 3 | متر مربع | تم التنفيذ | 5 | 340 | 68 | املج | 26
اعمال الارضيات 4 | متر مربع | لم يتم التنفيذ | 5 | 620 | 124 | املج | 26
اعمال الارضيات 5 | متر مربع | في مرحلة التنفيذ | 5 | 400 | 80 | املج | 26
اعمال الدهانات الخارجيه | متر مربع | تم التنفيذ | 5 | 150 | 30 | املج | 26
اعمال الدهانات الداخليه | متر مربع | لم يتم التنفيذ | 5 | 110 | 22 | املج | 26
بلاطات دورات المياه | متر مربع | في مرحلة التنفيذ | 5 | 475 | 95 | املج | 26
الأدوات الصحيه لدورات المياه 1 | عدد | تم التنفيذ | 5 | 17500 | 3500 | املج | 26
الأدوات الصحيه لدورات المياه 2 | عدد | لم يتم التنفيذ | 5 | 14500 | 2900 | املج | 26
الأدوات الصحيه لدورات المياه 3 | عدد | في مرحلة التنفيذ | 5 | 11000 | 2200 | املج | 26
ستائر رول | متر مربع | تم التنفيذ | 5 | 350 | 70 | املج | 26
اعمال التكييف 1 | عدد | لم يتم التنفيذ | 5 | 36500 | 7300 | املج | 26
اعمال التكييف 2 | عدد | في مرحلة التنفيذ | 5 | 28500 | 5700 | املج | 26
سخانات مياه كهربائيه 1 | عدد | تم التنفيذ | 5 | 2900 | 580 | املج | 26
سخانات مياه كهربائيه 2 | عدد | لم يتم التنفيذ | 5 | 3350 | 670 | املج | 26
لوحات التوزيع الكهربيه | عدد | في مرحلة التنفيذ | 5 | 21000 | 4200 | املج | 26
الكبلات الكهربائيه | متر طولي | تم التنفيذ | 5 | 945 | 189 | املج | 26
مخارج الاناره | عدد | لم يتم التنفيذ | 5 | 1125 | 225 | املج | 26
مخارج القوي | عدد | في مرحلة التنفيذ | 5 | 1050 | 210 | املج | 26
وحدات الاناره 1 | عدد | تم التنفيذ | 5 | 1250 | 250 | املج | 26
وحدات الاناره 2 | عدد | لم يتم التنفيذ | 5 | 1050 | 210 | املج | 26
وحدات الاناره 3 | عدد | في مرحلة التنفيذ | 5 | 700 | 140 | املج | 26
وحدات الاناره 4 | عدد | تم التنفيذ | 5 | 800 | 160 | املج | 26
شبكة المياه 1 | متر طولي | لم يتم التنفيذ | 5 | 150 | 30 | املج | 26
شبكة المياه 2 | متر طولي | في مرحلة التنفيذ | 5 | 350 | 70 | املج | 26
غرف التفتيش | متر طولي | تم التنفيذ | 5 | 600 | 120 | املج | 26
الأرصفه الخارجيه اعمال البردورات | متر طولي | لم يتم التنفيذ | 5 | 400 | 80 | تيماء | 27
الأرصفه الخارجيه اعمال الانترلوك | متر مربع | في مرحلة التنفيذ | 5 | 400 | 80 | تيماء | 27
أعمال الاسفلت | متر مربع | تم التنفيذ | 5 | 375 | 75 | تيماء | 27
ارضيات بورسلان | متر مربع | لم يتم التنفيذ | 5 | 600 | 120 | تيماء | 27
اعمال االمباتي | متر مربع | في مرحلة التنفيذ | 5 | 450 | 90 | تيماء | 27
اعمال العزل المائي للاسطح الداخليه | متر مربع | تم التنفيذ | 5 | 1200 | 240 | تيماء | 27
اعمال العزل المائي للاسطح الخارجيه | عدد | لم يتم التنفيذ | 5 | 400 | 80 | تيماء | 27
اعمال الابواب الداخليه 1 | عدد | في مرحلة التنفيذ | 5 | 8750 | 1750 | تيماء | 27
اعمال الابواب الداخليه 2 | عدد | تم التنفيذ | 5 | 12250 | 2450 | تيماء | 27
اعمال الابواب الخارجيه | عدد | لم يتم التنفيذ | 5 | 19500 | 3900 | تيماء | 27
اعما ل الشبا بيك | عدد | في مرحلة التنفيذ | 5 | 2150 | 430 | تيماء | 27
اعمال الجبس الداخليه 1 | متر مربع | تم التنفيذ | 5 | 675 | 135 | تيماء | 27
اعما ل الجبس الداخليه 2 | متر مربع | لم يتم التنفيذ | 5 | 415 | 83 | تيماء | 27
اعما ل الجبس الداخليه 3 | متر مربع | في مرحلة التنفيذ | 5 | 415 | 83 | تيماء | 27
اعمال الجبس الخارجيه 1 | متر مربع | تم التنفيذ | 5 | 360 | 72 | تيماء | 27
اعمال الجبس الخارجيه 2 | متر مربع | لم يتم التنفيذ | 5 | 450 | 90 | تيماء | 27
اعمال القواطع الزجاجيه | متر مربع | في مرحلة التنفيذ | 5 | 1600 | 320 | تيماء | 27
اعمال الارضيات 1 | متر مربع | تم التنفيذ | 5 | 450 | 90 | تيماء | 27
اعمال الارضيات 2 | متر مربع | لم يتم التنفيذ | 5 | 625 | 125 | تيماء | 27
اعمال الارضيات 3 | متر مربع | في مرحلة التنفيذ | 5 | 340 | 68 | تيماء | 27
اعمال الارضيات 4 | متر مربع | تم التنفيذ | 5 | 620 | 124 | تيماء | 27
اعمال الارضيات 5 | متر مربع | لم يتم التنفيذ | 5 | 400 | 80 | تيماء | 27
اعمال الدهانات الخارجيه | متر مربع | في مرحلة التنفيذ | 5 | 150 | 30 | تيماء | 27
اعمال الدهانات الداخليه | متر مربع | تم التنفيذ | 5 | 110 | 22 | تيماء | 27
بلاطات دورات المياه | متر مربع | لم يتم التنفيذ | 5 | 475 | 95 | تيماء | 27
الأدوات الصحيه لدورات المياه 1 | عدد | في مرحلة التنفيذ | 5 | 17500 | 3500 | تيماء | 27
الأدوات الصحيه لدورات المياه 2 | عدد | تم التنفيذ | 5 | 14500 | 2900 | تيماء | 27
الأدوات الصحيه لدورات المياه 3 | عدد | لم يتم التنفيذ | 5 | 11000 | 2200 | تيماء | 27
ستائر رول | متر مربع | في مرحلة التنفيذ | 5 | 350 | 70 | تيماء | 27
اعمال التكييف 1 | عدد | تم التنفيذ | 5 | 36500 | 7300 | تيماء | 27
اعمال التكييف 2 | عدد | لم يتم التنفيذ | 5 | 28500 | 5700 | تيماء | 27
سخانات مياه كهربائيه 1 | عدد | في مرحلة التنفيذ | 5 | 2900 | 580 | تيماء | 27
سخانات مياه كهربائيه 2 | عدد | تم التنفيذ | 5 | 3350 | 670 | تيماء | 27
لوحات التوزيع الكهربيه | عدد | لم يتم التنفيذ | 5 | 21000 | 4200 | تيماء | 27
الكبلات الكهربائيه | متر طولي | في مرحلة التنفيذ | 5 | 945 | 189 | تيماء | 27
مخارج الاناره | عدد | تم التنفيذ | 5 | 1125 | 225 | تيماء | 27
مخارج القوي | عدد | لم يتم التنفيذ | 5 | 1050 | 210 | تيماء | 27
وحدات الاناره 1 | عدد | في مرحلة التنفيذ | 5 | 1250 | 250 | تيماء | 27
وحدات الاناره 2 | عدد | تم التنفيذ | 5 | 1050 | 210 | تيماء | 27
وحدات الاناره 3 | عدد | لم يتم التنفيذ | 5 | 700 | 140 | تيماء | 27
وحدات الاناره 4 | عدد | في مرحلة التنفيذ | 5 | 800 | 160 | تيماء | 27
شبكة المياه 1 | متر طولي | تم التنفيذ | 5 | 150 | 30 | تيماء | 27
شبكة المياه 2 | متر طولي | لم يتم التنفيذ | 5 | 350 | 70 | تيماء | 27
غرف التفتيش | متر طولي | في مرحلة التنفيذ | 5 | 600 | 120 | تيماء | 27
الأرصفه الخارجيه اعمال البردورات | متر طولي | تم التنفيذ | 5 | 400 | 80 | العلا | 28
الأرصفه الخارجيه اعمال الانترلوك | متر مربع | لم يتم التنفيذ | 5 | 400 | 80 | العلا | 28
أعمال الاسفلت | متر مربع | في مرحلة التنفيذ | 5 | 375 | 75 | العلا | 28
ارضيات بورسلان | متر مربع | تم التنفيذ | 5 | 600 | 120 | العلا | 28
اعمال االمباتي | متر مربع | لم يتم التنفيذ | 5 | 450 | 90 | العلا | 28
اعمال العزل المائي للاسطح الداخليه | متر مربع | في مرحلة التنفيذ | 5 | 1200 | 240 | العلا | 28
اعمال العزل المائي للاسطح الخارجيه | عدد | تم التنفيذ | 5 | 400 | 80 | العلا | 28
اعمال الابواب الداخليه 1 | عدد | لم يتم التنفيذ | 5 | 8750 | 1750 | العلا | 28
اعمال الابواب الداخليه 2 | عدد | في مرحلة التنفيذ | 5 | 12250 | 2450 | العلا | 28
اعمال الابواب الخارجيه | عدد | تم التنفيذ | 5 | 19500 | 3900 | العلا | 28
اعما ل الشبا بيك | عدد | لم يتم التنفيذ | 5 | 2150 | 430 | العلا | 28
اعمال الجبس الداخليه 1 | متر مربع | في مرحلة التنفيذ | 5 | 675 | 135 | العلا | 28
اعما ل الجبس الداخليه 2 | متر مربع | تم التنفيذ | 5 | 415 | 83 | العلا | 28
اعما ل الجبس الداخليه 3 | متر مربع | لم يتم التنفيذ | 5 | 415 | 83 | العلا | 28
اعمال الجبس الخارجيه 1 | متر مربع | في مرحلة التنفيذ | 5 | 360 | 72 | العلا | 28
اعمال الجبس الخارجيه 2 | متر مربع | تم التنفيذ | 5 | 450 | 90 | العلا | 28
اعمال القواطع الزجاجيه | متر مربع | لم يتم التنفيذ | 5 | 1600 | 320 | العلا | 28
اعمال الارضيات 1 | متر مربع | في مرحلة التنفيذ | 5 | 450 | 90 | العلا | 28
اعمال الارضيات 2 | متر مربع | تم التنفيذ | 5 | 625 | 125 | العلا | 28
اعمال الارضيات 3 | متر مربع | لم يتم التنفيذ | 5 | 340 | 68 | العلا | 28
اعمال الارضيات 4 | متر مربع | في مرحلة التنفيذ | 5 | 620 | 124 | العلا | 28
اعمال الارضيات 5 | متر مربع | تم التنفيذ | 5 | 400 | 80 | العلا | 28
اعمال الدهانات الخارجيه | متر مربع | لم يتم التنفيذ | 5 | 150 | 30 | العلا | 28
اعمال الدهانات الداخليه | متر مربع | في مرحلة التنفيذ | 5 | 110 | 22 | العلا | 28
بلاطات دورات المياه | متر مربع | تم التنفيذ | 5 | 475 | 95 | العلا | 28
الأدوات الصحيه لدورات المياه 1 | عدد | لم يتم التنفيذ | 5 | 17500 | 3500 | العلا | 28
الأدوات الصحيه لدورات المياه 2 | عدد | في مرحلة التنفيذ | 5 | 14500 | 2900 | العلا | 28
الأدوات الصحيه لدورات المياه 3 | عدد | تم التنفيذ | 5 | 11000 | 2200 | العلا | 28
ستائر رول | متر مربع | لم يتم التنفيذ | 5 | 350 | 70 | العلا | 28
اعمال التكييف 1 | عدد | في مرحلة التنفيذ | 5 | 36500 | 7300 | العلا | 28
اعمال التكييف 2 | عدد | تم التنفيذ | 5 | 28500 | 5700 | العلا | 28
سخانات مياه كهربائيه 1 | عدد | لم يتم التنفيذ | 5 | 2900 | 580 | العلا | 28
سخانات مياه كهربائيه 2 | عدد | في مرحلة التنفيذ | 5 | 3350 | 670 | العلا | 28
لوحات التوزيع الكهربيه | عدد | تم التنفيذ | 5 | 21000 | 4200 | العلا | 28
الكبلات الكهربائيه | متر طولي | لم يتم التنفيذ | 5 | 945 | 189 | العلا | 28
مخارج الاناره | عدد | في مرحلة التنفيذ | 5 | 1125 | 225 | العلا | 28
مخارج القوي | عدد | تم التنفيذ | 5 | 1050 | 210 | العلا | 28
وحدات الاناره 1 | عدد | لم يتم التنفيذ | 5 | 1250 | 250 | العلا | 28
وحدات الاناره 2 | عدد | في مرحلة التنفيذ | 5 | 1050 | 210 | العلا | 28
وحدات الاناره 3 | عدد | تم التنفيذ | 5 | 700 | 140 | العلا | 28
وحدات الاناره 4 | عدد | لم يتم التنفيذ | 5 | 800 | 160 | العلا | 28
شبكة المياه 1 | متر طولي | في مرحلة التنفيذ | 5 | 150 | 30 | العلا | 28
شبكة المياه 2 | متر طولي | تم التنفيذ | 5 | 350 | 70 | العلا | 28
غرف التفتيش | متر طولي | لم يتم التنفيذ | 5 | 600 | 120 | العلا | 28
الأرصفه الخارجيه اعمال البردورات | متر طولي | في مرحلة التنفيذ | 5 | 400 | 80 | سكاكا | 29
الأرصفه الخارجيه اعمال الانترلوك | متر مربع | تم التنفيذ | 5 | 400 | 80 | سكاكا | 29
أعمال الاسفلت | متر مربع | لم يتم التنفيذ | 5 | 375 | 75 | سكاكا | 29
ارضيات بورسلان | متر مربع | في مرحلة التنفيذ | 5 | 600 | 120 | سكاكا | 29
اعمال االمباتي | متر مربع | تم التنفيذ | 5 | 450 | 90 | سكاكا | 29
اعمال العزل المائي للاسطح الداخليه | متر مربع | لم يتم التنفيذ | 5 | 1200 | 240 | سكاكا | 29
اعمال العزل المائي للاسطح الخارجيه | عدد | في مرحلة التنفيذ | 5 | 400 | 80 | سكاكا | 29
اعمال الابواب الداخليه 1 | عدد | تم التنفيذ | 5 | 8750 | 1750 | سكاكا | 29
اعمال الابواب الداخليه 2 | عدد | لم يتم التنفيذ | 5 | 12250 | 2450 | سكاكا | 29
اعمال الابواب الخارجيه | عدد | في مرحلة التنفيذ | 5 | 19500 | 3900 | سكاكا | 29
اعما ل الشبا بيك | عدد | تم التنفيذ | 5 | 2150 | 430 | سكاكا | 29
اعمال الجبس الداخليه 1 | متر مربع | لم يتم التنفيذ | 5 | 675 | 135 | سكاكا | 29
اعما ل الجبس الداخليه 2 | متر مربع | في مرحلة التنفيذ | 5 | 415 | 83 | سكاكا | 29
اعما ل الجبس الداخليه 3 | متر مربع | تم التنفيذ | 5 | 415 | 83 | سكاكا | 29
اعمال الجبس الخارجيه 1 | متر مربع | لم يتم التنفيذ | 5 | 360 | 72 | سكاكا | 29
اعمال الجبس الخارجيه 2 | متر مربع | في مرحلة التنفيذ | 5 | 450 | 90 | سكاكا | 29
اعمال القواطع الزجاجيه | متر مربع | تم التنفيذ | 5 | 1600 | 320 | سكاكا | 29
اعمال الارضيات 1 | متر مربع | لم يتم التنفيذ | 5 | 450 | 90 | سكاكا | 29
اعمال الارضيات 2 | متر مربع | في مرحلة التنفيذ | 5 | 625 | 125 | سكاكا | 29
اعمال الارضيات 3 | متر مربع | تم التنفيذ | 5 | 340 | 68 | سكاكا | 29
اعمال الارضيات 4 | متر مربع | لم يتم التنفيذ | 5 | 620 | 124 | سكاكا | 29
اعمال الارضيات 5 | متر مربع | في مرحلة التنفيذ | 5 | 400 | 80 | سكاكا | 29
اعمال الدهانات الخارجيه | متر مربع | تم التنفيذ | 5 | 150 | 30 | سكاكا | 29
اعمال الدهانات الداخليه | متر مربع | لم يتم التنفيذ | 5 | 110 | 22 | سكاكا | 29
بلاطات دورات المياه | متر مربع | في مرحلة التنفيذ | 5 | 475 | 95 | سكاكا | 29
الأدوات الصحيه لدورات المياه 1 | عدد | تم التنفيذ | 5 | 17500 | 3500 | سكاكا | 29
الأدوات الصحيه لدورات المياه 2 | عدد | لم يتم التنفيذ | 5 | 14500 | 2900 | سكاكا | 29
الأدوات الصحيه لدورات المياه 3 | عدد | في مرحلة التنفيذ | 5 | 11000 | 2200 | سكاكا | 29
ستائر رول | متر مربع | تم التنفيذ | 5 | 350 | 70 | سكاكا | 29
اعمال التكييف 1 | عدد | لم يتم التنفيذ | 5 | 36500 | 7300 | سكاكا | 29
اعمال التكييف 2 | عدد | في مرحلة التنفيذ | 5 | 28500 | 5700 | سكاكا | 29
سخانات مياه كهربائيه 1 | عدد | تم التنفيذ | 5 | 2900 | 580 | سكاكا | 29
سخانات مياه كهربائيه 2 | عدد | لم يتم التنفيذ | 5 | 3350 | 670 | سكاكا | 29
لوحات التوزيع الكهربيه | عدد | في مرحلة التنفيذ | 5 | 21000 | 4200 | سكاكا | 29
الكبلات الكهربائيه | متر طولي | تم التنفيذ | 5 | 945 | 189 | سكاكا | 29
مخارج الاناره | عدد | لم يتم التنفيذ | 5 | 1125 | 225 | سكاكا | 29
مخارج القوي | عدد | في مرحلة التنفيذ | 5 | 1050 | 210 | سكاكا | 29
وحدات الاناره 1 | عدد | تم التنفيذ | 5 | 1250 | 250 | سكاكا | 29
وحدات الاناره 2 | عدد | لم يتم التنفيذ | 5 | 1050 | 210 | سكاكا | 29
وحدات الاناره 3 | عدد | في مرحلة التنفيذ | 5 | 700 | 140 | سكاكا | 29
وحدات الاناره 4 | عدد | تم التنفيذ | 5 | 800 | 160 | سكاكا | 29
شبكة المياه 1 | متر طولي | لم يتم التنفيذ | 5 | 150 | 30 | سكاكا | 29
شبكة المياه 2 | متر طولي | في مرحلة التنفيذ | 5 | 350 | 70 | سكاكا | 29
غرف التفتيش | متر طولي | تم التنفيذ | 5 | 600 | 120 | سكاكا | 29
الأرصفه الخارجيه اعمال البردورات | متر طولي | لم يتم التنفيذ | 5 | 400 | 80 | القريات | 30
الأرصفه الخارجيه اعمال الانترلوك | متر مربع | في مرحلة التنفيذ | 5 | 400 | 80 | القريات | 30
أعمال الاسفلت | متر مربع | تم التنفيذ | 5 | 375 | 75 | القريات | 30
ارضيات بورسلان | متر مربع | لم يتم التنفيذ | 5 | 600 | 120 | القريات | 30
اعمال االمباتي | متر مربع | في مرحلة التنفيذ | 5 | 450 | 90 | القريات | 30
اعمال العزل المائي للاسطح الداخليه | متر مربع | تم التنفيذ | 5 | 1200 | 240 | القريات | 30
اعمال العزل المائي للاسطح الخارجيه | عدد | لم يتم التنفيذ | 5 | 400 | 80 | القريات | 30
اعمال الابواب الداخليه 1 | عدد | في مرحلة التنفيذ | 5 | 8750 | 1750 | القريات | 30
اعمال الابواب الداخليه 2 | عدد | تم التنفيذ | 5 | 12250 | 2450 | القريات | 30
اعمال الابواب الخارجيه | عدد | لم يتم التنفيذ | 5 | 19500 | 3900 | القريات | 30
اعما ل الشبا بيك | عدد | في مرحلة التنفيذ | 5 | 2150 | 430 | القريات | 30
اعمال الجبس الداخليه 1 | متر مربع | تم التنفيذ | 5 | 675 | 135 | القريات | 30
اعما ل الجبس الداخليه 2 | متر مربع | لم يتم التنفيذ | 5 | 415 | 83 | القريات | 30
اعما ل الجبس الداخليه 3 | متر مربع | في مرحلة التنفيذ | 5 | 415 | 83 | القريات | 30
اعمال الجبس الخارجيه 1 | متر مربع | تم التنفيذ | 5 | 360 | 72 | القريات | 30
اعمال الجبس الخارجيه 2 | متر مربع | لم يتم التنفيذ | 5 | 450 | 90 | القريات | 30
اعمال القواطع الزجاجيه | متر مربع | في مرحلة التنفيذ | 5 | 1600 | 320 | القريات | 30
اعمال الارضيات 1 | متر مربع | تم التنفيذ | 5 | 450 | 90 | القريات | 30
اعمال الارضيات 2 | متر مربع | لم يتم التنفيذ | 5 | 625 | 125 | القريات | 30
اعمال الارضيات 3 | متر مربع | في مرحلة التنفيذ | 5 | 340 | 68 | القريات | 30
اعمال الارضيات 4 | متر مربع | تم التنفيذ | 5 | 620 | 124 | القريات | 30
اعمال الارضيات 5 | متر مربع | لم يتم التنفيذ | 5 | 400 | 80 | القريات | 30
اعمال الدهانات الخارجيه | متر مربع | في مرحلة التنفيذ | 5 | 150 | 30 | القريات | 30
اعمال الدهانات الداخليه | متر مربع | تم التنفيذ | 5 | 110 | 22 | القريات | 30
بلاطات دورات المياه | متر مربع | لم يتم التنفيذ | 5 | 475 | 95 | القريات | 30
الأدوات الصحيه لدورات المياه 1 | عدد | في مرحلة التنفيذ | 5 | 17500 | 3500 | القريات | 30
الأدوات الصحيه لدورات المياه 2 | عدد | تم التنفيذ | 5 | 14500 | 2900 | القريات | 30
الأدوات الصحيه لدورات المياه 3 | عدد | لم يتم التنفيذ | 5 | 11000 | 2200 | القريات | 30
ستائر رول | متر مربع | في مرحلة التنفيذ | 5 | 350 | 70 | القريات | 30
اعمال التكييف 1 | عدد | تم التنفيذ | 5 | 36500 | 7300 | القريات | 30
اعمال التكييف 2 | عدد | لم يتم التنفيذ | 5 | 28500 | 5700 | القريات | 30
سخانات مياه كهربائيه 1 | عدد | في مرحلة التنفيذ | 5 | 2900 | 580 | القريات | 30
سخانات مياه كهربائيه 2 | عدد | تم التنفيذ | 5 | 3350 | 670 | القريات | 30
لوحات التوزيع الكهربيه | عدد | لم يتم التنفيذ | 5 | 21000 | 4200 | القريات | 30
الكبلات الكهربائيه | متر طولي | في مرحلة التنفيذ | 5 | 945 | 189 | القريات | 30
مخارج الاناره | عدد | تم التنفيذ | 5 | 1125 | 225 | القريات | 30
مخارج القوي | عدد | لم يتم التنفيذ | 5 | 1050 | 210 | القريات | 30
وحدات الاناره 1 | عدد | في مرحلة التنفيذ | 5 | 1250 | 250 | القريات | 30
وحدات الاناره 2 | عدد | تم التنفيذ | 5 | 1050 | 210 | القريات | 30
وحدات الاناره 3 | عدد | لم يتم التنفيذ | 5 | 700 | 140 | القريات | 30
وحدات الاناره 4 | عدد | في مرحلة التنفيذ | 5 | 800 | 160 | القريات | 30
شبكة المياه 1 | متر طولي | تم التنفيذ | 5 | 150 | 30 | القريات | 30
شبكة المياه 2 | متر طولي | لم يتم التنفيذ | 5 | 350 | 70 | القريات | 30
غرف التفتيش | متر طولي | في مرحلة التنفيذ | 5 | 600 | 120 | القريات | 30
الأرصفه الخارجيه اعمال البردورات | متر طولي | تم التنفيذ | 5 | 400 | 80 | طريف | 31
الأرصفه الخارجيه اعمال الانترلوك | متر مربع | لم يتم التنفيذ | 5 | 400 | 80 | طريف | 31
أعمال الاسفلت | متر مربع | في مرحلة التنفيذ | 5 | 375 | 75 | طريف | 31
ارضيات بورسلان | متر مربع | تم التنفيذ | 5 | 600 | 120 | طريف | 31
اعمال االمباتي | متر مربع | لم يتم التنفيذ | 5 | 450 | 90 | طريف | 31
اعمال العزل المائي للاسطح الداخليه | متر مربع | في مرحلة التنفيذ | 5 | 1200 | 240 | طريف | 31
اعمال العزل المائي للاسطح الخارجيه | عدد | تم التنفيذ | 5 | 400 | 80 | طريف | 31
اعمال الابواب الداخليه 1 | عدد | لم يتم التنفيذ | 5 | 8750 | 1750 | طريف | 31
اعمال الابواب الداخليه 2 | عدد | في مرحلة التنفيذ | 5 | 12250 | 2450 | طريف | 31
اعمال الابواب الخارجيه | عدد | تم التنفيذ | 5 | 19500 | 3900 | طريف | 31
اعما ل الشبا بيك | عدد | لم يتم التنفيذ | 5 | 2150 | 430 | طريف | 31
اعمال الجبس الداخليه 1 | متر مربع | في مرحلة التنفيذ | 5 | 675 | 135 | طريف | 31
اعما ل الجبس الداخليه 2 | متر مربع | تم التنفيذ | 5 | 415 | 83 | طريف | 31
اعما ل الجبس الداخليه 3 | متر مربع | لم يتم التنفيذ | 5 | 415 | 83 | طريف | 31
اعمال الجبس الخارجيه 1 | متر مربع | في مرحلة التنفيذ | 5 | 360 | 72 | طريف | 31
اعمال الجبس الخارجيه 2 | متر مربع | تم التنفيذ | 5 | 450 | 90 | طريف | 31
اعمال القواطع الزجاجيه | متر مربع | لم يتم التنفيذ | 5 | 1600 | 320 | طريف | 31
اعمال الارضيات 1 | متر مربع | في مرحلة التنفيذ | 5 | 450 | 90 | طريف | 31
اعمال الارضيات 2 | متر مربع | تم التنفيذ | 5 | 625 | 125 | طريف | 31
اعمال الارضيات 3 | متر مربع | لم يتم التنفيذ | 5 | 340 | 68 | طريف | 31
اعمال الارضيات 4 | متر مربع | في مرحلة التنفيذ | 5 | 620 | 124 | طريف | 31
اعمال الارضيات 5 | متر مربع | تم التنفيذ | 5 | 400 | 80 | طريف | 31
اعمال الدهانات الخارجيه | متر مربع | لم يتم التنفيذ | 5 | 150 | 30 | طريف | 31
اعمال الدهانات الداخليه | متر مربع | في مرحلة التنفيذ | 5 | 110 | 22 | طريف | 31
بلاطات دورات المياه | متر مربع | تم التنفيذ | 5 | 475 | 95 | طريف | 31
الأدوات الصحيه لدورات المياه 1 | عدد | لم يتم التنفيذ | 5 | 17500 | 3500 | طريف | 31
الأدوات الصحيه لدورات المياه 2 | عدد | في مرحلة التنفيذ | 5 | 14500 | 2900 | طريف | 31
الأدوات الصحيه لدورات المياه 3 | عدد | تم التنفيذ | 5 | 11000 | 2200 | طريف | 31
ستائر رول | متر مربع | لم يتم التنفيذ | 5 | 350 | 70 | طريف | 31
اعمال التكييف 1 | عدد | في مرحلة التنفيذ | 5 | 36500 | 7300 | طريف | 31
اعمال التكييف 2 | عدد | تم التنفيذ | 5 | 28500 | 5700 | طريف | 31
سخانات مياه كهربائيه 1 | عدد | لم يتم التنفيذ | 5 | 2900 | 580 | طريف | 31
سخانات مياه كهربائيه 2 | عدد | في مرحلة التنفيذ | 5 | 3350 | 670 | طريف | 31
لوحات التوزيع الكهربيه | عدد | تم التنفيذ | 5 | 21000 | 4200 | طريف | 31
الكبلات الكهربائيه | متر طولي | لم يتم التنفيذ | 5 | 945 | 189 | طريف | 31
مخارج الاناره | عدد | في مرحلة التنفيذ | 5 | 1125 | 225 | طريف | 31
مخارج القوي | عدد | تم التنفيذ | 5 | 1050 | 210 | طريف | 31
وحدات الاناره 1 | عدد | لم يتم التنفيذ | 5 | 1250 | 250 | طريف | 31
وحدات الاناره 2 | عدد | في مرحلة التنفيذ | 5 | 1050 | 210 | طريف | 31
وحدات الاناره 3 | عدد | تم التنفيذ | 5 | 700 | 140 | طريف | 31
وحدات الاناره 4 | عدد | لم يتم التنفيذ | 5 | 800 | 160 | طريف | 31
شبكة المياه 1 | متر طولي | في مرحلة التنفيذ | 5 | 150 | 30 | طريف | 31
شبكة المياه 2 | متر طولي | تم التنفيذ | 5 | 350 | 70 | طريف | 31
غرف التفتيش | متر طولي | لم يتم التنفيذ | 5 | 600 | 120 | طريف | 31
الأرصفه الخارجيه اعمال البردورات | متر طولي | في مرحلة التنفيذ | 5 | 400 | 80 | عرعر | 32
الأرصفه الخارجيه اعمال الانترلوك | متر مربع | تم التنفيذ | 5 | 400 | 80 | عرعر | 32
أعمال الاسفلت | متر مربع | لم يتم التنفيذ | 5 | 375 | 75 | عرعر | 32
ارضيات بورسلان | متر مربع | في مرحلة التنفيذ | 5 | 600 | 120 | عرعر | 32
اعمال االمباتي | متر مربع | تم التنفيذ | 5 | 450 | 90 | عرعر | 32
اعمال العزل المائي للاسطح الداخليه | متر مربع | لم يتم التنفيذ | 5 | 1200 | 240 | عرعر | 32
اعمال العزل المائي للاسطح الخارجيه | عدد | في مرحلة التنفيذ | 5 | 400 | 80 | عرعر | 32
اعمال الابواب الداخليه 1 | عدد | تم التنفيذ | 5 | 8750 | 1750 | عرعر | 32
اعمال الابواب الداخليه 2 | عدد | لم يتم التنفيذ | 5 | 12250 | 2450 | عرعر | 32
اعمال الابواب الخارجيه | عدد | في مرحلة التنفيذ | 5 | 19500 | 3900 | عرعر | 32
اعما ل الشبا بيك | عدد | تم التنفيذ | 5 | 2150 | 430 | عرعر | 32
اعمال الجبس الداخليه 1 | متر مربع | لم يتم التنفيذ | 5 | 675 | 135 | عرعر | 32
اعما ل الجبس الداخليه 2 | متر مربع | في مرحلة التنفيذ | 5 | 415 | 83 | عرعر | 32
اعما ل الجبس الداخليه 3 | متر مربع | تم التنفيذ | 5 | 415 | 83 | عرعر | 32
اعمال الجبس الخارجيه 1 | متر مربع | لم يتم التنفيذ | 5 | 360 | 72 | عرعر | 32
اعمال الجبس الخارجيه 2 | متر مربع | في مرحلة التنفيذ | 5 | 450 | 90 | عرعر | 32
اعمال القواطع الزجاجيه | متر مربع | تم التنفيذ | 5 | 1600 | 320 | عرعر | 32
اعمال الارضيات 1 | متر مربع | لم يتم التنفيذ | 5 | 450 | 90 | عرعر | 32
اعمال الارضيات 2 | متر مربع | في مرحلة التنفيذ | 5 | 625 | 125 | عرعر | 32
اعمال الارضيات 3 | متر مربع | تم التنفيذ | 5 | 340 | 68 | عرعر | 32
اعمال الارضيات 4 | متر مربع | لم يتم التنفيذ | 5 | 620 | 124 | عرعر | 32
اعمال الارضيات 5 | متر مربع | في مرحلة التنفيذ | 5 | 400 | 80 | عرعر | 32
اعمال الدهانات الخارجيه | متر مربع | تم التنفيذ | 5 | 150 | 30 | عرعر | 32
اعمال الدهانات الداخليه | متر مربع | لم يتم التنفيذ | 5 | 110 | 22 | عرعر | 32
بلاطات دورات المياه | متر مربع | في مرحلة التنفيذ | 5 | 475 | 95 | عرعر | 32
الأدوات الصحيه لدورات المياه 1 | عدد | تم التنفيذ | 5 | 17500 | 3500 | عرعر | 32
الأدوات الصحيه لدورات المياه 2 | عدد | لم يتم التنفيذ | 5 | 14500 | 2900 | عرعر | 32
الأدوات الصحيه لدورات المياه 3 | عدد | في مرحلة التنفيذ | 5 | 11000 | 2200 | عرعر | 32
ستائر رول | متر مربع | تم التنفيذ | 5 | 350 | 70 | عرعر | 32
اعمال التكييف 1 | عدد | لم يتم التنفيذ | 5 | 36500 | 7300 | عرعر | 32
اعمال التكييف 2 | عدد | في مرحلة التنفيذ | 5 | 28500 | 5700 | عرعر | 32
سخانات مياه كهربائيه 1 | عدد | تم التنفيذ | 5 | 2900 | 580 | عرعر | 32
سخانات مياه كهربائيه 2 | عدد | لم يتم التنفيذ | 5 | 3350 | 670 | عرعر | 32
لوحات التوزيع الكهربيه | عدد | في مرحلة التنفيذ | 5 | 21000 | 4200 | عرعر | 32
الكبلات الكهربائيه | متر طولي | تم التنفيذ | 5 | 945 | 189 | عرعر | 32
مخارج الاناره | عدد | لم يتم التنفيذ | 5 | 1125 | 225 | عرعر | 32
مخارج القوي | عدد | في مرحلة التنفيذ | 5 | 1050 | 210 | عرعر | 32
وحدات الاناره 1 | عدد | تم التنفيذ | 5 | 1250 | 250 | عرعر | 32
وحدات الاناره 2 | عدد | لم يتم التنفيذ | 5 | 1050 | 210 | عرعر | 32
وحدات الاناره 3 | عدد | في مرحلة التنفيذ | 5 | 700 | 140 | عرعر | 32
وحدات الاناره 4 | عدد | تم التنفيذ | 5 | 800 | 160 | عرعر | 32
شبكة المياه 1 | متر طولي | لم يتم التنفيذ | 5 | 150 | 30 | عرعر | 32
شبكة المياه 2 | متر طولي | في مرحلة التنفيذ | 5 | 350 | 70 | عرعر | 32
غرف التفتيش | متر طولي | تم التنفيذ | 5 | 600 | 120 | عرعر | 32
الأرصفه الخارجيه اعمال البردورات | متر طولي | لم يتم التنفيذ | 5 | 400 | 80 | رفحاء | 33
الأرصفه الخارجيه اعمال الانترلوك | متر مربع | في مرحلة التنفيذ | 5 | 400 | 80 | رفحاء | 33
أعمال الاسفلت | متر مربع | تم التنفيذ | 5 | 375 | 75 | رفحاء | 33
ارضيات بورسلان | متر مربع | لم يتم التنفيذ | 5 | 600 | 120 | رفحاء | 33
اعمال االمباتي | متر مربع | في مرحلة التنفيذ | 5 | 450 | 90 | رفحاء | 33
اعمال العزل المائي للاسطح الداخليه | متر مربع | تم التنفيذ | 5 | 1200 | 240 | رفحاء | 33
اعمال العزل المائي للاسطح الخارجيه | عدد | لم يتم التنفيذ | 5 | 400 | 80 | رفحاء | 33
اعمال الابواب الداخليه 1 | عدد | في مرحلة التنفيذ | 5 | 8750 | 1750 | رفحاء | 33
اعمال الابواب الداخليه 2 | عدد | تم التنفيذ | 5 | 12250 | 2450 | رفحاء | 33
اعمال الابواب الخارجيه | عدد | لم يتم التنفيذ | 5 | 19500 | 3900 | رفحاء | 33
اعما ل الشبا بيك | عدد | في مرحلة التنفيذ | 5 | 2150 | 430 | رفحاء | 33
اعمال الجبس الداخليه 1 | متر مربع | تم التنفيذ | 5 | 675 | 135 | رفحاء | 33
اعما ل الجبس الداخليه 2 | متر مربع | لم يتم التنفيذ | 5 | 415 | 83 | رفحاء | 33
اعما ل الجبس الداخليه 3 | متر مربع | في مرحلة التنفيذ | 5 | 415 | 83 | رفحاء | 33
اعمال الجبس الخارجيه 1 | متر مربع | تم التنفيذ | 5 | 360 | 72 | رفحاء | 33
اعمال الجبس الخارجيه 2 | متر مربع | لم يتم التنفيذ | 5 | 450 | 90 | رفحاء | 33
اعمال القواطع الزجاجيه | متر مربع | في مرحلة التنفيذ | 5 | 1600 | 320 | رفحاء | 33
اعمال الارضيات 1 | متر مربع | تم التنفيذ | 5 | 450 | 90 | رفحاء | 33
اعمال الارضيات 2 | متر مربع | لم يتم التنفيذ | 5 | 625 | 125 | رفحاء | 33
اعمال الارضيات 3 | متر مربع | في مرحلة التنفيذ | 5 | 340 | 68 | رفحاء | 33
اعمال الارضيات 4 | متر مربع | تم التنفيذ | 5 | 620 | 124 | رفحاء | 33
اعمال الارضيات 5 | متر مربع | لم يتم التنفيذ | 5 | 400 | 80 | رفحاء | 33
اعمال الدهانات الخارجيه | متر مربع | في مرحلة التنفيذ | 5 | 150 | 30 | رفحاء | 33
اعمال الدهانات الداخليه | متر مربع | تم التنفيذ | 5 | 110 | 22 | رفحاء | 33
بلاطات دورات المياه | متر مربع | لم يتم التنفيذ | 5 | 475 | 95 | رفحاء | 33
الأدوات الصحيه لدورات المياه 1 | عدد | في مرحلة التنفيذ | 5 | 17500 | 3500 | رفحاء | 33
الأدوات الصحيه لدورات المياه 2 | عدد | تم التنفيذ | 5 | 14500 | 2900 | رفحاء | 33
الأدوات الصحيه لدورات المياه 3 | عدد | لم يتم التنفيذ | 5 | 11000 | 2200 | رفحاء | 33
ستائر رول | متر مربع | في مرحلة التنفيذ | 5 | 350 | 70 | رفحاء | 33
اعمال التكييف 1 | عدد | تم التنفيذ | 5 | 36500 | 7300 | رفحاء | 33
اعمال التكييف 2 | عدد | لم يتم التنفيذ | 5 | 28500 | 5700 | رفحاء | 33
سخانات مياه كهربائيه 1 | عدد | في مرحلة التنفيذ | 5 | 2900 | 580 | رفحاء | 33
سخانات مياه كهربائيه 2 | عدد | تم التنفيذ | 5 | 3350 | 670 | رفحاء | 33
لوحات التوزيع الكهربيه | عدد | لم يتم التنفيذ | 5 | 21000 | 4200 | رفحاء | 33
الكبلات الكهربائيه | متر طولي | في مرحلة التنفيذ | 5 | 945 | 189 | رفحاء | 33
مخارج الاناره | عدد | تم التنفيذ | 5 | 1125 | 225 | رفحاء | 33
مخارج القوي | عدد | لم يتم التنفيذ | 5 | 1050 | 210 | رفحاء | 33
وحدات الاناره 1 | عدد | في مرحلة التنفيذ | 5 | 1250 | 250 | رفحاء | 33
وحدات الاناره 2 | عدد | تم التنفيذ | 5 | 1050 | 210 | رفحاء | 33
وحدات الاناره 3 | عدد | لم يتم التنفيذ | 5 | 700 | 140 | رفحاء | 33
وحدات الاناره 4 | عدد | في مرحلة التنفيذ | 5 | 800 | 160 | رفحاء | 33
شبكة المياه 1 | متر طولي | تم التنفيذ | 5 | 150 | 30 | رفحاء | 33
شبكة المياه 2 | متر طولي | لم يتم التنفيذ | 5 | 350 | 70 | رفحاء | 33
غرف التفتيش | متر طولي | في مرحلة التنفيذ | 5 | 600 | 120 | رفحاء | 33
الأرصفه الخارجيه اعمال البردورات | متر طولي | تم التنفيذ | 5 | 400 | 80 | الزلفى | 34
الأرصفه الخارجيه اعمال الانترلوك | متر مربع | لم يتم التنفيذ | 5 | 400 | 80 | الزلفى | 34
أعمال الاسفلت | متر مربع | في مرحلة التنفيذ | 5 | 375 | 75 | الزلفى | 34
ارضيات بورسلان | متر مربع | تم التنفيذ | 5 | 600 | 120 | الزلفى | 34
اعمال االمباتي | متر مربع | لم يتم التنفيذ | 5 | 450 | 90 | الزلفى | 34
اعمال العزل المائي للاسطح الداخليه | متر مربع | في مرحلة التنفيذ | 5 | 1200 | 240 | الزلفى | 34
اعمال العزل المائي للاسطح الخارجيه | عدد | تم التنفيذ | 5 | 400 | 80 | الزلفى | 34
اعمال الابواب الداخليه 1 | عدد | لم يتم التنفيذ | 5 | 8750 | 1750 | الزلفى | 34
اعمال الابواب الداخليه 2 | عدد | في مرحلة التنفيذ | 5 | 12250 | 2450 | الزلفى | 34
اعمال الابواب الخارجيه | عدد | تم التنفيذ | 5 | 19500 | 3900 | الزلفى | 34
اعما ل الشبا بيك | عدد | لم يتم التنفيذ | 5 | 2150 | 430 | الزلفى | 34
اعمال الجبس الداخليه 1 | متر مربع | في مرحلة التنفيذ | 5 | 675 | 135 | الزلفى | 34
اعما ل الجبس الداخليه 2 | متر مربع | تم التنفيذ | 5 | 415 | 83 | الزلفى | 34
اعما ل الجبس الداخليه 3 | متر مربع | لم يتم التنفيذ | 5 | 415 | 83 | الزلفى | 34
اعمال الجبس الخارجيه 1 | متر مربع | في مرحلة التنفيذ | 5 | 360 | 72 | الزلفى | 34
اعمال الجبس الخارجيه 2 | متر مربع | تم التنفيذ | 5 | 450 | 90 | الزلفى | 34
اعمال القواطع الزجاجيه | متر مربع | لم يتم التنفيذ | 5 | 1600 | 320 | الزلفى | 34
اعمال الارضيات 1 | متر مربع | في مرحلة التنفيذ | 5 | 450 | 90 | الزلفى | 34
اعمال الارضيات 2 | متر مربع | تم التنفيذ | 5 | 625 | 125 | الزلفى | 34
اعمال الارضيات 3 | متر مربع | لم يتم التنفيذ | 5 | 340 | 68 | الزلفى | 34
اعمال الارضيات 4 | متر مربع | في مرحلة التنفيذ | 5 | 620 | 124 | الزلفى | 34
اعمال الارضيات 5 | متر مربع | تم التنفيذ | 5 | 400 | 80 | الزلفى | 34
اعمال الدهانات الخارجيه | متر مربع | لم يتم التنفيذ | 5 | 150 | 30 | الزلفى | 34
اعمال الدهانات الداخليه | متر مربع | في مرحلة التنفيذ | 5 | 110 | 22 | الزلفى | 34
بلاطات دورات المياه | متر مربع | تم التنفيذ | 5 | 475 | 95 | الزلفى | 34
الأدوات الصحيه لدورات المياه 1 | عدد | لم يتم التنفيذ | 5 | 17500 | 3500 | الزلفى | 34
الأدوات الصحيه لدورات المياه 2 | عدد | في مرحلة التنفيذ | 5 | 14500 | 2900 | الزلفى | 34
الأدوات الصحيه لدورات المياه 3 | عدد | تم التنفيذ | 5 | 11000 | 2200 | الزلفى | 34
ستائر رول | متر مربع | لم يتم التنفيذ | 5 | 350 | 70 | الزلفى | 34
اعمال التكييف 1 | عدد | في مرحلة التنفيذ | 5 | 36500 | 7300 | الزلفى | 34
اعمال التكييف 2 | عدد | تم التنفيذ | 5 | 28500 | 5700 | الزلفى | 34
سخانات مياه كهربائيه 1 | عدد | لم يتم التنفيذ | 5 | 2900 | 580 | الزلفى | 34
سخانات مياه كهربائيه 2 | عدد | في مرحلة التنفيذ | 5 | 3350 | 670 | الزلفى | 34
لوحات التوزيع الكهربيه | عدد | تم التنفيذ | 5 | 21000 | 4200 | الزلفى | 34
الكبلات الكهربائيه | متر طولي | لم يتم التنفيذ | 5 | 945 | 189 | الزلفى | 34
مخارج الاناره | عدد | في مرحلة التنفيذ | 5 | 1125 | 225 | الزلفى | 34
مخارج القوي | عدد | تم التنفيذ | 5 | 1050 | 210 | الزلفى | 34
وحدات الاناره 1 | عدد | لم يتم التنفيذ | 5 | 1250 | 250 | الزلفى | 34
وحدات الاناره 2 | عدد | في مرحلة التنفيذ | 5 | 1050 | 210 | الزلفى | 34
وحدات الاناره 3 | عدد | تم التنفيذ | 5 | 700 | 140 | الزلفى | 34
وحدات الاناره 4 | عدد | لم يتم التنفيذ | 5 | 800 | 160 | الزلفى | 34
شبكة المياه 1 | متر طولي | في مرحلة التنفيذ | 5 | 150 | 30 | الزلفى | 34
شبكة المياه 2 | متر طولي | تم التنفيذ | 5 | 350 | 70 | الزلفى | 34
غرف التفتيش | متر طولي | لم يتم التنفيذ | 5 | 600 | 120 | الزلفى | 34
الأرصفه الخارجيه اعمال البردورات | متر طولي | في مرحلة التنفيذ | 5 | 400 | 80 | بريده | 35
الأرصفه الخارجيه اعمال الانترلوك | متر مربع | تم التنفيذ | 5 | 400 | 80 | بريده | 35
أعمال الاسفلت | متر مربع | لم يتم التنفيذ | 5 | 375 | 75 | بريده | 35
ارضيات بورسلان | متر مربع | في مرحلة التنفيذ | 5 | 600 | 120 | بريده | 35
اعمال االمباتي | متر مربع | تم التنفيذ | 5 | 450 | 90 | بريده | 35
اعمال العزل المائي للاسطح الداخليه | متر مربع | لم يتم التنفيذ | 5 | 1200 | 240 | بريده | 35
اعمال العزل المائي للاسطح الخارجيه | عدد | في مرحلة التنفيذ | 5 | 400 | 80 | بريده | 35
اعمال الابواب الداخليه 1 | عدد | تم التنفيذ | 5 | 8750 | 1750 | بريده | 35
اعمال الابواب الداخليه 2 | عدد | لم يتم التنفيذ | 5 | 12250 | 2450 | بريده | 35
اعمال الابواب الخارجيه | عدد | في مرحلة التنفيذ | 5 | 19500 | 3900 | بريده | 35
اعما ل الشبا بيك | عدد | تم التنفيذ | 5 | 2150 | 430 | بريده | 35
اعمال الجبس الداخليه 1 | متر مربع | لم يتم التنفيذ | 5 | 675 | 135 | بريده | 35
اعما ل الجبس الداخليه 2 | متر مربع | في مرحلة التنفيذ | 5 | 415 | 83 | بريده | 35
اعما ل الجبس الداخليه 3 | متر مربع | تم التنفيذ | 5 | 415 | 83 | بريده | 35
اعمال الجبس الخارجيه 1 | متر مربع | لم يتم التنفيذ | 5 | 360 | 72 | بريده | 35
اعمال الجبس الخارجيه 2 | متر مربع | في مرحلة التنفيذ | 5 | 450 | 90 | بريده | 35
اعمال القواطع الزجاجيه | متر مربع | تم التنفيذ | 5 | 1600 | 320 | بريده | 35
اعمال الارضيات 1 | متر مربع | لم يتم التنفيذ | 5 | 450 | 90 | بريده | 35
اعمال الارضيات 2 | متر مربع | في مرحلة التنفيذ | 5 | 625 | 125 | بريده | 35
اعمال الارضيات 3 | متر مربع | تم التنفيذ | 5 | 340 | 68 | بريده | 35
اعمال الارضيات 4 | متر مربع | لم يتم التنفيذ | 5 | 620 | 124 | بريده | 35
اعمال الارضيات 5 | متر مربع | في مرحلة التنفيذ | 5 | 400 | 80 | بريده | 35
اعمال الدهانات الخارجيه | متر مربع | تم التنفيذ | 5 | 150 | 30 | بريده | 35
اعمال الدهانات الداخليه | متر مربع | لم يتم التنفيذ | 5 | 110 | 22 | بريده | 35
بلاطات دورات المياه | متر مربع | في مرحلة التنفيذ | 5 | 475 | 95 | بريده | 35
الأدوات الصحيه لدورات المياه 1 | عدد | تم التنفيذ | 5 | 17500 | 3500 | بريده | 35
الأدوات الصحيه لدورات المياه 2 | عدد | لم يتم التنفيذ | 5 | 14500 | 2900 | بريده | 35
الأدوات الصحيه لدورات المياه 3 | عدد | في مرحلة التنفيذ | 5 | 11000 | 2200 | بريده | 35
ستائر رول | متر مربع | تم التنفيذ | 5 | 350 | 70 | بريده | 35
اعمال التكييف 1 | عدد | لم يتم التنفيذ | 5 | 36500 | 7300 | بريده | 35
اعمال التكييف 2 | عدد | في مرحلة التنفيذ | 5 | 28500 | 5700 | بريده | 35
سخانات مياه كهربائيه 1 | عدد | تم التنفيذ | 5 | 2900 | 580 | بريده | 35
سخانات مياه كهربائيه 2 | عدد | لم يتم التنفيذ | 5 | 3350 | 670 | بريده | 35
لوحات التوزيع الكهربيه | عدد | في مرحلة التنفيذ | 5 | 21000 | 4200 | بريده | 35
الكبلات الكهربائيه | متر طولي | تم التنفيذ | 5 | 945 | 189 | بريده | 35
مخارج الاناره | عدد | لم يتم التنفيذ | 5 | 1125 | 225 | بريده | 35
مخارج القوي | عدد | في مرحلة التنفيذ | 5 | 1050 | 210 | بريده | 35
وحدات الاناره 1 | عدد | تم التنفيذ | 5 | 1250 | 250 | بريده | 35
وحدات الاناره 2 | عدد | لم يتم التنفيذ | 5 | 1050 | 210 | بريده | 35
وحدات الاناره 3 | عدد | في مرحلة التنفيذ | 5 | 700 | 140 | بريده | 35
وحدات الاناره 4 | عدد | تم التنفيذ | 5 | 800 | 160 | بريده | 35
شبكة المياه 1 | متر طولي | لم يتم التنفيذ | 5 | 150 | 30 | بريده | 35
شبكة المياه 2 | متر طولي | في مرحلة التنفيذ | 5 | 350 | 70 | بريده | 35
غرف التفتيش | متر طولي | تم التنفيذ | 5 | 600 | 120 | بريده | 35
الأرصفه الخارجيه اعمال البردورات | متر طولي | لم يتم التنفيذ | 5 | 400 | 80 | الرس | 36
الأرصفه الخارجيه اعمال الانترلوك | متر مربع | في مرحلة التنفيذ | 5 | 400 | 80 | الرس | 36
أعمال الاسفلت | متر مربع | تم التنفيذ | 5 | 375 | 75 | الرس | 36
ارضيات بورسلان | متر مربع | لم يتم التنفيذ | 5 | 600 | 120 | الرس | 36
اعمال االمباتي | متر مربع | في مرحلة التنفيذ | 5 | 450 | 90 | الرس | 36
اعمال العزل المائي للاسطح الداخليه | متر مربع | تم التنفيذ | 5 | 1200 | 240 | الرس | 36
اعمال العزل المائي للاسطح الخارجيه | عدد | لم يتم التنفيذ | 5 | 400 | 80 | الرس | 36
اعمال الابواب الداخليه 1 | عدد | في مرحلة التنفيذ | 5 | 8750 | 1750 | الرس | 36
اعمال الابواب الداخليه 2 | عدد | تم التنفيذ | 5 | 12250 | 2450 | الرس | 36
اعمال الابواب الخارجيه | عدد | لم يتم التنفيذ | 5 | 19500 | 3900 | الرس | 36
اعما ل الشبا بيك | عدد | في مرحلة التنفيذ | 5 | 2150 | 430 | الرس | 36
اعمال الجبس الداخليه 1 | متر مربع | تم التنفيذ | 5 | 675 | 135 | الرس | 36
اعما ل الجبس الداخليه 2 | متر مربع | لم يتم التنفيذ | 5 | 415 | 83 | الرس | 36
اعما ل الجبس الداخليه 3 | متر مربع | في مرحلة التنفيذ | 5 | 415 | 83 | الرس | 36
اعمال الجبس الخارجيه 1 | متر مربع | تم التنفيذ | 5 | 360 | 72 | الرس | 36
اعمال الجبس الخارجيه 2 | متر مربع | لم يتم التنفيذ | 5 | 450 | 90 | الرس | 36
اعمال القواطع الزجاجيه | متر مربع | في مرحلة التنفيذ | 5 | 1600 | 320 | الرس | 36
اعمال الارضيات 1 | متر مربع | تم التنفيذ | 5 | 450 | 90 | الرس | 36
اعمال الارضيات 2 | متر مربع | لم يتم التنفيذ | 5 | 625 | 125 | الرس | 36
اعمال الارضيات 3 | متر مربع | في مرحلة التنفيذ | 5 | 340 | 68 | الرس | 36
اعمال الارضيات 4 | متر مربع | تم التنفيذ | 5 | 620 | 124 | الرس | 36
اعمال الارضيات 5 | متر مربع | لم يتم التنفيذ | 5 | 400 | 80 | الرس | 36
اعمال الدهانات الخارجيه | متر مربع | في مرحلة التنفيذ | 5 | 150 | 30 | الرس | 36
اعمال الدهانات الداخليه | متر مربع | تم التنفيذ | 5 | 110 | 22 | الرس | 36
بلاطات دورات المياه | متر مربع | لم يتم التنفيذ | 5 | 475 | 95 | الرس | 36
الأدوات الصحيه لدورات المياه 1 | عدد | في مرحلة التنفيذ | 5 | 17500 | 3500 | الرس | 36
الأدوات الصحيه لدورات المياه 2 | عدد | تم التنفيذ | 5 | 14500 | 2900 | الرس | 36
الأدوات الصحيه لدورات المياه 3 | عدد | لم يتم التنفيذ | 5 | 11000 | 2200 | الرس | 36
ستائر رول | متر مربع | في مرحلة التنفيذ | 5 | 350 | 70 | الرس | 36
اعمال التكييف 1 | عدد | تم التنفيذ | 5 | 36500 | 7300 | الرس | 36
اعمال التكييف 2 | عدد | لم يتم التنفيذ | 5 | 28500 | 5700 | الرس | 36
سخانات مياه كهربائيه 1 | عدد | في مرحلة التنفيذ | 5 | 2900 | 580 | الرس | 36
سخانات مياه كهربائيه 2 | عدد | تم التنفيذ | 5 | 3350 | 670 | الرس | 36
لوحات التوزيع الكهربيه | عدد | لم يتم التنفيذ | 5 | 21000 | 4200 | الرس | 36
الكبلات الكهربائيه | متر طولي | في مرحلة التنفيذ | 5 | 945 | 189 | الرس | 36
مخارج الاناره | عدد | تم التنفيذ | 5 | 1125 | 225 | الرس | 36
مخارج القوي | عدد | لم يتم التنفيذ | 5 | 1050 | 210 | الرس | 36
وحدات الاناره 1 | عدد | في مرحلة التنفيذ | 5 | 1250 | 250 | الرس | 36
وحدات الاناره 2 | عدد | تم التنفيذ | 5 | 1050 | 210 | الرس | 36
وحدات الاناره 3 | عدد | لم يتم التنفيذ | 5 | 700 | 140 | الرس | 36
وحدات الاناره 4 | عدد | في مرحلة التنفيذ | 5 | 800 | 160 | الرس | 36
شبكة المياه 1 | متر طولي | تم التنفيذ | 5 | 150 | 30 | الرس | 36
شبكة المياه 2 | متر طولي | لم يتم التنفيذ | 5 | 350 | 70 | الرس | 36
غرف التفتيش | متر طولي | في مرحلة التنفيذ | 5 | 600 | 120 | الرس | 36
الأرصفه الخارجيه اعمال البردورات | متر طولي | تم التنفيذ | 5 | 400 | 80 | عقلة صقور | 37
الأرصفه الخارجيه اعمال الانترلوك | متر مربع | لم يتم التنفيذ | 5 | 400 | 80 | عقلة صقور | 37
أعمال الاسفلت | متر مربع | في مرحلة التنفيذ | 5 | 375 | 75 | عقلة صقور | 37
ارضيات بورسلان | متر مربع | تم التنفيذ | 5 | 600 | 120 | عقلة صقور | 37
اعمال االمباتي | متر مربع | لم يتم التنفيذ | 5 | 450 | 90 | عقلة صقور | 37
اعمال العزل المائي للاسطح الداخليه | متر مربع | في مرحلة التنفيذ | 5 | 1200 | 240 | عقلة صقور | 37
اعمال العزل المائي للاسطح الخارجيه | عدد | تم التنفيذ | 5 | 400 | 80 | عقلة صقور | 37
اعمال الابواب الداخليه 1 | عدد | لم يتم التنفيذ | 5 | 8750 | 1750 | عقلة صقور | 37
اعمال الابواب الداخليه 2 | عدد | في مرحلة التنفيذ | 5 | 12250 | 2450 | عقلة صقور | 37
اعمال الابواب الخارجيه | عدد | تم التنفيذ | 5 | 19500 | 3900 | عقلة صقور | 37
اعما ل الشبا بيك | عدد | لم يتم التنفيذ | 5 | 2150 | 430 | عقلة صقور | 37
اعمال الجبس الداخليه 1 | متر مربع | في مرحلة التنفيذ | 5 | 675 | 135 | عقلة صقور | 37
اعما ل الجبس الداخليه 2 | متر مربع | تم التنفيذ | 5 | 415 | 83 | عقلة صقور | 37
اعما ل الجبس الداخليه 3 | متر مربع | لم يتم التنفيذ | 5 | 415 | 83 | عقلة صقور | 37
اعمال الجبس الخارجيه 1 | متر مربع | في مرحلة التنفيذ | 5 | 360 | 72 | عقلة صقور | 37
اعمال الجبس الخارجيه 2 | متر مربع | تم التنفيذ | 5 | 450 | 90 | عقلة صقور | 37
اعمال القواطع الزجاجيه | متر مربع | لم يتم التنفيذ | 5 | 1600 | 320 | عقلة صقور | 37
اعمال الارضيات 1 | متر مربع | في مرحلة التنفيذ | 5 | 450 | 90 | عقلة صقور | 37
اعمال الارضيات 2 | متر مربع | تم التنفيذ | 5 | 625 | 125 | عقلة صقور | 37
اعمال الارضيات 3 | متر مربع | لم يتم التنفيذ | 5 | 340 | 68 | عقلة صقور | 37
اعمال الارضيات 4 | متر مربع | في مرحلة التنفيذ | 5 | 620 | 124 | عقلة صقور | 37
اعمال الارضيات 5 | متر مربع | تم التنفيذ | 5 | 400 | 80 | عقلة صقور | 37
اعمال الدهانات الخارجيه | متر مربع | لم يتم التنفيذ | 5 | 150 | 30 | عقلة صقور | 37
اعمال الدهانات الداخليه | متر مربع | في مرحلة التنفيذ | 5 | 110 | 22 | عقلة صقور | 37
بلاطات دورات المياه | متر مربع | تم التنفيذ | 5 | 475 | 95 | عقلة صقور | 37
الأدوات الصحيه لدورات المياه 1 | عدد | لم يتم التنفيذ | 5 | 17500 | 3500 | عقلة صقور | 37
الأدوات الصحيه لدورات المياه 2 | عدد | في مرحلة التنفيذ | 5 | 14500 | 2900 | عقلة صقور | 37
الأدوات الصحيه لدورات المياه 3 | عدد | تم التنفيذ | 5 | 11000 | 2200 | عقلة صقور | 37
ستائر رول | متر مربع | لم يتم التنفيذ | 5 | 350 | 70 | عقلة صقور | 37
اعمال التكييف 1 | عدد | في مرحلة التنفيذ | 5 | 36500 | 7300 | عقلة صقور | 37
اعمال التكييف 2 | عدد | تم التنفيذ | 5 | 28500 | 5700 | عقلة صقور | 37
سخانات مياه كهربائيه 1 | عدد | لم يتم التنفيذ | 5 | 2900 | 580 | عقلة صقور | 37
سخانات مياه كهربائيه 2 | عدد | في مرحلة التنفيذ | 5 | 3350 | 670 | عقلة صقور | 37
لوحات التوزيع الكهربيه | عدد | تم التنفيذ | 5 | 21000 | 4200 | عقلة صقور | 37
الكبلات الكهربائيه | متر طولي | لم يتم التنفيذ | 5 | 945 | 189 | عقلة صقور | 37
مخارج الاناره | عدد | في مرحلة التنفيذ | 5 | 1125 | 225 | عقلة صقور | 37
مخارج القوي | عدد | تم التنفيذ | 5 | 1050 | 210 | عقلة صقور | 37
وحدات الاناره 1 | عدد | لم يتم التنفيذ | 5 | 1250 | 250 | عقلة صقور | 37
وحدات الاناره 2 | عدد | في مرحلة التنفيذ | 5 | 1050 | 210 | عقلة صقور | 37
وحدات الاناره 3 | عدد | تم التنفيذ | 5 | 700 | 140 | عقلة صقور | 37
وحدات الاناره 4 | عدد | لم يتم التنفيذ | 5 | 800 | 160 | عقلة صقور | 37
شبكة المياه 1 | متر طولي | في مرحلة التنفيذ | 5 | 150 | 30 | عقلة صقور | 37
شبكة المياه 2 | متر طولي | تم التنفيذ | 5 | 350 | 70 | عقلة صقور | 37
غرف التفتيش | متر طولي | لم يتم التنفيذ | 5 | 600 | 120 | عقلة صقور | 37
الأرصفه الخارجيه اعمال البردورات | متر طولي | في مرحلة التنفيذ | 5 | 400 | 80 | ابها | 38
الأرصفه الخارجيه اعمال الانترلوك | متر مربع | تم التنفيذ | 5 | 400 | 80 | ابها | 38
أعمال الاسفلت | متر مربع | لم يتم التنفيذ | 5 | 375 | 75 | ابها | 38
ارضيات بورسلان | متر مربع | في مرحلة التنفيذ | 5 | 600 | 120 | ابها | 38
اعمال االمباتي | متر مربع | تم التنفيذ | 5 | 450 | 90 | ابها | 38
اعمال العزل المائي للاسطح الداخليه | متر مربع | لم يتم التنفيذ | 5 | 1200 | 240 | ابها | 38
اعمال العزل المائي للاسطح الخارجيه | عدد | في مرحلة التنفيذ | 5 | 400 | 80 | ابها | 38
اعمال الابواب الداخليه 1 | عدد | تم التنفيذ | 5 | 8750 | 1750 | ابها | 38
اعمال الابواب الداخليه 2 | عدد | لم يتم التنفيذ | 5 | 12250 | 2450 | ابها | 38
اعمال الابواب الخارجيه | عدد | في مرحلة التنفيذ | 5 | 19500 | 3900 | ابها | 38
اعما ل الشبا بيك | عدد | تم التنفيذ | 5 | 2150 | 430 | ابها | 38
اعمال الجبس الداخليه 1 | متر مربع | لم يتم التنفيذ | 5 | 675 | 135 | ابها | 38
اعما ل الجبس الداخليه 2 | متر مربع | في مرحلة التنفيذ | 5 | 415 | 83 | ابها | 38
اعما ل الجبس الداخليه 3 | متر مربع | تم التنفيذ | 5 | 415 | 83 | ابها | 38
اعمال الجبس الخارجيه 1 | متر مربع | لم يتم التنفيذ | 5 | 360 | 72 | ابها | 38
اعمال الجبس الخارجيه 2 | متر مربع | في مرحلة التنفيذ | 5 | 450 | 90 | ابها | 38
اعمال القواطع الزجاجيه | متر مربع | تم التنفيذ | 5 | 1600 | 320 | ابها | 38
اعمال الارضيات 1 | متر مربع | لم يتم التنفيذ | 5 | 450 | 90 | ابها | 38
اعمال الارضيات 2 | متر مربع | في مرحلة التنفيذ | 5 | 625 | 125 | ابها | 38
اعمال الارضيات 3 | متر مربع | تم التنفيذ | 5 | 340 | 68 | ابها | 38
اعمال الارضيات 4 | متر مربع | لم يتم التنفيذ | 5 | 620 | 124 | ابها | 38
اعمال الارضيات 5 | متر مربع | في مرحلة التنفيذ | 5 | 400 | 80 | ابها | 38
اعمال الدهانات الخارجيه | متر مربع | تم التنفيذ | 5 | 150 | 30 | ابها | 38
اعمال الدهانات الداخليه | متر مربع | لم يتم التنفيذ | 5 | 110 | 22 | ابها | 38
بلاطات دورات المياه | متر مربع | في مرحلة التنفيذ | 5 | 475 | 95 | ابها | 38
الأدوات الصحيه لدورات المياه 1 | عدد | تم التنفيذ | 5 | 17500 | 3500 | ابها | 38
الأدوات الصحيه لدورات المياه 2 | عدد | لم يتم التنفيذ | 5 | 14500 | 2900 | ابها | 38
الأدوات الصحيه لدورات المياه 3 | عدد | في مرحلة التنفيذ | 5 | 11000 | 2200 | ابها | 38
ستائر رول | متر مربع | تم التنفيذ | 5 | 350 | 70 | ابها | 38
اعمال التكييف 1 | عدد | لم يتم التنفيذ | 5 | 36500 | 7300 | ابها | 38
اعمال التكييف 2 | عدد | في مرحلة التنفيذ | 5 | 28500 | 5700 | ابها | 38
سخانات مياه كهربائيه 1 | عدد | تم التنفيذ | 5 | 2900 | 580 | ابها | 38
سخانات مياه كهربائيه 2 | عدد | لم يتم التنفيذ | 5 | 3350 | 670 | ابها | 38
لوحات التوزيع الكهربيه | عدد | في مرحلة التنفيذ | 5 | 21000 | 4200 | ابها | 38
الكبلات الكهربائيه | متر طولي | تم التنفيذ | 5 | 945 | 189 | ابها | 38
مخارج الاناره | عدد | لم يتم التنفيذ | 5 | 1125 | 225 | ابها | 38
مخارج القوي | عدد | في مرحلة التنفيذ | 5 | 1050 | 210 | ابها | 38
وحدات الاناره 1 | عدد | تم التنفيذ | 5 | 1250 | 250 | ابها | 38
وحدات الاناره 2 | عدد | لم يتم التنفيذ | 5 | 1050 | 210 | ابها | 38
وحدات الاناره 3 | عدد | في مرحلة التنفيذ | 5 | 700 | 140 | ابها | 38
وحدات الاناره 4 | عدد | تم التنفيذ | 5 | 800 | 160 | ابها | 38
شبكة المياه 1 | متر طولي | لم يتم التنفيذ | 5 | 150 | 30 | ابها | 38
شبكة المياه 2 | متر طولي | في مرحلة التنفيذ | 5 | 350 | 70 | ابها | 38
غرف التفتيش | متر طولي | تم التنفيذ | 5 | 600 | 120 | ابها | 38
الأرصفه الخارجيه اعمال البردورات | متر طولي | لم يتم التنفيذ | 5 | 400 | 80 | جده | 39
الأرصفه الخارجيه اعمال الانترلوك | متر مربع | لم يتم التنفيذ | 5 | 400 | 80 | جده | 39
أعمال الاسفلت | متر مربع | لم يتم التنفيذ | 5 | 375 | 75 | جده | 39
ارضيات بورسلان | متر مربع | لم يتم التنفيذ | 5 | 600 | 120 | جده | 39
اعمال االمباتي | متر مربع | لم يتم التنفيذ | 5 | 450 | 90 | جده | 39
اعمال العزل المائي للاسطح الداخليه | متر مربع | لم يتم التنفيذ | 5 | 1200 | 240 | جده | 39
اعمال العزل المائي للاسطح الخارجيه | عدد | لم يتم التنفيذ | 5 | 400 | 80 | جده | 39
اعمال الابواب الداخليه 1 | عدد | لم يتم التنفيذ | 5 | 8750 | 1750 | جده | 39
اعمال الابواب الداخليه 2 | عدد | لم يتم التنفيذ | 5 | 12250 | 2450 | جده | 39
اعمال الابواب الخارجيه | عدد | لم يتم التنفيذ | 5 | 19500 | 3900 | جده | 39
اعما ل الشبا بيك | عدد | لم يتم التنفيذ | 5 | 2150 | 430 | جده | 39
اعمال الجبس الداخليه 1 | متر مربع | لم يتم التنفيذ | 5 | 675 | 135 | جده | 39
اعما ل الجبس الداخليه 2 | متر مربع | لم يتم التنفيذ | 5 | 415 | 83 | جده | 39
اعما ل الجبس الداخليه 3 | متر مربع | لم يتم التنفيذ | 5 | 415 | 83 | جده | 39
اعمال الجبس الخارجيه 1 | متر مربع | لم يتم التنفيذ | 5 | 360 | 72 | جده | 39
اعمال الجبس الخارجيه 2 | متر مربع | لم يتم التنفيذ | 5 | 450 | 90 | جده | 39
اعمال القواطع الزجاجيه | متر مربع | لم يتم التنفيذ | 5 | 1600 | 320 | جده | 39
اعمال الارضيات 1 | متر مربع | لم يتم التنفيذ | 5 | 450 | 90 | جده | 39
اعمال الارضيات 2 | متر مربع | لم يتم التنفيذ | 5 | 625 | 125 | جده | 39
اعمال الارضيات 3 | متر مربع | لم يتم التنفيذ | 5 | 340 | 68 | جده | 39
اعمال الارضيات 4 | متر مربع | لم يتم التنفيذ | 5 | 620 | 124 | جده | 39
اعمال الارضيات 5 | متر مربع | لم يتم التنفيذ | 5 | 400 | 80 | جده | 39
اعمال الدهانات الخارجيه | متر مربع | لم يتم التنفيذ | 5 | 150 | 30 | جده | 39
اعمال الدهانات الداخليه | متر مربع | لم يتم التنفيذ | 5 | 110 | 22 | جده | 39
بلاطات دورات المياه | متر مربع | لم يتم التنفيذ | 5 | 475 | 95 | جده | 39
الأدوات الصحيه لدورات المياه 1 | عدد | لم يتم التنفيذ | 5 | 17500 | 3500 | جده | 39
الأدوات الصحيه لدورات المياه 2 | عدد | لم يتم التنفيذ | 5 | 14500 | 2900 | جده | 39
الأدوات الصحيه لدورات المياه 3 | عدد | لم يتم التنفيذ | 5 | 11000 | 2200 | جده | 39
ستائر رول | متر مربع | لم يتم التنفيذ | 5 | 350 | 70 | جده | 39
اعمال التكييف 1 | عدد | لم يتم التنفيذ | 5 | 36500 | 7300 | جده | 39
اعمال التكييف 2 | عدد | لم يتم التنفيذ | 5 | 28500 | 5700 | جده | 39
سخانات مياه كهربائيه 1 | عدد | لم يتم التنفيذ | 5 | 2900 | 580 | جده | 39
سخانات مياه كهربائيه 2 | عدد | لم يتم التنفيذ | 5 | 3350 | 670 | جده | 39
لوحات التوزيع الكهربيه | عدد | لم يتم التنفيذ | 5 | 21000 | 4200 | جده | 39
الكبلات الكهربائيه | متر طولي | لم يتم التنفيذ | 5 | 945 | 189 | جده | 39
مخارج الاناره | عدد | لم يتم التنفيذ | 5 | 1125 | 225 | جده | 39
مخارج القوي | عدد | لم يتم التنفيذ | 5 | 1050 | 210 | جده | 39
وحدات الاناره 1 | عدد | لم يتم التنفيذ | 5 | 1250 | 250 | جده | 39
وحدات الاناره 2 | عدد | لم يتم التنفيذ | 5 | 1050 | 210 | جده | 39
وحدات الاناره 3 | عدد | لم يتم التنفيذ | 5 | 700 | 140 | جده | 39
وحدات الاناره 4 | عدد | لم يتم التنفيذ | 5 | 800 | 160 | جده | 39
شبكة المياه 1 | متر طولي | لم يتم التنفيذ | 5 | 150 | 30 | جده | 39
شبكة المياه 2 | متر طولي | لم يتم التنفيذ | 5 | 350 | 70 | جده | 39
غرف التفتيش | متر طولي | لم يتم التنفيذ | 5 | 600 | 120 | جده | 39

## Stores Codes
كود المقر | اسم المقر | حالة المقر
01 | يبشه | تم التسليم
02 | النماص | تم التسليم
03 | محايل عسير | تم التسليم
04 | الدرب | تم التسليم
05 | جازان | تم التسليم
06 | سراة عبيده | تم التسليم
07 | القنفذ | تم التسليم
08 | المخواه | تم التسليم
09 | الافلاج | تم التسليم
10 | شروره | لم يتم النسليم
11 | الطايف | لم يتم النسليم
12 | مكه | لم يتم النسليم
13 | ينبع | تم التسليم
14 | الحنايكه | تم التسليم
15 | مجهد الذهب | تم التسليم
16 | عفيف | تم التسليم
17 | القويعه | تم التسليم
18 | الخرج | تم التسليم
19 | الخفجى | تم التسليم
20 | الحفر | تم التسليم
21 | الجبيل | تم التسليم
22 | حائل | تم التسليم
23 | حقل | تم التسليم
24 | ضبا | تم التسليم
25 | الوجه | تم التسليم
26 | املج | لم يتم النسليم
27 | تيماء | لم يتم النسليم
28 | العلا | لم يتم النسليم
29 | سكاكا | لم يتم النسليم
30 | القريات | لم يتم النسليم
31 | طريف | لم يتم النسليم
32 | عرعر | لم يتم النسليم
33 | رفحاء | لم يتم النسليم
34 | الزلفى | لم يتم النسليم
35 | بريده | لم يتم النسليم
36 | الرس | لم يتم النسليم
37 | عقلة صقور | لم يتم النسليم
38 | ابها | لم يتم النسليم
39 | جده | لم يتم النسليم

## Sheet1 (hidden)
تم التسليم
لم يتم النسليم

## List (hidden)
لم يتم التنفيذ
في مرحلة التنفيذ
تم التنفيذ